**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č: 3004H1200012**

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Národní památkový ústav |
|  |  |
| *Sídlo:* | Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana |
| *Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:* | Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina |
| *Bankovní spojení:* | ČNB 59636011/0710 |
| *IČ:* | 75032333 |
| *DIČ:* | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**: | Řehák – SPELEO s. r. o. |
| *Sídlo:* | Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany |
| *Registrace:*  |  |
| *Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:* | XXXXXXXXX, XXXXXXXXX |
| *Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:* | XXXXXXXXX, XXXXXXXXX |
| *Bankovní spojení:* |  |
| *IČ:* | 042 03 216 |
| *DIČ:* | CZ04203216 |

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

# Preambule

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 7. 2020 Smlouvu o dílo č: 3004H1200012, č. j. NPÚ-430/55634/2020 týkající se akce – NKP SZ Hluboká nad Vltavou – opravy stavebních konstrukcí objektu Vodárny (dále jen „smlouva“).
	2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

# Předmět dodatku č. 1

# 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.8 v tomto znění:

2.10 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány v odsouhlaseném změnovém listě ZL č. 1, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo, je zapříčiněná potřebou provedení změn (víceprací, méně prací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnovém listě ZL č. 1.

# 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Provedení díla – lhůty plnění:

 *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách a to z důvodu:*

*Zjištění a následné nutné provedení nepředvídatelných víceprací na opravě zámečnických prací – repase turbíny. Zjištěné poškození vnitřních částí turbíny si vyžádá nutnost delších oprav v dílně zhotovitele prací.*

 ***B/*** *dokončení a předání předmětu díla:*

***do 28. 2. 2021***

# 3.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 6.1, který nově zní takto:

6.1 Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a činí částku v českých korunách:

3 998 000,- Kč bez DPH, 839 580,- Kč výše DPH (21%), 4 837 580,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: čtyřimilionyosmsettřicetsedmtisícpětsetosmdesát korun českých)

Cena díla se mění:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 3 998 000,00 Kč |
| *Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)* | 358 571,63 Kč |
| *Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méně práce)* | 0,00 Kč |
| Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance) | 358 571,63 Kč |
| **Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH** | **4 356 571,63 Kč** |
| **DPH 21 %** | **914 880,04 Kč** |
| **Celková cena díla vč. DPH** | **5 271 451,67 Kč** |

*V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.*

*Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících.*

*DPH bude účtována dle platných právních předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.*

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
	3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a po dvou (2) Objednatel.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
	5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 1

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2020 V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2020

 **……………………………………**  **……………………………………**

 **Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.** XXXXXXXXXX

 **ředitel jednatel**