DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. V2020-240/ORI ze dne 29.04.2020

## Smluvní strany

Město Nový Jičín 
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
zastoupené:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic		Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212 
DIČ:	CZ00298212

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy:

ve věcech smluvních	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

ve věcech technických	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic, Oddělení rozvoje a strategického plánování Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

MEPCO, s.r.o.

se sídlem: 	5. května 1640/65, 140 00 Praha - Nusle

zastoupené: 	Mgr. Martinem Gubou, jednatelem 	               	        
IČO: 	27143643
DIČ: 	CZ27143643

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 99572
bankovní spojení: BIC: CEKOCZPP 	název banky: ČSOB
číslo účtu: 		211495314 NSK: 0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „Smluvní strany“)

na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla Strategický plán rozvoje města Nový Jičín 2021 – 2027  uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo tohoto znění:

## II. Změna smlouvy

Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací - se ruší a nahrazuje přílohou tohoto dodatku.

III. Ostatní ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

- Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3: Harmonogram prací (aktualizovaný)

V Novém Jičíně dne 07.12.2020				V Praze dne 07.12.2020

…………………………………	…………………………………….

za objednatele		za zhotovitele

Ing. arch. Jitka Pospíšilová,                                                               Mgr. Martin Guba

vedoucí Odboru rozvoje a investic                                                            jednatel

Městského úřadu Nový Jičín

Příloha č. 3: Harmonogram prací

| - Strategický plán rozvoje města Nový Jičín na roky 2021-2027 | - Termín plnění |
| --- | --- |
| - Uzavření smlouvy | - N |
| - Analytická část | - N+4 měsíce |
| - Návrhová část | - N+10 měsíců |
| - Akční plán | - N+10 měsíců |
| - Implementační dokument | - N+10 měsíců |