DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/3853 Dolní Rožínka - most ev. Č. 3853-5, ze dne 19. 05. 2020

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 442/2020

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | Ing. Radovan Necid |
| --- | --- |

Bankovní spojení:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | SPH stavby s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| zastoupený: | Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti a Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem |

Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 38708 Bankovní spojení:

| IČO: | 26230470 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ26230470 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 2 a 3.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

a. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu).

se ruší a nahrazuje ujednáním:

a. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 21. 12. 2020.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

11 017 066,00 Kč

+ 223 036,10 Kč

- 422 267,83 Kč

10 817 834,27 Kč

2 271 745,20 Kč

13 089 579,47 Kč

Původní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH

- Záruka za jakost dle článku X. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění tak, že původní ujednání v bodě 10.1., které zní:

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku na jakost v délce trvání 60 měsíců a na izolace mostovky včetně detailů je záruka za jakost v délce 120 měsíců.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku na jakost v délce trvání 60 měsíců a na izolace mostovky včetně detailů je záruka za jakost v délce 156 měsíců.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č. 2

-	Změnový rozpočet pro Změnový list č.3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| Položkový rozpočet stavby Změnového listu č.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 20200220C III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 - ZL č.2 Rozpočet: Změnový list č.2 |  |  |  |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková Objednatel: IČO: 00090450 organizace Kosovská 1122/16 DIČ: CZ00090450 58601 Jihlava |  |  |  |
| Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470 59301 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 223 036,10 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 223 036,10 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 223 036,10 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | 46 837,58 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem s DPH 269 873,68 czk |  |  |  |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 001 | Příprava území | 0,00 | 51 097,75 | 10 730,53 | 61 828,28 | 23 |
| SO 001 | Příprava území | 0,00 | 51 097,75 | 10 730,53 | 61 828,28 | 23 |
| SO 02 | Všeobecné konstrukce a práce | 0,00 | 34 590,95 | 7 264,10 | 41 855,05 | 16 |
| SO 02 | Všeobecné konstrukce a práce | 0,00 | 34 590,95 | 7 264,10 | 41 855,05 | 16 |
| SO 101 | Komunikace III/3853 | 0,00 | 122 891,40 | 25 807,19 | 148 698,59 | 55 |
| SO 101 | Komunikace III/3853 | 0,00 | 122 891,40 | 25 807,19 | 148 698,59 | 55 |
| SO 182 | Dopravně inženýrská opatření | 0,00 | 14 456,00 | 3 035,76 | 17 491,76 | 6 |
| SO 182 | Dopravně inženýrská opatření | 0,00 | 14 456,00 | 3 035,76 | 17 491,76 | 6 |
| Celkem za stavbu |  | 0,00 | 223 036,10 | 46 837,58 | 269 873,68 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | HSV |  |  | 110 456,95 | 50 |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 9 440,55 | 4 |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 80 683,40 | 36 |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 1 660,00 | 1 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce | HSV |  |  | 20 795,20 | 9 |
| Cena celkem |  |  |  |  | 223 036,10 | 100 |

| S: | 20200220C | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 001 | Příprava území |
| R: | 1 | Změnový list č.2 - Příprava území |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL č.2 |  | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 50 000,00 |  | 40 000,00 |  |
| 1 | 03590 | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ PŘESUN VÝROBNÍCH KAPACIT | KPL | 0,00000 | 35 000,00 | 0,00 | 1,00000 | 35 000,00 | 1,00000 | 35 000,00 |
| původní množství 0,00000 ZBV: změnový list č.2: 1 |  |  |  |  |  |  | 1,00000 |  | 1,00000 |  |
| 2 | 03730 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3,00000 | 15 000,00 | 1,00000 | 5 000,00 |
| původní množství: 2 2,00000 ZBV: změnový list č.2: 1 |  |  |  |  |  |  | 3,00000 |  | 1,00000 |  |
| Díl: 1 Zemní práce 171 999,90 |  |  |  |  |  |  | 179 742,45 |  | 7 742,55 |  |
| 3 | 11317 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 4,87500 | 300,00 | 1 462,50 | 5,48000 | 1 644,00 | 0,60500 | 181,50 |
| původní množství: 4,875 4,87500 ZBV: změnový list č.2: čtyřřádek vlevo : (7,2+4,9)*0,5*0,1= 0,605 |  |  |  |  |  |  | 5,48000 |  | 0,60500 |  |
| 4 | 113334 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 5KM | M3 | 142,07200 | 450,00 | 63 932,40 | 143,54900 | 64 597,05 | 1,47700 | 664,65 |
| původní množství: 142,072 142,07200 ZBV: změnový list č.2: Začátek provozního součtu v místě rozšíření komunikace : 12 vč. rozšíření do ložné části živičného povrchu : (3,4+5)*0,25=2,1 v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 Konec provozního součtu 21,1*0,07=1,477 |  |  |  |  |  |  | 143,54900 |  | 1,47700 |  |
| 5 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 106,60500 | 1 000,00 | 106 605,00 | 113,50 | 113 501,40 | 6,90 | 6 896,40 |
| původní množství: 106,605 106,60500 ZBV: změnový list č.2: 172,41*0,04=6,89640 |  |  |  |  |  |  | 113,50140 |  | 6,89640 |  |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 3 744,00 |  |  |  |  |  |  | 7 099,20 |  | 3 355,20 |  |
| 6 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 41,60000 | 90,00 | 3 744,00 | 78,88 | 7 099,20 | 37,28 | 3 355,20 |
| původní množství: 41,6 41,60000 ZBV: změnový list č.2: řezy : v místech napojení komunikace : 11,43+6,95+4,9=23,28 u propadlého překopu : 7*2=14 |  |  |  |  |  |  | 78,88000 |  | 37,28000 |  |
| Celkem za objekt 001 Příprava území |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 097,75 Kč |  |

| S: | 20200220C | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 101 | Komunikace III/3853 |
| R: | 3 | Změnový list č.2 - Komunikace III/3853 |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.2 | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0,00 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |
| 1 | 03590 | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ PŘESUN VÝROBNÍCH KAPACIT | KPL | 0,00000 | 35 000,00 | 0,00 | 1,00 | 35 000,00 | 1,00 | 35 000,00 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.2: 1 |  | 0,00000 |  |  | 1,00000 |  | 1,00000 |  |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 90 669,57 | 92 367,57 |  | 1 698,00 |  |
| 2 | 123734 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 227,81300 | 350,00 | 79 734,55 | 232,01 | 81 204,55 | 4,20 | 1 470,00 |
|  |  | původní množství: 227,813 ZBV: změnový list č.2: odkop pro doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace : 12*0,35=4,2 |  | 227,81300 |  |  | 232,01300 |  | 4,20000 |  |
| 3 | 18110¦b | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 911,25200 | 12,00 | 10 935,02 | 930,25 | 11 163,02 | 19,00 | 228,00 |
|  |  | původní množství: 911,252 ZBV: změnový list č.2: zhutnění stávající pláně pod vozovkou : v místě rozšíření komunikace : 12 v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 |  | 911,25200 |  |  | 930,25200 |  | 19,00000 |  |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 902 055,85 | 980 586,85 |  | 80 683,40 |  |
| 4 | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 846,30000 | 123,50 | 104 518,05 | 865,30 | 106 864,55 | 19,00 | 2 346,50 |
|  |  | původní množství: 846,300 ZBV: změnový list č.2: doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace : v místě rozšíření komunikace : 12 v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 |  | 846,30000 |  |  | 865,30000 |  | 19,00000 |  |
| 5 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 878,80000 | 158,00 | 138 850,40 | 890,80 | 140 746,40 | 12,00 | 1 896,00 |
|  |  | původní množství: 878,8 ZBV: změnový list č.2: doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace : 12 |  | 878,80000 |  |  | 890,80000 |  | 12,00000 |  |
| 6 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 819,00000 | 26,00 | 21 294,00 | 838,00 | 21 788,00 | 19,00 | 494,00 |
|  |  | původní množství: 819 ZBV: změnový list č.2: doplnění štěrkových vrstev z důvodů rozšíření komunikace : v místě rozšíření komunikace : 12 v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 |  | 819,00000 |  |  | 838,00000 |  | 19,00000 |  |
| 7 | 572213¦a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 853,60000 | 18,00 | 15 364,80 | 1 019,01 | 18 342,18 | 165,41 | 2 977,38 |
|  |  | původní množství: 853,6 ZBV: změnový list č.2: 165,41 |  | 853,60000 |  |  | 1 019,01000 |  | 165,41000 |  |
| 8 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 853,60000 | 272,00 | 232 179,20 | 1 026,01 | 277 170,72 | 172,41 | 46 895,52 |
|  |  | původní množství: 853,6 ZBV: změnový list č.2: oprava objízdné trasy : plocha dle situace : 165,41 v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 |  | 853,60000 |  |  | 1 026,01000 |  | 172,41000 |  |
| 9 | 574E66 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 819,00000 | 406,00 | 332 514,00 | 840,10 | 341 080,60 | 21,10 | 8 566,60 |

původní množství: 819	819,00000

ZBV:

změnový list č.2:

v místě rozšíření komunikace : 12

vč. rozšíření do ložné části živičného povrchu : (3,4+5)*0,25

| S: | 20200220C | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 101 | Komunikace III/3853 |
| R: | 3 | Změnový list č.2 - Komunikace III/3853 |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.2 | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| v místě překopu komunikace v objízdné trase : 7*1=7 |  |  |  |  |  |  | 840,10000 |  | 21,10000 |  |
| 10 | 58212 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 33,75000 | 1 500,00 | 50 625,00 | 40,95 | 61 422,00 | 7,20 | 10 797,00 |
|  |  | původní množství: 33,75 ZBV: změnový list č.2: přídlažba ze žulových kostek : (7,2+4,9)*0,25 lokální oprava vypadaných kostek předpoklad 30% : ((14,16+4,36+9,3)*0,5)*0,3 |  | 33,75000 |  |  | 40,94800 |  | 7,19800 |  |
| 11 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 37,28000 | 180,00 | 6 710,40 | 73,18 | 13 172,40 | 37,28 | 6 710,40 |
|  |  | původní množství: 35,9 ZBV: změnový list č.2: řezy : v místech napojení komunikace : 11,43+6,95+4,9 u propadlého překopu : 7*2 |  | 35,90000 |  |  | 73,18000 |  | 37,28000 |  |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0,00 | 1 660,00 |  | 1 660,00 |  |
| 12 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POKLOPU | KS | 0,00000 | 1 660,00 | 0,00 | 1,00 | 1 660,00 | 1,00 | 1 660,00 |
|  |  | původní množství: 0 ZBV: změnový list č.2:1 |  | 0,00000 |  |  | 1,00000 |  | 1,00000 |  |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 23 450,00 | 27 300,00 |  | 3 850,00 |  |
| 13 91782 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRuBnÍKŮ KAMENNÝCH | M | 33,50000 | 700,00 | 23 450,00 | 39,00 | 27 300,00 | 5,50 | 3 850,00 |
|  |  | původní množství: 33,5 ZBV: změnový list č.2:5,5 |  | 33,50000 |  |  | 39,00000 |  | 5,50000 |  |
| Celkem za objekt 101 Komunikace III/3853 |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 891,40 Kč |  |

Stránka 3 z 4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 4 z 4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

| S: | 20200220C | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 182 | Dopravně inženýrská opatření |
| R: | 4 | Dopravně inženýrská opatření |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.2 | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 10 000,00 | 15 000,00 |  | 5 000,00 |  |
| 1 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1,50 | 15 000,00 | 0,50 | 5 000,00 |
|  |  | původní množství:1 ZBV: změnový list č.2: 0,5 |  | 1,00000 |  |  | 1,50000 |  | 0,50000 |  |
| Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 366 130,00 | 375 586,00 |  | 9 456,00 |  |
| 2 | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 153,00000 | 150,00 | 22 950,00 | 161,00 | 24 150,00 | 8,00 | 1 200,00 |
|  |  | původní množství:40 |  | 40,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 113 změnový list č.2: 8 |  | 113,00000 |  |  | 161,00000 |  | 8,00000 |  |
| 3 | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 153,00000 | 120,00 | 18 360,00 | 161,00 | 19 320,00 | 8,00 | 960,00 |
|  |  | původní množství:40 |  | 40,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 113 změnový list č.2: 8 |  | 113,00000 |  |  | 161,00000 |  | 8,00000 |  |
| 4 | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 11 228,00000 | 15,00 | 168 420,00 | 11 340,00 | 170 100,00 | 112,00 | 1 680,00 |
|  |  | původní množství:5600 |  | 5 600,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 5628 změnový list č.2: 8*14 |  | 5 628,00000 |  |  | 11 340,00000 |  | 112,00000 |  |
| 5 | 914952 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN | KUS | 72,00000 | 20,00 | 1 440,00 | 80,00 | 1 600,00 | 8,00 | 160,00 |
|  |  | původní množství:29 |  | 29,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 43 změnový list č.2: 8 |  | 43,00000 |  |  | 80,00000 |  | 8,00000 |  |
| 6 | 914953 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ | KUS | 72,00000 | 20,00 | 1 440,00 | 80,00 | 1 600,00 | 8,00 | 160,00 |
|  |  | původní množství:29 |  | 29,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 43 změnový list č.2: 8 |  | 43,00000 |  |  | 80,00000 |  | 8,00000 |  |
| 7 | 914959 | SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ | KSDEN | 11 088,00000 | 6,00 | 66 528,00 | 11 116,00 | 66 696,00 | 28,00 | 168,00 |
|  |  | původní množství:4060 |  | 4 060,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 7028 změnový list č.2: 4*7=28 |  | 7 028,00000 |  |  | 11 116,00000 |  | 28,00000 |  |
| 8 | 916132 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,00000 | 200,00 | 400,00 | 4,00 | 800,00 | 2,00 | 400,00 |
|  |  | původní množství:2 ZBV: změnový list č.2: |  | 2,00000 |  |  | 4,00000 |  | 2,00000 |  |
| 9 | 916133 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2,00000 | 200,00 | 400,00 | 4,00 | 800,00 | 2,00 | 400,00 |
|  |  | původní množství:2 ZBV: změnový list č.2: |  | 2,00000 |  |  | 4,00000 |  | 2,00000 |  |
| 10 | 916139 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ NÁJEMNÉ | KSDEN | 308,00000 | 90,00 | 27 720,00 | 336,00 | 30 240,00 | 28,00 | 2 520,00 |
|  |  | původní množství:280 |  | 280,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 28 změnový list č.2: 2*14=28 |  | 28,00000 |  |  | 336,00000 |  | 28,00000 |  |
| 11 | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 7,00000 | 150,00 | 1 050,00 | 9,00 | 1 350,00 | 2,00 | 300,00 |
|  |  | původní množství:2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 5 změnový list č.2: 2 |  | 5,00000 |  |  | 9,00000 |  | 2,00000 |  |

| S: | 20200220C | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 182 | Dopravně inženýrská opatření |
| R: | 4 | Dopravně inženýrská opatření |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL č.2 |  | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| 12 | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 7,00000 | 150,00 | 1 050,00 | 9,00 | 1 350,00 | 2,00 | 300,00 |
|  |  | původní množství:2 |  | 2,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 5 změnový list č.2: 2 |  | 5,00000 |  |  | 9,00000 |  | 2,00000 |  |
| 13 916319 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 770,00000 | 10,00 | 7 700,00 | 798,00 | 7 980,00 | 28,00 | 280,00 |
|  |  | původní množství: 280 |  | 280,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 490 změnový list č.2: 2*14=28 |  | 490,00000 |  |  | 798,00000 |  | 28,00000 |  |
| 14 | 916722 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 144,00000 | 15,00 | 2 160,00 | 160,00 | 2 400,00 | 16,00 | 240,00 |
|  |  | původní množství: 58 |  | 58,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 86 změnový list č.2: 8*2=16 |  | 86,00000 |  |  | 160,00000 |  | 16,00000 |  |
| 15 | 916723 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 144,00000 | 15,00 | 2 160,00 | 160,00 | 2 400,00 | 16,00 | 240,00 |
|  |  | původní množství: 58 |  | 58,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 86 změnový list č.2: 8*2=16 |  | 86,00000 |  |  | 160,00000 |  | 16,00000 |  |
| 16 | 916729 | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 22 176,00000 | 2,00 | 44 352,00 | 22 400,00 | 44 800,00 | 224,00 | 448,00 |
|  |  | původní množství: 8120 |  | 8 120,00000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.1: 14056 změnový list č.2: 16*14=224 |  | 14 056,00000 |  |  | 22 400,00000 |  | 224,00000 |  |
| Celkem za objekt 182 Dopravně inženýrská opatření |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 456,00 Kč |  |

| Položkový rozpočet stavby Změnového listu č.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: 20200220E III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 - ZL č.3 Rozpočet Změnový list č.3 |  |  |  |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková Objednatel: IČO: 00090450 organizace Kosovská 1122/16 DIČ: CZ00090450 58601 Jihlava |  |  |  |
| Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470 59301 Bystřice nad Pernštejnem |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | -422 267,83 |
| PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | -422 267,83 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -422 267,83 CZK |  |
| Základní DPH | 21 % | -88 676,24 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem s DPH -510 944,07 czk |  |  |  |
| v dne Za zhotovitele Za objednatele |  |  |  |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 001 | Příprava území | 0,00 | -5 580,00 | -1 171,80 | -6 751,80 | 1 |
| SO 001 | Příprava území | 0,00 | -5 580,00 | -1 171,80 | -6 751,80 | 1 |
| SO 02 | Všeobecné konstrukce a práce | 0,00 | -110 218,10 | -23 145,80 | -133 363,90 | 26 |
| SO 02 | Všeobecné konstrukce a práce | 0,00 | -110 218,10 | -23 145,80 | -133 363,90 | 26 |
| SO 101 | Komunikace III/3853 | 0,00 | -275 653,73 | -57 887,28 | -333 541,01 | 65 |
| SO 101 | Komunikace III/3853 | 0,00 | -275 653,73 | -57 887,28 | -333 541,01 | 65 |
| SO 201 | Most ev.č. 3853-5 | 0,00 | -7 271,00 | -1 526,91 | -8 797,91 | 2 |
| SO 201 | Most ev.č. 3853-5 | 0,00 | -7 271,00 | -1 526,91 | -8 797,91 | 2 |
| SO 202 | Opěrná zeď | 0,00 | -23 545,00 | -4 944,45 | -28 489,45 | 6 |
| SO 202 | Opěrná zeď | 0,00 | -23 545,00 | -4 944,45 | -28 489,45 | 6 |
| Celkem za stavbu |  | 0,00 | -422 267,83 | -88 676,24 | -510 944,07 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Všeobecné konstrukce a práce | HSV |  |  | -110 218,10 | 26 |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | -239 203,65 | 57 |
| 2 | Základy | HSV |  |  | 335,92 | 0 |
| 3 | Svislé konstrukce | HSV |  |  | -73 182,00 | 17 |
| Cena celkem |  |  |  |  | -422 267,83 | 100 |

| S: | 20200220E | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 001 | Příprava území |
| R: | 1 | Změnový list č.3 - Příprava území |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.3 | Vícepráce/méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 2 | Základy |  |  |  | 20 580,00 | 15 000,00 |  | -5 580,00 |  |
| 1 | 228121 | VYTAHOVÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ | M3 | 20,58000 | 1 000,00 | 20 580,00 | 15,00000 | 15 000,00 | -5,58 | -5 580,00 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č..3: -5,58 |  | 20,58000 |  |  | 15,00000 |  | -5,58000 |  |
| Celkem za objekt 001 Příprava území |  |  |  |  |  |  |  |  | -5 580,00 Kč |  |

| S: | 20200220E | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 02 | Všeobecné konstrukce a práce |
| R: | 2 | Změnový list č.3 - Všeobecné konstrukce a práce |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.3 | Vícepráce/méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 111 058,10 | 840,00 |  | -110 218,10 |  |
| 1 014101¦b |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 232,01300 | 200,00 | 46 402,60 | 4,20000 | 840,00 | -227,81300 | -45 562,60 |
|  |  | původní množství |  | 227,81300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV: změnový list č.2: změnový list č.3: -227,813 |  | 232,01300 |  |  | 4,20000 |  | -227,81300 |  |
| 2 014102¦b |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 49,39200 | 200,00 | 9 878,40 | 0,00000 | 0,00 | -49,39200 | -9 878,40 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -49,392 |  | 49,39200 |  |  | 0,00000 |  | -49,39200 |  |
| 3 | 014132¦a | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 1,88900 | 3 500,00 | 6 611,50 | 0,00000 | 0,00 | -1,88900 | -6 611,50 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -1,889 |  | 1,88900 |  |  | 0,00000 |  | -1,88900 |  |
| 4 | 014132¦b | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 240,82800 | 200,00 | 48 165,60 | 0,00000 | 0,00 | -240,82800 | -48 165,60 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -240,82800 |  | 240,82800 |  |  | 0,00000 |  | -240,82800 |  |
| Celkem za objekt 02 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  | -110 218,10 Kč |  |

| S: | 20200220E | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 101 | Komunikace III/3853 |
| R: | 3 | Změnový list č.3 - Komunikace III/3853 |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL č.3 |  | Vícepráce/méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 240 673,65 | 1 470,00 |  | -239 203,65 |  |
| 1 | 123734 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 232,01300 | 350,00 | 81 204,55 | 4,20000 | 1 470,00 | -227,81300 | -79 734,55 |
|  |  | původní množství |  | 227,81300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZBV změnový list č.2: změnový list č.3: -227,813 |  | 232,01300 |  |  | 4,20000 |  | -227,81300 |  |
| 2 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 227,81300 | 700,00 | 159 469,10 | 0,00000 | 0,00 | -227,81300 | -159 469,10 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -227,813 |  | 227,81300 |  |  | 0,00000 |  | -227,81300 |  |
| Díl: | 2 | Základy |  |  |  | 36 450,08 | 0,00 |  | -36 450,08 |  |
| 3 | 21461 | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE | M2 | 911,25200 | 40,00 | 36 450,08 | 0,00000 | 0,00 | -911,25200 | -36 450,08 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -911,252 |  | 911,25200 |  |  | 0,00000 |  | -911,25200 |  |
| Celkem za objekt 101 Komunikace III/3853 |  |  |  |  |  |  |  |  | -275 653,73 Kč |  |

| S: | 20200220E | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 201 | Most ev.č. 3853-5 |
| R: | 4 | Změnový list č.3 - Most ev.č. 3853-5 |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.3 | Vícepráce/méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 2 | Základy |  |  |  | 189 646,50 | 232 012,50 |  | 42 366,00 |  |
| 1 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 5,49700 | 34 500,00 | 189 646,50 | 6,72500 | 232 012,50 | 1,22800 | 42 366,00 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: 1,228 |  | 5,49700 |  |  | 6,72500 |  | 1,22800 |  |
| Díl: | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 702 316,50 | 652 679,50 |  | -49 637,00 |  |
| 2 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 2,41500 | 42 500,00 | 102 637,50 | 2,08400 | 88 570,00 | -0,33100 | -14 067,50 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -0,331 |  | 2,41500 |  |  | 2,08400 |  | -0,33100 |  |
| 3 | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 1,77500 | 34 500,00 | 61 237,50 | 1,77400 | 61 203,00 | -0,00100 | -34,50 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -0,001 |  | 1,77500 |  |  | 1,77400 |  | -0,00100 |  |
| 4 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 15,60700 | 34 500,00 | 538 441,50 | 14,57700 | 502 906,50 | -1,03000 | -35 535,00 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -1,03 |  | 15,60700 |  |  | 14,57700 |  | -1,03000 |  |
| Celkem za objekt 201 Most ev.č. 3853-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 271,00 Kč |  |

| S: | 20200220E | III/3853 Dolní Rožínka - most ev.č. 3853-5 |
| --- | --- | --- |
| O: | SO 202 | Opěrná zeď |
| R: | 5 | Změnový list č.3 - Opěrná zeď |

|  |  |  |  |  |  |  | ZL | č.3 | Vícepráce/méněpráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Množství | Celkem | Množství | Celkem |
| Díl: | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 201 237,50 | 177 692,50 |  | -23 545,00 |  |
| 1 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 4,73500 | 42 500,00 | 201 237,50 | 4,18100 | 177 692,50 | -0,55400 | -23 545,00 |
|  |  | původní množství ZBV: změnový list č.3: -0,554 |  | 4,73500 |  |  | 4,18100 |  | -0,55400 |  |
| Celkem za objekt 202 Opěrná zeď |  |  |  |  |  |  |  |  | -23 545,00 Kč |  |