Dodatek Č. 1 ke smlouvĚ o dílo

kterou uzavřely dne 16.4.2020 tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,

Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce:	prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10, Brno

IČO:	002 16 305

DIČ:	CZ 00216305

Kontaktní osoby:	Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Ing. Pavel Reinberger

a

ZHOTOVITEL

Název:	ATELIER 2002, s.r.o.

Sídlo:	Zachova 634/6, Stránice, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 43975 vedená u Krajského soudu v Brně

Zástupce:	Ing. arch. Vladislav Vrána

IČO:	268 97 270

DIČ:	CZ26897270

Bankovní spojení:	240754100/0300

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu:	Ing. arch. Vladislav Vrána , tel. č: 736 485 241,
e-mail:	v.vrana@atelier2002.cz

- zástupce:	Ing. arch. Štěpán Vrána , tel. č: 603 246 493,

e-mail:	s.vrana@atelier2002.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

# 1.

## Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je  navržení a vyhotovení projektové dokumentace, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí autorského dozoru, za podmínek ve smlouvě uvedených.

# 2.

Smluvní strany se dohodly, že článek VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v odst. 1) uvedené smlouvy o dílo mění a nově uvedený článek VI. odst. 1) zní takto:

## Cena díla činí: 1.276.300,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.

## Dále se smluvní strany dohodly, že původní příloha označená v seznamu příloh jako „L“ s názvem  „Harmonogram plnění a plateb“ se mění a nahrazje se novou, která má následující obsah:

| L. Harmonogram plnění a plateb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VF | Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF |  | Lhůta ve dnech | Cena VF | POPIS podmínek |
|  |  |  | od účinnosti Smlouvy | z Ceny díla uvedené ve Smlouvě | pro uvolnění Zádržného |
| 1 | Provedení VF 1 |  | 10 | 1,00% | Zádržné není uplatněno |
| Příprava projektu |  |  |  |  |  |
| 2 | Provedení VF 2 |  |  |  |  |
| Návrh stavby |  |  |  |  |  |
| 3 | A | Předání DUR za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí |  |  |  |
| DUR | B | Předání dokladu o nabytí právní moci územního rozhodnutí |  |  |  |
| 4 | A | Předání DSP za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení | 180 | 36,00% |  |
| DSP | B | Předání dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení | 300 | 4,00% |  |
| 5 | A | Předání DPS a Soupisu prací | 300 | 45,00% | Odstranění poslední vady a nedodělku DPS |
| DPS | B | Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli | datum ukončení Zadávacího řízení | 8,00% | Zádržné není uplatněno |
|  |  |  | zadáním zakázky Dodavateli |  |  |
| 6 | A | Předání DVD Interiéru |  |  | Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru |
| DVD Interiéru | B | Ukončení výběru dodavatele interiéru |  |  | Zádržné není uplatněno |
| 7 | A | Předání DVD OS |  |  |  |
| DVD OS | B | Ukončení výběru dodavatele OS |  |  |  |
| 8 | A | Předání DVD AVT |  |  |  |
| DVD AVT | B | Ukončení výběru dodavatele AVT |  |  |  |
| 9 | A | Vyfakturováno 50 % Výstavby | průběžně po dobu činnosti dodavatelů | 3,00% | Zádržné není uplatněno |
| Autorský dozor | B | Předání dokončené Stavby Dodavatelem |  | 3,00% |  |
|  | C | Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru |  |  |  |
|  | D | Předání dokončeného díla dodavatelem OS |  |  |  |
|  | E | Předání dokončeného díla dodavatelem AVT |  |  |  |

## Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.

## Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

## Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne:	V Brně dne:

Za Objednatele	Za Zhotovitele

……………………………………………………………………..	…………………………………………………………………….

Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.,		       Ing. arch. Vladislav Vrána

Děkan				  	      Jednatel