Dodatek Č. 1 ke smlouvĚ o dílo

kterou uzavřely dne 16.4.2020 tyto smluvní strany

**OBJEDNATEL**

**Název: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,**

Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10, Brno

IČO: 002 16 305

DIČ: CZ 00216305

Kontaktní osoby: Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Ing. Pavel Reinberger

a

**ZHOTOVITEL**

**Název: ATELIER 2002, s.r.o.**

Sídlo: Zachova 634/6, Stránice, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 43975 vedená u Krajského soudu v Brně

Zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána

IČO: 268 97 270

DIČ: CZ26897270

Bankovní spojení: 240754100/0300

Kontaktní osoby:

* vedoucí projektu: Ing. arch. Vladislav Vrána , tel. č: 736 485 241,
e-mail: v.vrana@atelier2002.cz
* zástupce: Ing. arch. Štěpán Vrána , tel. č: 603 246 493,

e-mail: s.vrana@atelier2002.cz

(dále též jako „**smluvní strany**“)

# 1.

## Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je navržení a vyhotovení projektové dokumentace, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí autorského dozoru, za podmínek ve smlouvě uvedených.

# 2.

Smluvní strany se dohodly, že článek **VI.** **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** se v odst. 1) uvedené smlouvy o dílo mění a nově uvedený článek VI. odst. 1) zní takto:

## *Cena díla činí:* ***1.276.300,- Kč bez DPH****. Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.*

## Dále se smluvní strany dohodly, že původní příloha označená v seznamu příloh jako „L“ s názvem „Harmonogram plnění a plateb“ se mění a nahrazje se novou, která má následující obsah:

|  |
| --- |
| **L.       Harmonogram plnění a plateb** |
| **VF** | **Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých VF a popis případných milníků nutných pro splnění jednotlivých VF** | **Lhůta ve dnech**  | **Cena VF** | **POPIS podmínek** |
| **od účinnosti Smlouvy** | z Ceny díla uvedené ve Smlouvě | pro uvolnění Zádržného |
| **1** | **Provedení VF 1** | **10** | **1,00%** | **Zádržné není uplatněno** |
| **Příprava projektu** |
| **2** | Provedení VF 2 |   |   |   |
| **Návrh stavby** |
| **3** | **A** | Předání DUR za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí |   |   |   |
| **DUR** | **B** | Předání dokladu o nabytí právní moci územního rozhodnutí |   |   |   |
| **4** | **A** | **Předání DSP za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení** | **180** | **36,00%** |   |
| **DSP** | **B** | **Předání dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení** | **300** | **4,00%** |   |
| **5** | **A** | **Předání DPS a Soupisu prací** | **300** | **45,00%** | **Odstranění poslední vady a nedodělku DPS** |
| **DPS** | **B** | **Ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli** | **datum ukončení Zadávacího řízení** | **8,00%** | **Zádržné není uplatněno** |
|   | **zadáním zakázky Dodavateli** |
| **6** | **A** | Předání DVD Interiéru |  |  | **Odstranění poslední vady a nedodělku DVD Interiéru** |
| **DVD Interiéru** | **B** | **Ukončení výběru dodavatele interiéru** |  |  | **Zádržné není uplatněno** |
| **7** | **A** | Předání DVD OS |   |   |   |
| **DVD OS** | **B** | Ukončení výběru dodavatele OS |   |   |   |
| **8** | **A** | Předání DVD AVT |   |   |   |
| **DVD AVT** | **B** | Ukončení výběru dodavatele AVT |  |   |   |
| **9** | **A** | **Vyfakturováno 50 % Výstavby** | **průběžně po dobu činnosti dodavatelů** | **3,00%** | **Zádržné není uplatněno** |
| **Autorský dozor**  | **B** | **Předání dokončené Stavby Dodavatelem** | **3,00%** |
|   | **C** | Předání dokončeného díla dodavatelem Interiéru |  |
|   | **D** | Předání dokončeného díla dodavatelem OS  |   |   |
|   | **E** | Předání dokončeného díla dodavatelem AVT |   |

##

## Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## **3.**

## Dodatek je uzavřendnem posledního podpisu zástupců smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

## Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne: V Brně dne:

Za Objednatele Za Zhotovitele

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

 Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., Ing. arch. Vladislav Vrána

Děkan Jednatel