Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Jihočeská centrála cestovního ruchu

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76

IČ: 720 53 127

DIČ: CZ72053127

zastoupená Ing. Jaromírem Poláškem, ředitelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

oddíl Pr. vložka 539

dále jen „objednatel“,

a

Diversionpromotion s.r.o.

Masarykova 974, Hluboká nad Vltavou, 373 41

IČ: 261 02 480

DIČ: CZ26102480

zastoupená Andresou Dobnerovou Šulistovou, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 14081

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Článek I

Doba plnění

- Termín zhotovení díla se tímto Dodatkem č. 1, s ohledem na mimořádná opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru, posouvá nejdéle do 31. 12. 2021.

- Etapy provedení díla se mění následovně:

- Produkce a postprodukce – do 31. 3. 2021

- Odvysílání v celoplošném televizním vysílání – v průběhu druhé poloviny roku 2021.

Článek II

Platební podmínky

- Platby dle předaného plnění odpovídající Článku I, odstavec 2., se mění následovně:

- Po ukončení etapy produkce a postprodukce zhotovitel vystaví zálohovou fakturu na 20% z celkové ceny za provedení díla.

- Po odvysílání v celoplošném televizním vysílání zhotovitel vystaví konečnou fakturu na celkovou cenu za provedení díla, ve které vypořádá zálohy ve výši 90% z ceny díla.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. 	Tento Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. 	Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Českých Budějovicích dne ………………………………….

…………………………………..					…………………………….

objednatel								zhotovitel