Spisový znak: 56.2

## Skartační znak/lhůta: V/5

## DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. OI-PRIPI/SOD/001479/2020/Koc

## na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy zhotovitele:  | Číslo smlouvy objednatele: OI-PRIPI/SOD/001479/2020/Koc |
| A Název akce: Florykova, Vahalíkova – rekonstrukce komunikace a IS | Org: 26013 |

 uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# I.

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
|  **1. Objednatel:** | **statutární město Olomouc**se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc** |
|  též „příkazce“ | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
|  | Zástupci objednatele |
|  | - ve věcech smluvních: |
|  | Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce  |
|  | tel.: XXXXXX e- mail: XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |
|  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | tel.: XXXXXX |  | e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | tel.: XXXXXX |
|  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |
|  | číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Zhotovitel:** | **Ing. Tomáš Ruth** |
| též „příkazník“ | se sídlem: Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín |
| IČ: 87672570 | DIČ: XXXXXXXXX |  |
| zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Zlína |
|  |   |
| Zástupci  |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Tomáš Ruth |
| tel.: XXXXXX |  | e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX |
| - ve věcech technických:  |
| Hlavní inženýr projektu: |
| Ing. Tomáš Ruth (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX) |
| tel.: XXXXXX |  |  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX |
| Hlavní projektant: |
| Ing. Tomáš Ruth (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX) |
| tel.: XXXXXX |  |  e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX |
| Osoby spolupracující:XXXXXXXXXXXXXX (autorizovaná osoba v oboru XXXXXXX, č. autorizace XXXXXXX), XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX, č. autorizace XXXXXXXX) |
| Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX |
| č. účtu: XXXXXXXXXXXX |

##### **II.**

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Předmětem uzavření Dodatku č. 1 je změna čl. III Předmět smlouvy odst. 5, čl. VI. Termín plnění a čl. VII. Cena a platební podmínky smlouvy.

Změnou čl. III. Předmět smlouvy odst. 5 se rozumí změna zpracování rozsahu a členění předmětu smlouvy. Předmět smlouvy nebude zpracován v rozsahu dokumentace pro územní souhlas a následné dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), ale bude zpracován v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), jak bylo dohodnuto na 1. výrobním výboru a při projednávání zhotovitele s dotčenými orgány státní správy. Rovněž tedy nebude zhotovitelem zažádáno o vydání územního souhlasu a následného stavebního povolení, ale zhotovitel zažádá o vydání společného povolení.

Výše uvedená změna čl. III. Předmět smlouvy odst. 5 má vliv na čl. VI. Termín smlouvy a čl. VII. Cena a platební podmínky a tudíž u těchto článků dochází rovněž ke změně.

Tímto dodatkem se tedy mění následující články smlouvy:

III. Předmět smlouvy

VI. Termín plnění

VII. Cena a platební podmínky

# III.

# Předmět smlouvy

**5. Předmět smlouvy bude zpracován v následujícím rozsahu a členění:**

1. **Projektová dokumentace pro vydání společného povolení** **(DUR + DSP)**

Rozsah dokumentace je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti žádosti o společné povolení jsou uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí PD budou **průzkumy** (např. geotechnický, hydrogeologický, na přítomnost dehtu dle zákona č. 130/2019 Sb., pedologický, korozní apod.), **inventarizace zeleně**, a **studie** (např. hluková studie, studie osvětlení novým veřejným osvětlením – pokud bude její zpracování vyžadováno), pokud je jejich provedení potřebné pro řádné provedení díla, v rozsahu nutném pro zajištění společného povolení stavby a pro realizaci stavby projektované dle této smlouvy. **Výsledky průzkumů a studií, případně jejich částí, budou předány objednateli v průběhu projekčních prací, ke kterým se průzkumy vztahují.**

V případě, že bude řešena náhradní výsadba s následnou péčí nebo bude provedena nová výsadba dřevin, je zhotovitel povinen projednat a odsouhlasit projekt výsadby včetně následné péče a výkazu výměr, s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MMOl.

Pokud bude vydání společného povolení podmíněno mj. zpracováním studie osvětlení, zajistí zhotovitel její zpracování.

Výškopisné a polohopisné zaměření bude zpracováno v tištěné a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.

**V tomto stupni předmětu smlouvy je zhotovitel dále povinen zpracovat:**

* + - **Zásady organizace výstavby** (dále jen „**ZOV**“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 88/2016 předloží před zahájením projekčních prací návrh na určení koordinátora BOZP, který zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění změny č. 136/2016 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
		- **Plán BOZP** – zhotovitel zajistí, že plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.
		- **Součástí DUR+DSP bude i propočet nákladů stavby**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaný počet vyhotovení: | 6 kusů  | DUR+DSP vč. dokladové části a propočtu nákladů stavby (texty, výkresy) – **v tištěné podobě**, z nichž vždy 2 ks budou použity pro jednotlivá stavební řízení |
|  | 2 kusy | DUR+DSP vč. dokladové části a propočtu nákladů stavby (texty, výkresy) – **v digitální podobě** na nosiči dat včetně popisu  |

**Dokumentace DUR+DSP v digitální podobě bude zpracována a předána ve formátu:**

1 kus nosiče dat ve formátu: \*.dwg , \*.doc , \*.xls (texty, výkresy - otevřená verze)

1 kus nosiče dat ve formátu: \*.pdf (texty, výkresy, dokladová část - uzavřená verze)

**Nosiče dat budou formálně (skladba stránek, výkresů, dokumentů atp.) odpovídat tištěné verzi.**

**Dokladová část bude v tištěné i digitální formě doplněna o obsahový list s uvedením pořadového čísla a popisu stanoviska nebo vyjádření včetně uvedení doby jeho platnosti.**

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. a) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

b) **Výkon inženýrské činnosti (IČ)** k zajištění vydání společného povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy

V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:

* projednání zpracované dokumentace stavby pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech včetně souhlasů vlastníků nemovitých věcí (přičemž zhotovitel je povinen řešit i ochranná pásma, která mohou být stavbou dotčena), získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání společného povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,
* zajistí podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání společného povolení v rozsahu stanoveném stavebním zákonem,
* smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky (pokud to bude situace pro řádné provedení díla vyžadovat), případně vyhotoví podklady pro vyhotovení těchto smluv a neprodleně předá objednateli; jedná se zejména o vedení sdělovacích kabelů či kabeláže elektrické energie,
* projedná navrhované řešení s majiteli dotčených pozemků,
* bude konzultovat projektovou dokumentaci s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 2x po dobu zpracování DUR+DSP, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,
* doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení,
* zajistí povolení kácení dřevin v případě, že stavba vyžaduje jejich odstranění,
* vydaná vyjádření a stanoviska, která mají vliv na projektované řešení či podmiňují souhlas  podmínkami a mají tedy vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení,
* doloží veškerá stanoviska a doklady stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání společného povolení,
* doručí objednateli pravomocné společné povolení.

Výkon IČ končí předáním pravomocného společného povolení a projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Uvedené musí být předáno do14 dnů od nabytí právní moci společného povolení.

Společně s dílem vymezeným v této části pod písm. b) jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení zhotovitele – nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.

Části d) a e) smlouvy odst. 5 čl. III. Předmět smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

# VI.

# Termín plnění

Dodatkem č. 1 se Termín plnění čl. VI. odst. 1 výše uvedené smlouvy upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

1. Projektová dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části do 03/2021
2. Podání žádosti o vydání společného povolení do 03/2021
3. Projektová dokumentace DPS do 04/2021
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 04/2021

**Předání kompletního předmětu smlouvy do 04/2021**

# VII.

# Cena a platební podmínky

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku VII. Cena a platební podmínky takto:

1. Celková cena smlouvy (dále jen „cena“) je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

**a) Průzkumy a studie**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za část a) bez DPH: | **50 000,- Kč** |
| DPH za část a): | **10 500,- Kč** |
| Cena za část a) s DPH: | **60 500,- Kč** |

**b) Projektová dokumentace pro společné povolení bez dokladové části**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za část b) bez DPH: | **210 000,- Kč** |
| DPH za část b): | **44 100,- Kč** |
| Cena za část b) s DPH: | **254 100,- Kč** |

**c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění společného povolení vč. dokladové části**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za část c) bez DPH: |  **50 000,- Kč** |
| DPH za část c): | **10 500,- Kč** |
| Cena za část c) s DPH: | **60 500,- Kč** |

**d) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za část d) bez DPH: | **80 000,- Kč** |
| DPH za část d): | **16 800,- Kč** |
| Cena za část d) s DPH: | **96 800,- Kč** |

**Cena díla za části a) až d)**: (pro fakturaci PD dle platebních podmínek)

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH:** | **390 000,- Kč** |
| **DPH:** | **81 900,- Kč** |
| **Cena celkem s DPH:** |  **471 900,- Kč** |

**e) Autorský dozor**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za část e) bez DPH: | **50 000,- Kč** |
| DPH za část e): | **10 500,- Kč** |
| Cena za část e) s DPH: | **60 500,- Kč** |

**Celková cena díla za části a) až e)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem bez DPH:** | **440 000,- Kč** |
| **DPH:** | **92 400,- Kč** |
| **Cena celkem s DPH:** |  **532 400,- Kč** |

Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat v souladu s uzavřenou smlouvou a tímto dodatkem.

# Článek VII. Cena a platební podmínky výše uvedené smlouvy se tímto dodatkem dále doplňuje o bod 9 v následujícím znění:

9. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po objednatelem provedené kontrole a odsouhlasení poměrnou částku z výše uvedené části b) po provedení prací v rozsahu odpovídajících fakturované částce.

**Závěrečná ustanovení**

1.Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne:  | Ve Zlíně dne:  |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Ing. Marek Drešrvedoucí odboru investic Magistrátu města Olomoucestatutární město Olomouc | Ing. Tomáš Ruth |