**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.** **142/310/2018,
 čj. NPÚ-310/48267/2018**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Národní památkový ústav |
| *Sídlo:* | Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana |
| *Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:* | Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka  |
| *Bankovní spojení:* | ČNB 59636011/0710 |
| *IČO:* | 75032333 |
| *DIČ:* | CZ75032333 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel**: | In.Spira Group s.r.o  |
| *Sídlo:* | Stupkova 1461/8, 170 00 Praha 7 |
| *Registrace:*  | oddíl C, vložka 130632 vedená u Krajského soudu v Praze |
| *Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:* | Ing. arch. Karel Veselý, jednatel společnosti |
| *Bankovní spojení:* | Komerční banka a.s. 107-3239180297/0100 |
| *IČO:* | 28174545 |
| *DIČ:* | CZ28174542 |

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo „strany“ a jednotlivě „smluvní strana“ nebo „strana“

# Preambule

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. 142/310/2018, č. NPÚ-310/48267/2018, týkající se provedení díla s názvem „Obnova objektu sídla Národního památkového ústavu - Ledebourský palác, Praha, Valdštejnské nám. 3 - Projektová dokumentace“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 10. 1. 2019 (dále jen „smlouva“).
	2. Smluvní strany si potvrzují, že při provádění díla došlo v souladu se smlouvou k upřesnění rozsahu díla, jak je předvídáno ust. čl. 2.4. smlouvy, tj. v rozsahu upřesněného pracovní skupinou, a za účelem vyloučení pochybností v návaznosti na tato upřesnění uzavírají tento Dodatek č. 3.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 6.6 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

**„6.6. Smluvní strany se dohodly, že cena ve výši dle odst. 6.1.2 této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena po částech vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem čtvrtletně zpětně, ve výši 14.500,- Kč bez DPH za měsíc s tím, že první fakturu Zhotovitel vystaví za září, říjen a listopad r. 2020. V případě, že dojde k zastavení/přerušení stavby, Zhotovitel nemá nárok na úhradu AD po dobu tohoto zastavení/přerušení. “**

* 1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 6.7 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

**„6. 7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za cenu dle odst. 6.1.3 této Smlouvy vždy jednou za čtvrtletí zpětně s uvedením skutečného počtu vykonaných kontrolních dnů v příslušném uplynulém období s tím, že první fakturu Zhotovitel vystaví za září, říjen a listopad r. 2020** (**Objednatel i Zhotovitel předpokládá, že se budou konat kontrolní dny po celou dobu realizace, tj. 20 měsíců od zahájení stavby).“**

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami smlouvy souhlasí.
	2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
	3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze, dne …………………………. V Praze, dne ……………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………….. …………………………………………..

Ing. arch. Naděžda Goryczková Ing. arch. Karel Veselý

 generální ředitelka jednatel společnosti in.Spira Group s.r.o.