**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé:  **AVJ-STAVBY s.r.o.**

 **IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339**

 **se sídlem Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spis C 33851

zastoupena Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.9.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Oprava zatrubněné části Pivovarského potoka**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 25.9.2020.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 230 998,25 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -73 800,17 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **3 734 033,31 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 7.12.2020.

Ve Svitavách dne 8.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………………………. …………………………………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Andrej Peňák, jednatel

 starosta města Svitavy AVJ-STAVBY s.r.o.