# Č. j. NPU - 450/80132/2020

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

číslo objednatele: **NPU - 450/77077/2019**

číslo zhotovitele: **1905001053**

# ve znění Dodatku č. 1 NPU – 450/47303/2020

# ve znění Dodatku č. 2 NPU – 450/78098/2020

# 

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

# 

# Smluvní strany

**Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ:75032333, DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana

zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

kterou zastupuje:

**Územní památková správa v Kroměříži**

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 20511

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxx., pobočka xxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku ke smlouvě**

2. 1 Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa “** (dále jen „Smlouva“), která byla upravena dodatkem č. 1 NPÚ – 450/47303/2020 ze dne 15. 7. 2020 a dodatkem č. 2 NPÚ – 450/78098/2020.

2.2 Při provádění oprav střech na objektu sýpky a krčku a objektu spojovací chodby ke kapli je postaveno lešení, které je kotveno konzolami do omítek fasád. Omítky fasád je třeba v narušených místech po kotvení konzol opravit, původní projekt však počítal jen s lokálními opravami omítek. Na základě provedeného průzkumu a zjištěného aktuálního havarijnímu stavu omítek, kdy nesoudržné části omítek jsou popraskané a odpadávají, je třeba provést opravy omítek v rozsahu celých ploch stěn. Jedná se o opravu stěny štítu sýpky a plochu spojovací stěny spojovací chodby ke kapli, kdy je možné využít současný snazší přístup z 1. nádvoří, jde totiž o opravy na místech se značně komplikovaným přístupem ve velké výšce nad srázem skalního útvaru. Z těchto důvodů je výhodné opravy omítek realizovat nyní, v budoucnu by znamenaly daleko vyšší náklady a navíc nesly riziko poškození již opraveného střešního pláště objektů.

2.3 Tato změna rozsahu opravy omítek byla zaznamenána v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku a doporučena je i památkovým dozorem stavby.

Zhotovitel předložil na tyto práce objednateli cenové nabídky na změnu díla. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny.

2.5 Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce **619 721,86 Kč, tj. 749 863,45 Kč s DPH.**

2.6 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku **23 571 329,13 Kč bez DPH, tj. 28 521 308,25 Kč s DPH.**

2.7 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odstavec 4 je 3,14 % a hodnota celkové změny dle § 222 odstavec 4 po započítání změn Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, a č. 4 je 8,41 %.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.3 Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčené a beze změn.

3.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www. npu.cz v sekci „ Ochrana osobních údajů“.

**IV.**

**Přílohy**

4.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 včetně položkových rozpočtů víceprací

VCP - Oprava omítky štítu sýpky nad spojovací chodbou ke kapli

VCP - Oprava omítky stěny spojovací chodby ke kapli

Ve Vsetíně dne 30. 11. 2020 v Kroměříži dne 7. 12. 2020

Za zhotovitele …………………………………….. Za objednatele……………………………….

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Šubík, ředitel