**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. VZMR DD DD/1/2019**

**„Oprava čističky odpadních vod“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Dětský domov Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace**

se sídlem Deštná 6, 472 01 Dubá

IČO: 63778181

zastoupená: Mgr. Zdeňkou Slavíkovou, ředitelkou dětského domova

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**

se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČO: 5053695

DIČ: CZ15053695

osoby oprávněné podepsat dodatek: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,

jednatelé společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

dále jen „objednatel“

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. VZMR DD DD/1/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést specifikované dílo (dále jen „smlouva“).

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Vzhledem k velmi složitým základovým podmínkám bylo společně s autorem projektu rozhodnuto o novém řešení umístění ČOV pro dětský domov v Deštné u Dubé. V souvislosti s novým umístěním ČOV je nutné upravit projektovou dokumentaci zažádat na místně příslušném stavebním úřadě o změnu stavby před dokončením.

Překážka není na straně zhotovitele, jedná se okolnost zjištěnou během výstavby.

Z tohoto důvodu se smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

„nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„**do 31. října 2020**“

1. Zástupcem zhotovitele ve věcech technických (článek XIII, odst. 2) je dále XXXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Zápis ze dne 21.11.2019 (kopie stavebního deníku), Zápis geologa ze dne 27.11.2019 (kopie stavebního deníku), Vyjádření hlavního inženýra projektu – Ing. Pavel Čuba
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Dubé – Deštné dne 12. 12. 2019 V Chrudimi dne 11. 12. 2019

……………………………… ………………………………

Mgr. Zdeňka Slavíková Mgr. Pavel Vančura,

ředitelka dětského domova Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé společnosti