Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. VZMR DD DD/1/2019

„Oprava čističky odpadních vod“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Dětský domov Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace

se sídlem Deštná 6, 472 01 Dubá

IČO: 63778181

zastoupená: Mgr. Zdeňkou Slavíkovou, ředitelkou dětského domova

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

IČO: 5053695

DIČ: CZ15053695

osoby oprávněné podepsat dodatek: 	Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,

jednatelé společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

evidence: OR vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

dále jen „objednatel“

takto:

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. VZMR DD DD/1/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést specifikované dílo (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět dodatku

- Vzhledem k velmi složitým základovým podmínkám bylo společně s autorem projektu rozhodnuto o novém řešení umístění ČOV pro dětský domov v Deštné u Dubé. V souvislosti s novým umístěním ČOV je nutné upravit projektovou dokumentaci zažádat na místně příslušném stavebním úřadě o změnu stavby před dokončením.

Překážka není na straně zhotovitele, jedná se okolnost zjištěnou během výstavby.

Z tohoto důvodu se smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3 smlouvy ve znění

„nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„do 31. října 2020“

- Zástupcem zhotovitele ve věcech technických (článek XIII, odst. 2) je dále XXXXXXXX, tel.: XXX XXX XXX

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Zápis ze dne 21.11.2019 (kopie stavebního deníku), Zápis geologa ze dne 27.11.2019 (kopie stavebního deníku), Vyjádření hlavního inženýra projektu – Ing. Pavel Čuba

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Dubé – Deštné dne 12. 12. 2019	V Chrudimi dne 11. 12. 2019

………………………………	………………………………

Mgr. Zdeňka Slavíková	Mgr. Pavel Vančura,

ředitelka dětského domova 	Ing. Josef Drahokoupil

jednatelé společnosti