Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě z 20.10.2020

Smluvní strany

Základní škola, Jičín, Husova 170

zast. ředitelem školy Mgr. Romanem Marešem

sídlo: Husova 170, 506 01 Jičín

IČ: 70886849

osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických: xxxxx

dále jen „kupující“, na straně jedné

a

**Autocont a.s.**

zast. ředitelem regionálního centra ing. Josefem Středou, na základě plné moci

IČ: 04308697

DIČ:CZ04308697

sídlo: Hornopolní 3222/34, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 11012

bankovní spojení a č. účtu: Česká spořitelna, a.s., 5653752/0800

osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věcech technických:

dále jen „prodávající“, na straně druhé

**I.**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 20.10.2020.kupní smlouvu a to na základě veřejné zakázky na akci **Pořízení technického vybavení pro základní školy v Jičíně,** kdypředmět kupní smlouvy je realizován na základě usnesení vlády č. 845 ze dne 17.8.2020 o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol.

**II.**

Na základě žádosti prodávajícího ze dne 9.12.2020 o **prodloužení dodací lhůty tabletů,** jež v rámci zakázky mají být dodány, kterou odůvodňuje tím, že vzhledem k současné pandemii koronavirem jsou zpomaleny dodavatelské řetězce včetně navazujících procesů, kdy výrobce tabletů UMAX má zpoždění se získáním certifikace od společnosti GOOGLE a tedy i s dodávkou tabletů, uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 ke kupní smlouvě tohoto obsahu:

* **v článku III Doba a místo plnění** se mění termín ukončení plnění takto:
* dodávka nabíjecích vozíků Digitus: nejpozději do 28.12.2020
* dodávka tabletů: nejpozději do 30.12.2020
* dodávka ostatního technického vybavení: do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 10.12.2020

K vyhotovení předávacího protokolu mezi smluvními stranami dojde až po předání celého předmětu plnění.

Prodávající je srozuměn s tím, že podmínkou MŠMT pro poskytnutí finančních prostředků kupujícímu je vyúčtování a uhrazení dodaného plnění do 31.12.2020.

V ostatním zůstává kupní smlouva beze změny.

**III.**

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 paré.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Na závěr na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho zástupci obou stran podepisují.

V Jičíně dne 10. 12. 2020

………………………………………… …………………………………….

Mgr. Roman Mareš ing. Josef Středa