**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Ventos Energy Solutions a.s.**

Se sídlem: Tovární 205, 408 01 Rumburk

IČ: 25028324

DIČ: CZ25028324

Zastoupený: Ing. Michalem Bakajsou, předseda představenstva a Ing. Petrem Hanekem, členem představenstva

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 2712

ID datové schránky: hmu9592

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

1. **Předmět dodatku**
2. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 6. 10. 2020, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci Části 2 nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Likvidace zdravotnického odpadu“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany konstatují, že výsledek zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Likvidace zdravotnického odpadu“ byl znám až v říjnu 2020, Smlouva o dílo byla uzavřena až dne 6.10.2020 a Zhotovitel zahájil realizaci díla po uzavření Smlouvy o dílo v souladu s odst. 1 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo. S ohledem na dobu zahájení realizace díla a sjednanou dobu realizace díla dle odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo je zjevné, že realizace díla bude probíhat v zimních měsících, tedy za situace, kdy mohou panovat i nepříznivé klimatické podmínky, které by mohly bránit dodržení správných technologických postupů při provádění určitých stavebních prací, které jsou také součástí předmětu díla dle Smlouvy o dílo. Konkrétně se pak bude jednat zejména o zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, kterou není možné, s ohledem na správný technologický postup, provádět v klimatických podmínkách s teplotou pod 10ºC. Jelikož klimatické podmínky jsou předem neodhadnutelné a neovlivnitelné, může nastat situace, kdy část předmětu díla nebude proveditelná z důvodu panujících nízkých teplot, tzn. nebude možné zhotovit fasádu v souladu s správným technologickým postupem, zaručujícím její kvalitu a trvanlivost, což je pro Objednatele jednajícího s péčí řádného hospodáře zásadní. Z důvodů výše uvedených se smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek ke Smlouvě o dílo za účelem zajištění, že celé dílo bude provedeno v požadované kvalitě tak, aby jinak byly co nejpřesněji dodrženy podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo.
4. V návaznosti na riziko, že z důvodu objektivně neovlivnitelných klimatických podmínek nebude možné provádět určité práce spočívající ve zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, se smluvní strany v tomto dodatku dohodly na možném posunutí termínu zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství, na částečném převzetí zbývající části díla v původním termínu pro dokončení díla a na odpovídajícím rozložení plateb za tyto části díla.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu Smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2020.

**II.**

**Změna Smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. „Termín plnění“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku IV. „Termín plnění“ se mění a bude znít takto:

 *Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat celé dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do pěti (5) měsíců od data uzavření této smlouvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících zhotovení fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství v souladu se správným technologickým postupem, který by zajistil řádnou kvalitu provedení této části díla, bude Zhotovitel povinen provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy a předat dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli s výjimkou fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství nejpozději do pěti (5) měsíců od data uzavření této smlouvy, přičemž zhotovitel provede zhotovení fasády v nejbližším možném, klimaticky příznivém, termínu a dokončenou fasádu pak předá bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 31.5.2021.*

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. „Platební podmínky“ Smlouvy o dílo tak, že text.

 odst. 2 článku III. „Platební podmínky“ se mění a bud znít takto:

*Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem (fakturou) vystaveným po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli. V případě posunu termínu pro provedení a předání fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro zhotovení fasády dle druhé věty odst. 2* článku IV. *„Termín plnění“ této Smlouvy ve znění tohoto dodatku, je zhotovitel oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) dle níže uvedeného rozpisu:*

* *první daňový doklad (faktura) ve výši 80% z celkové ceny díla bude ze strany zhotovitele účtována objednateli po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků s výjimkou fasády* *nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství a*
* *druhý (závěrečný) daňový doklad (faktura) ve výši 20% z celkové ceny díla bude ze strany zhotovitele účtována objednateli po řádném dokončení a předání fasády nově vybudovaného objektu odpadového hospodářství bez vad a nedodělků a po odstranění všech vad a nedodělků celého díla a po předání celého díla objednateli.*

*Přílohou každého daňového dokladu musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů odsouhlasený a podepsaný ze strany příslušného zástupce objednatele.*

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Smluvní strany si text dodatku č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2020 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Kolíně **Objednatel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,** **Nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Petr Chudomel, MBA****předseda představenstva** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,****nemocnice Středočeského kraje****MUDr. Igor Karen****místopředseda představenstva** | V Rumburku**Zhotovitel:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ventos Energy Solutions a.s.****Ing. Michal Bakajsa****předseda představenstva****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Ventos Energy Solutions a.s.****Ing. Petr Hanek****člen představenstva** |