**DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo č. V 2020-465/ORI**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Objednatel: Město Nový Jičín**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, 741 01

Zastoupené: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou – vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

IČO: 00298212

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nový Jičín

Číslo účtu: 326801/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: MSS-projekt s.r.o.**

Se sídlem: Michelská 580/63

 Michle

 140 00 Praha 4

 Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Zastoupený: Alena Tlašková, jednatelka

 Ing. Martin Mynařík, jednatel

IČO: 26849836

DIČ: CZ26849836

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C123 163

Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1418329369/0800

(dále jen zhotovitel)

V návaznosti na realizaci sjednaného díla „**Dopravní studie pro zpracování variantních možností zajištění dopravní obslužnosti v místní části Žilina u Nového Jičína a obci Životice u Nového Jičína“** (dále jen dílo) v souvislosti s karanténními opatřeními z důvodu epidemie Covid-19 a v rámci komplikovaných návazností a projednání se správcem toku uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2 V 2020-465/ORI ze dne 18.8.2020.

## I.

 **V článku IV. - Termíny plnění se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:**

„Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel ukončí a objednateli předá dopravní studii do 31.3.2021.“

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 10.12.2020 Ve Vsetíně dne 7.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

 …………..................................................... ……..........................................................

 Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Ing. Martin Mynařík

 vedoucí Odboru rozvoje a investic jednatel