| Smlouva číslo | : | S-17-011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka číslo | : | 17 - 022 |  |  |

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 31.10.2017

| 1. | Firma: | STaRS Karviná, s.r.o |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 25857444 |  |
|  | DIČ: | CZ 25857444 |  |
|  | datová schránka: |  |  |
|  | sídlem: | Karviná - Fryštát,Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01 |  |
|  | zaps. | V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459 |  |
|  | zast. ve věcech smluvních: |  | Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: |  | p.Milan Buba |
|  | jako „Objednatel“ na straně jedné |  |  |

a

| 2. | Firma: |  | ADEA projekt s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: |  | 05725666 |  |
|  | DIČ: |  | CZ05725666 |  |
|  | datová schránka: |  | ubebg2r |  |
|  | sídlem: | Ostrava - Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00 |  |  |
|  | zaps. | v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051 |  |  |
|  | URL: | www.adea-projekt.cz |  |  |
|  | zast. ve věcech smluvních: |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: |  |  | p.Tomáš Lehnert |
|  | jako „Zhotovitel“ na straně druhé |  |  |  |

Preambule

Na základě požadavku objednatele v rámci rozšíření služeb pro návštěvníky je doplněno zadání projektu „Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné“ o wellness provoz s veškerým šatnovým a technickým zázemím. Jedná se o dvoupodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 27,7 x 13,1 m a obestavěném prostoru cca 2 990 m3, který bude navazovat na stávající objekt ze severní strany

Smluvní strany se dohodli na uzavření dodatku č.1 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této Smlouvy.

II. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru  pro stavbu :

"Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné "

2.2. Projektová dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor bude zahrnovat tyto části:

a) Provozně dispoziční studie wellness provozu

b) DÚR /

- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu Přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

c) Inženýrská činnost k zajištění rozhodnutí o umístění stavby / DÚR – IČ /

- projednání  dokumentace  k  vydání rozhodnutí o umístění stavby se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o umístění stavby dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č.503/2006 Sb.ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

d) Všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení / DSP /

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v  rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

e) Inženýrská činnost k zajištění stavebního povolení / DSP – IČ /

- projednání  dokumentace  pro stavební povolení se správci sítí a orgány státní správy, podání žádosti o stavební povolení dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č.503/2006 Sb.,ve znění vyhlášky č.63/2013 Sb., jeho zajištění, včetně právní moci tohoto rozhodnutí

f) Všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby / DPS /

- projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu Přílohy č. 6 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., včetně položkového rozpočtu a soupisu prací - výkazu výměr

g) Součinnost při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby

h) Autorské dozory po dobu výstavby / AD /

- účast na kontrolních dnech stavby, řešení problému spojených s realizací stavby

2.5. Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2.a) předá Zhotovitel Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 3 paré a 1 x v digitální podobě na CD. Dokumentaci uvedenou v bodě 2.2. b) – f) Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli v tištěném vyhotovení, a to v počtu 6 pare a dále v elektronické podobě ve formátu DWG, PDF na CD / DVD nosiči.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH):

| a) | Provozně dispoziční studie wellness provozu | - | 59 000 | ,- Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) | - | 580 000 | ,-Kč |
| c) | Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | - | 160 000 | ,- Kč |
| d) | Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | - | 1 960 000 | ,- Kč |
| e) | Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení | - | 180 000 | ,- Kč |
| f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby | - | 2 480 000 | ,- Kč |
| g) | Součinnost při realizaci zadávacího řízení | - | 40 000 | ,- Kč |
| h) | Autorský dozor po dobu výstavby | - | 520 000 | ,- Kč |
|  | Celkem | - | 5 979 000 | ,- Kč |
|  | DPH | - | 1 255 590 | ,- Kč |
|  | Celkem s DPH | - | 7 234 590 | ,- Kč |

3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto:

| a) | splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness |
| --- | --- |
| b) | splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| c) | splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| d) | splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí (10 % ceny za dílčí část IČ |
| e) | splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení |
| f) | splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| g) | splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení (10 % ceny za dílčí část IČ |
| h) | splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby |
| ch) | splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby |
| i) | splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 520 000,- Kč + DPH během výstavby za autorský dozor / předpoklad výstavby 12 měsíců / |

IV. Doba plnění

4.1. Termíny plnění se stanovují pro Zhotovitele takto:

| a) | Provozně dispoziční studie dioplnění wellness | - | 3 týdny od zahájení prací |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) | - | 6 týdnů od zahájení prací |
| c) | Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | - | 6 týdnů od dokončení DÚR |
| d) | Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | - | 11 týdnů od zahájení prací |
| e) | Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení | - | 6 týdnů od dokončení DSP |
| f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby | - | 11 týdnů od zahájení prací |
| g) | Součinnost při realizaci zadávacího řízení | - | po dobu výběrového řízení |
| h) | Autorský dozor po dobu výstavby | - | po dobu výstavby |

4.2. Termín zahájení prací na díle: po podpisu dodatku č.1 SOD

4.3. Předpokládaná doba zahájení výkonu autorského dozoru 4 čtvrtletí 2018

4.4. Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti je přílohou této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní neokomentovaná ustanovení Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č.1  nabývá účinnosti dnem jeho uzavření a stává se nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy č.  S – 17 – 011.

| V | Karviné | dne |  |  |  | V | Ostravě | dne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  |  |  |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |
| jednatel |  |  |  |  |  | jednatel |  |  |  |
| Mgr. Petr Dyszkiewicz |  |  |  |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík |  |  |  |

Přílohy:

Příloha č.1 - Harmonogram projektových prací a inženýrské činnosti