dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 4. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: XXXX, číslo účtu: XXXX

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: XXXX

na straně jedné jako objednatel (dále jako **„objednatel“**)

a

**SITEL, spol. s r.o.**

IČO: 44797320

DIČ: CZ44797320

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 6725

bankovní spojení: xxxx Praha, číslo účtu: XXXX

jednající ve věcech smluvních: XXXX

jednající ve věcech technických: XXXX

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako **„zhotovitel“**)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako **„smluvní strany“** nebo každý samostatně též jako **„smluvní strana“**)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XVII. Závěrečná ustanovení odst. 17.3, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Datové propojení objektů AS-PO se sítěmi AČR“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 16. 4. 2020. Důvodem uzavření dodatku je narovnání termínu dokončení díla, který musí být prodloužen vlivem hlavní stavby, jejíž reálny průběh měl podstatný vliv na stavební práce spojené s datovým propojením objektů.

Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V článku III. Doba plnění se ruší znění odstavce 3.1 a nahrazuje se zněním:**

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo bez zbytečného odkladu po písemné výzvě objednatele k zahájení plnění. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě (lhůta pro dokončení) do 162 kalendářních dní ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění.

K prodloužení termínu po termínu původní lhůty plnění dochází na základě čl. III. odst. 3.6.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne: V Praze dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Martin Lehký XXXX**

**ředitel jednatel**