**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jejímž předmětem je dílo : ,,Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. Učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 /dále ,,smlouva o dílo“/

mezi smluvními stranami

obec: Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

sídlo: Jiráskova 30, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 601 16 781

DIČ: CZ60116781

číslo účtu: 431650267/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Miloš Chlumský, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel“)

a

společnost: JOKAS s.r.o.

sídlo: Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Měník

IČO: 259 30 168

DIČ: CZ25930168

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, vložka 1689

číslo účtu: 1084631399/0800

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

jednající prostřednictvím: Josef Fišera

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel“)

**I.**

Smluvní strany se formou tohoto smluvního dodatku dohodly na změnách které se dotýkají:

1./ oddílu VI smlouva o dílo – Doba provádění díla, bod 1, 8

**II.**

Doba realizace je smlouvou o dílo stanovena na 238 kalendářních dnů. Vlivem nepříznivé epidemiologické situace ( šíření koronaviru COVID-19) a následných přijatých opatření – karantény, omezení pohybu osob, dopravy ( zpožděné dodání výtahových konstrukcí z Itálie) a absencí nemocných pracovníků došlo ke zpoždění stavebních prací o 3 měsíce. Z tohoto důvodu se termín dokončení posune na 28.2. 2021.

V Jičíně dne: 30.11. 2020 V Bydžovské Lhotce dne: 30.11.2020

……………………………. ……………………………

Mgr. Miloš Chlumský Josef Fišera, jednatel