Dodatek č. 1

**SMLOUVY O DÍLO**

z 19.11. 2020

I. **Smluvní strany**

**Objednatel**: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 Procházkova 818

 541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 001 95 201

DIČ: CZ00195201

Statutární zástupce: PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

**Zhotovitel** : GREEN FOR YOU s.r.o.

 Na Svahu 176/1

 460 01 Liberec

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 27301460

DIČ: CZ27301460

Statutární zástupce: Jiří Mach

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Kuna

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23360

Smlouva o dílo z 19.11. 2020 se mění a doplňuje v následujících bodech:

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – **„Dětská ozdravovna Pec pod Sněžkou – rekonstrukce kuchyně v objektu Růženka“** vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

6. Předmětem dodatku smlouvy jsou práce nad rámec původního zadání obsažené v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy obsahující soupis oceněných prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla až po zahájení prací po odhalení původních konstrukcí po bouracích pracích a na základě dodatečných požadavků objednatele.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby následovně:

**Cena za dílo podle Smlouvy o dílo z 19.11. 2020 1 242 967,52 Kč**

**Cena za práce na základě Dodatku č. 1 2.011,77 Kč**

**Cena celkem bez DPH:** **1 244 979,29 Kč**

**DPH (21%) :**  **261.455,65 Kč**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1 506 424,94 Kč**

# ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - 20. 11. 2020

 Postupový termín - 22.12. 2020 – stavební připravenost pro montáž gastro

 technologie (tj. dokončení všech prací mimo

 osazené a připojené VZT jednotky)

 Termín dokončení díla - do 20. 1. 2021

**V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY**

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

**VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE**

2. Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli nepředá dílo v termínu nebo nedodrží postupový termín podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den zpoždění termínu celkového dokončení prací. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 19.11. 2020 zůstávají beze změny.

V Trutnově, dne 10.12. 2020

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele Za zhotovitel