**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1579/OD/2020 ze dne 6. 11. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

**„Oprava chodníku v ulici Vojanova“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města, pověřeným

k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č.

79/20-ZM

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-277100207/0100

## Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**

se sídlem: U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2241

zastoupený: Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti

IČO: 18198741

DIČ: CZ18198741

Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava, a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 6. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 1579/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Oprava chodníku v ulici Vojanova“** (dále též jako smlouva).

* 1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
   1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1:**

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) z důvodu nutnosti osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem. Všechny vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

odpočet - 0 Kč

přípočet + 16 362,42 Kč

celkem 16 362,42 Kč

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy následovně:

**Cena celkem bez DPH činí: 236 083,- Kč**

**Cena prací dle dodatku č. 1 16 362,42 Kč**

**Cena celkem bez DPH činí: 252 445,42 Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni

zdanitelného plnění.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1579/OD/2020 uzavřené dne 6. 11. 2020, na akci **„Oprava chodníku v ulici Vojanova“**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 9. 12. 2020 V Jihlavě dne 9. 12. 2020

……………………………………… …………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava UNIST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Vymazal Stanislav Rajch

uvolněný člen rady města jednatel společnosti