**Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo č. 1579/OD/2020 ze dne 6. 11. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

**„Oprava chodníku v ulici Vojanova“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**
	1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**,

 Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

 Zastoupený: Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města, pověřeným

 k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č.

 79/20-ZM

 IČO: 00286010

 DIČ: CZ00286010

 Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

 Číslo účtu: 115-277100207/0100

##  Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**

 se sídlem: U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2241

zastoupený: Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti

 IČO: 18198741

 DIČ: CZ18198741

Peněžní ústav: Komerční banka Jihlava, a.s.

Číslo účtu: 340848681/0100

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 6. 11. 2020 smlouvu o dílo č. 1579/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Oprava chodníku v ulici Vojanova“** (dále též jako smlouva).

* 1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 1:**

V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) z důvodu nutnosti osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem. Všechny vícepráce byly oceněny zhotovitelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:

 odpočet - 0 Kč

přípočet + 16 362,42 Kč

celkem 16 362,42 Kč

* 1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec IV.1. smlouvy následovně:

 **Cena celkem bez DPH činí: 236 083,- Kč**

 **Cena prací dle dodatku č. 1 16 362,42 Kč**

 **Cena celkem bez DPH činí: 252 445,42 Kč**

 + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni

 zdanitelného plnění.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1579/OD/2020 uzavřené dne 6. 11. 2020, na akci **„Oprava chodníku v ulici Vojanova“**. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
	3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
	4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 9. 12. 2020 V Jihlavě dne 9. 12. 2020

……………………………………… …………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava UNIST, spol. s r.o.

Ing. Jaroslav Vymazal Stanislav Rajch

uvolněný člen rady města jednatel společnosti