**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

ve věcech smluvních MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

ve věcech technických Ing. Bedřichem Köhlerem, provozně-technickým náměstkem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

Bankovní spojení: Českáspořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 876.

 (dále jen „objednatel")

a

1. **Vyspra – CZ s.r.o.**

Se sídlem: Nezvalova 24, 792 01 Bruntál

Zastoupena: Bc. Markétou Henkeovou, jednatelkou

ve věcech technických: DavidemHenkem

IČO: 06084451

DIČ: CZ06084451

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxx/xxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 70572

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2020 na akci:**Budova B – oprava fasády II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky dohodli na změně termínu plnění dle čl. IV. Doba a místo plnění.

###### Změny článku smlouvy

**Ruší se čl. IV. odst. 1 – Doba a místo plnění**

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

###### a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do **31. 5. 2021** a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv.Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.

V Krnově dne V Bruntále dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele Za zhotovitele

 MUDr. Ladislav Václavec, MBA Bc. Markéta Henkeová

ředitel