Smlouva o dílO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342 |
| --- | --- |
| Jejímž jménem jedná: | Ing. Martin Lehký – ředitel |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| IČ: DIČ: | 60460580 CZ60460580 |
| Tel.: Fax: | 973 204 090 973 204 092 |
| ID datové schránky: Odpovědní zástupci pro jednání: | dugmkm6 |
| - jednat ve věcech smluvních: | Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091 |
| - jednat ve věcech technických: | Zdeněk Jirotka, tel.: 602 553 867 Ing. Monika Rešl Kletečková, tel.: 702 209 151 |
| (dále jen „objednatel“) |  |
| ZHOTOVITEL: Zapsaný v obchodním rejstříku u: | INSTAMA s.r.o. Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81813, 8.2.2001 |
| Zastoupený: | p. Vladimír Másilko – jednatel společnosti |
| Sídlo: | ### Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč |
| IČ, DIČ: | 26433087, CZ26433087 |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | Komerční banka a.s. 19-9220150247/0100 Ggmb9nk |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |
| - jednat ve věcech smluvních: | p. Vladimír Másilko, tel. 602 680 583 |
| - jednat ve věcech technických: | p. Vladimír Másilko, tel. 602 680 583 |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit výměnu kotlů a zprovoznění kotelny v objektu Na Marně 11, Praha 6 a dodání projektové dokumentace skutečného provedení.

Specifikace předmětu plnění díla:

- Zjistit současný stav systému – kotelny, spočítat a navrhnout vytápění novými, technologicky vyspělejšími plynovými kotli, zapojenými do kaskády, s možností modulace výkonu (při dodržení zásad ČSN a EN); servisní středisko pro navržené kotle musí být vzdáleno do 30-ti km.

- V případě potřeby navrhnout projektově a pak zrealizovat fyzicky odpovídající úpravy v kotelně /rozdělovač, sběrač, potrubí, armatury/ tomu odpovídající, včetně výměny potřebných prvků s ohledem na tepelné ztráty objektu. Návrh řešení odsouhlasit se zadavatelem před jeho realizací. V případě, že nejsou, osadit měřidla pro získávání vstupních a výstupních údajů energií a vody.

- Systém doplnit automatickým dopouštěním topné vody.

- Zkontrolovat stávající vyvložkování komína a případně provést úpravy k bezpečnému užívání.

- Technologické zařízení připojit na stávající rozvody tepla.

- Součástí jsou i příslušné potřebné demontáže; původcem odpadu ze zakázky bude zhotovitel a je povinen jej likvidovat v souladu s platnou legislativou; předložení dokladů o likvidaci odpadu odevzdat zástupci investora nejpozději do týdne od vystavení dokladu.

- Kovový odpad z demontáží bude složen na místě určeném objednatelem.

- Minimalizovat obslužnost provozu kotelny pouze na občasný dohled. Informace o poruchových stavech předávat přes GSM bránu.

- Provést nutné stavební úpravy, nátěry a malby.

- Zajistit veškeré výchozí revize a atesty použitých výrobků. Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provést zaškolení obsluhy. Předat pasporty tlakových nádob.

- Provést vyregulování stávající otopné soustavy a provést topnou zkoušku.

- Zpracovat návrh provozního řádu v písemné i elektronické podobě na CD.

- Provést bezpečnostní značení dle příslušných norem, označit protipožární prostupy, toky médií na větvích atp..

- Vést stavební deník dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, a pořizovat fotodokumentaci z průběhu realizace – obojí předat objednateli při odevzdání díla.

- Zpracovat PD skutečného provedení 3x v listinné podobě a 3x v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg na nosiči CD – dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. Termín a místo PLNĚNÍ

- Termín zahájení plnění:                      	po vložení smlouvy do registru smluv

- Termín ukončení plnění - předání díla bez vad a nedodělků do:	 20.9.2016

- zajištění spuštění kotlů do:	10.9.2016

- Místo plnění díla: Na Marně 835/11, Praha 6 – Bubeneč.

#### III. CENA DÍLA

- Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí:

- za zpracování projektové dokumentace v přísl. počtu paré:	8.400,- Kč

- za realizaci díla:	               446.493,- Kč

CENA CELKEM:  	                                                      454.893,- Kč

slovy:	čtyřistapadesátčtyřitisíceosmsetdevadesáttři korun českých

- DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění je datum odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem.

###### IV. platební a fakturační podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Fakturace bude provedena jedinou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z celkové ceny díla bez DPH z faktury do odstranění případných vad a nedodělků.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební soubory a ty rozděleny na stavební a strojní část.

- Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

- Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + kopie zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

###### V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 3 dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

- Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

- Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.

- Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

###### VI. Odpovědnost za vady – záruka

- Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

- V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

###### VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.

- Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

- Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na e-tržišti Tendermarket a na webových stránkách objednatele.

- Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace předmětu díla.

###### VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1	Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

###### IX. SMLUVNÍ POKUTY

- Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.

- Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1 000,- Kč/den, smluvní pokuta bude účtována až do doby odstranění nedostatků ve stavebním deníku.

- V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

- Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

###### X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

- neposkytnutí součinnosti při vkládání smlouvy do registru smluv

- neplnění předmětu díla podle čl. I.;

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;

- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů

- Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

###### XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

- Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, vydaných ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení §2 odst. 1 a ust. §4 zákona č. 106/1999 Sb. je subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti AS-PO. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

Příloha:

Příloha č. 1:	Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)

V Praze dne:                                                            V Praze dne:

……..……………………………………………	……..……………………………………………

Armádní Servisní, příspěvková organizace	INSTAMA s.r.o.

Ing. Martin LEHKÝ	p. Vladimír Másilko

ředitel	jednatel společnosti

Příloha č. 1

# Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

| Specifikace porušení předpisů | Právní předpis, plán BOZP | Rozsah krácení [Kč] |
| --- | --- | --- |
| - Všeobecné závady |  |  |
| - Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení | Zák. 262/2006 Sb. | 200 – 1000 / případ |
| - Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek | Zák. 262/2006 Sb. | 500 – návrh koordinátora BOZP |
| - Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace | Zák. 262/2006 Sb. | 500 |
| - Neomluvená neúčast na školení | Zák. 262/2006 Sb. | 300 – 800 |
| - Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP | Zák. 262/2006 Sb. | 2000 – 10000 |
| - Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele | Zák. 309/2006 Sb. | 500 |
| - Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP | Konkrétní předpis | 500 – 5000 |
| - Povrchová pracoviště |  |  |
| - Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.14 a 4.15 | 3000 – 5000 |
| - Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD | Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD | 2000 / závada |
| - Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití | Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10 | 500 – 1000 |
| - Požární ochrana |  |  |
| - Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně | Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb. | 500 – 1000 |
| - Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno | Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb. | 300 |
| - Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli | Čl. 4.15 a 4.20 | 10000 |
| - Porušení předpisů při provádění svářečských prací | Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 | 3000 – 10000 |
| - Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO | Zák. 133/1985 Sb. | 200 – 500 |
| - OŽP |  |  |
| - Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP | Zák. 185/2001 Sb. | 500 – 5000 |
| - Neodstranění závad z kontrol | Čl. 4.21 | 300 / závada |