Dodatek č. 3

S M L O U V Y  O  D Í L O

Číslo smlouvy zhotovitele:		17/409

Číslo smlouvy objednatele: 	423/2018

Název díla:

Chomutovka - oprava LB zdi - projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo: 	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele

pro realizaci:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

a

Zhotovitel: 	AZ Consult, spol. s r.o.

sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:	44567430

DIČ:	CZ44567430

statutární orgán:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: přerušení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu nesouhlasného vyjádření Národního památkového ústavu s navrženým řešením PD. Po projednání dalšího postupu vyzval objednatel zhotovitele k opětovnému zahájení prací dne 20. října 2020.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. V. Platební podmínky a v části identifikační údaje objednatele se doplňuje zástupce pro projektovou přípravu.

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

# Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):

4 měsíce od opětovné výzvy objednatele

# Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

# do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení PD v IK PŘ nejpozději však do 18.12.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

# Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD v rozsahu potřebném pro projednání s dotčenými orgány státní správy obsahující kompletní výkresovou a textovou část):

nejpozději do 15.12.2020

z celkové hodnoty díla bude vyfakturována dílčí faktura

- dílčí termín plnění (předání a převzetí PD včetně soupisu prací):

4 měsíce od opětovné výzvy objednatele

# Ukončení díla (po schválení v dokumentační komisi objednatele):

# do 14 dnů od obdržení rozhodnutí GŘ o schválení v DK PŘ

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

- Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSP/DPS bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 202 800,00 Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části ve výši 20% ceny, tj. 					     67 600,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 					     67 600,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

- Fakturace bude provedena následovně:

- V případě 1. dílčího plnění dnem předání PD v elektronické podobě (bez dokladové části) ve výši 2/3 z ceny,	 tj. 225 000,00 Kč bez DPH

- V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD

(2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV ve výši 1/6 z ceny,

tj. 56 500,00 Kč bez DPH

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývající 1/6 z ceny,	tj. 56 500,00 Kč bez DPH

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce:  202 231 a 202 238

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne				V Ústí nad Labem dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 		AZ Consult, spol. s r.o.

za objednatele					za zhotovitele