**Dodatek č. 3 (č.80a/2020 číselník zhotovitele),**

 **ke smlouvě o dílo (č. 59/2020 číselník zhotovitele, č.146/2020 číselník objednatele)**

**Zakázka: Výměna rozvodů vody, odpadů, elektřiny a rozvodů ústředního topení**

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami*

*podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),*

*smlouva o dílo tohoto znění:*

***I. SMLUVNÍ STRANY***

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 |
| se sídlem: | Benešova 508 |
| IČO: | 68783728 |
| DIČ: | CZ68783728 |
| zastoupený: |  |
| bankovní spojení: | 185277179/0300 |

 dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **BOLID M s.r.o.** |
| se sídlem: | Voršilská 2085/3, 110 00 PRAHA 1 |
| IČO: | 26347741 |
| DIČ: | CZ26347741 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: oddíl C, vložka 116537 uvedená u Městského soudu v Praze |
| zastoupený: |  |
| bankovní spojení: | ČSOB 177 635 095/0300 |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Petr Stránský – obor pozemní stavby, ČKAIT- 0301520 |

 dále jen „zhotovitel“

**A.**

Smluvní strany se dohodly na změně článku **6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY,** bod 6.1., který se ruší a nahrazuje novým zněním takto: celkem vyčíslené práce nad rámec původního rozsahu smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2 činí 206 942Kč bez DPH**.**

Původní cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 a č.2 se z 12.330 703Kč se tímto zvyšuje na 12.330 703Kč+ 206 942Kč = 12.537 646Kč Kč bez DPH.

**REKAPITULACE ZMĚN CENY DÍLA:**

**Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.6. 2020 činila: 11.045 000 Kč bez DPH.**

**Dodatkem č.1 ze dne 24.8.2020 byla cena díla zvýšena o 1.201 516 Kč bez DPH na částku 12.246 516 Kč bez DPH.**

**Dodatkem č.2 ze dne 7.9. 2020 byla cena díla zvýšena o 84 187 Kč bez DPH na částku 12.330 703 Kč bez DPH.**

**Dodatkem č.3 se cena navyšuje o VÍCEPRÁCE v ceně 231 325 Kč bez DPH.**

**Celková cena díla se tímto dodatkem č.3 mění na 12.562 028 Kč bez DPH.**

**B.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

 Ve Stříbře, dne  18.9.2020

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ..……………………………… ………………………………

 ředitelka školy jednatel společnosti BOLID M s.r.o.