**DODATEK Č. 3**

**ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020**

na provedení stavby

**Ostrov, Jáchymovská ulice – Řešení dopravy v klidu (úsek Hlavní – Tesco)**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

**SMLUVNÍ STRANY:**

1. **Objednatel** : **Město Ostrov**

 : Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov

 Zastoupen : Ing. Janem Burešem, starostou

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 technických : Hana Špičková, vedoucí OMIS

 : David Papánek, referent OMIS

 kontroly : Ing. Igor Hrazdil, TDO

 IČ : 00254843

 DIČ : CZ00254843

 Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov

 Číslo účtu : 920-341/0100

 Telefon, fax. : 354 224 800, 354 224 999

 E-mail : dpapanek@ostrov.cz

(dále jen ”objednatel”)

 a

1. **Zhotovitel** : **KV Realinvest, s.r.o.**

Sídlo : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

 Kontaktní adresa : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

1. smluvních a technických : Lukáš Kolár, jednatel společnosti
2. technických : Lukáš Kolár

IČ : 29113903

DIČ : CZ29113903

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 123-651190207/0100

Telefon, fax. : 777 775 322

 E-mail : info@kv-realinvest.cz

(dále jen ”zhotovitel”)

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo reg. č. 127-20-04-29 ze dne 29. 4. 2020. Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

**I.**

 Čl. III. Termíny plnění, odst. 1., písm. b) smlouvy o dílo se mění takto:

Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla: do 15. 12. 2020.

**II.**

 Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 23. 11. 2020 svým usnesením č. 912/20 odsouhlasila Rada města Ostrova, ponižuje o 26 396,13 Kč včetně DPH a mění se následovně:

 Cena bez DPH : 10 828 482,47 Kč

 DPH 21 % : 2 273 981,32 Kč

 Celkem včetně DPH : 13 102 463,79 Kč

Slovy: Třináctmilionůstodvatisícčtyřistašedesáttři korun sedmdesátdevět halířů

**III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Přílohou tohoto dodatku je:

 a) Soupis prací a dodávek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V  Ostrově dne:  |  |   |
|  |  |  |
| za Objednatele**Ing. Jan Bureš**starosta města |  | za Zhotovitele**Lukáš Kolár**jednatel společnosti |