DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11.7.2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_059/0004547**

Název zakázky:

**OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD**

**STRAKONICE**

**ČÁST A: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ HRADU**

**ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel**

**Muzeum středního Pootaví Strakonice**

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ: 00072150

DIČ: CZ00072150

Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 930291 / 0100

Zastoupený: PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: ……………………………

Tel./email: ……………………./email: ivana.rihova@muzeum-st.cz

**dále jen objednatel**

a

**1.2 Zhotovitel:**

**POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky**

zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800; 1175692333/0300

Zastoupený: Ing. Rafaelem Morenem, vedoucím o. z. Roztoky

Kontaktní osoba: ……………………………

Tel/email: ………………… / ....................@pohl.cz

**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany uzavírají podle **čl. XXV.**, odst. 25.4 a **čl. IV.**, odst. 4.8.3. Smlouvy její Dodatek č. 4 v tomto znění:

Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

**I. ZMĚNY SMLOUVY**

***1. V Čl. II PŘEDMĚT DÍLA se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:***

2.1 **Předmětem díla je zhotovení stavby - stavební práce na obnově hradu**, Zámek 1, 386 01 Strakonice, specifikované Smlouvou o dílo a ve znění jejích pozdějších dodatků, Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) zpracovanou ……………….. - DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, vydaným Stavebním povolením na objekt SO 03, Souhlasem s provedením ohlášené stavby na objekty SO 01 a SO 02, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP, ze dne 22.12.2017, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a rozsahu prací zdokumentovaného dílčími projektovými dokumentacemi skutečného provedení stavby vyhotovenými průběžně od 11.7.2018 a oceněnými **smluvními stranami písemně odsouhlasenými změnovými listy č. 1-85** a dále technickými specifikacemi a uživatelskými standardy.

***2. V Čl. IV. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 Cena díla nahrazuje tímto zněním:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cena v Kč** | **Cena bez DPH:** | **DPH:** | **Cena včetně DPH:** |
| Stavební práce SO 01 | 25 568 788 | 5 369 445 | 30 938 233 |
| Stavební práce SO 02 | 19 041 006 | 3 998 611 | 23 039 617 |
| Stavební práce SO 03 | 3 577 616 | 751 299 | 4 328 915 |
| Stavební práce ostatní dle rozpočtu | 2 290 586 | 481 023 | 2 771 609 |
| Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 01 - zázemí pro personál | 200 031 | 42 007 | 242 038 |
| Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 02 - zázemí pro personál | 41 001 | 8 610 | 49 611 |
| Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 03- zázemí pro personál | 59 613 | 12 519 | 72 132 |
| Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.1-54 | 7 625 430,62 | 1 601 340,38 | 9 226 771 |
| Stavební práce SO 02 v rozsahu změnových listů č.1-54 | 1 177 733,10 | 247 323,90 | 1 425 057 |
| Stavební práce SO 03 v rozsahu změnových listů č.1-54 | 832 693,81 | 174 866,19 | 1 007 560 |
| Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.55-69 | 2 362 322,64 | 496 087,75 | 2 858 410,39 |
| Stavební práce SO 02 v rozsahu změnových listů č.55-69 | 217 470,38 | 45 668,78 | 263 139,16 |
| Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.70-78 | 1 399 459,36 | 293 886,47 | 1 693 345,83 |
| Stavební práce SO 01, SO 02, SO 03 v rozsahu změnových listů č.79-85 | 112 223,41 | 23 566,93 | 135 790,34 |
| CENA CELKEM | 64 505 973,32 | 13 546 254,40 | 78 052 227,72 |

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne 14.12.2020 Roztoky, dne 14.12.2020

Podpis: …………………… Podpis: ……………………

objednatel zhotovitel

PhDr. Ivana Říhová, ředitelka Ing. Rafael Moreno, vedoucí o.z. Roztoky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrn změnových listů