DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo II/402 Kněžice - most ev. č. 402-009, ze dne 12. 05. 2020

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-6-2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: **42/2020**

Článek 1  
Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | Ing. Radovan Necid |

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SUPER-KRETE CZECH s.r.o.** |
| se sídlem: | Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy |
| **zastoupený:** | **Ing. Petrem Švantnerem, MBA, jednatelem společnosti** |

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 61708 Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 25692810 |
| DIČ: | CZ25692810 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1.**
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH**

**7 780 600,56 Kč**

**Vícepráce**

**+ 140 036,00 Kč**

**Méněpráce**

**- 210 500,00 Kč**

**7 710 136,56 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH**

DPH 21 %

1 619 128,68 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH**

**9 329 265,24 Kč**

**Článek 3**

Ostatní ujednání

* 1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
  2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
  3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:** | | | | | | | | **1** | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009 | | | | | | |  |  | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)** | | | |  |
| Číslo a název | | SO/PS: SO001,SO201/01 | |  |  |  |  |  |  | **SO000,SO201/č.1** | |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO001,SO201 | | | |  |  |  |  |  | | | | | |
| Poř. č.  pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v  Kč | Cena celkem ve Změně v  Kč | Rozdíl cen celkem v  Kč | Rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ  VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 | KUS | 56,000 | 114,000 | 58,000 | 120,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 960,00 | 13 680,00 | 6 960,00 | 103,57% |
|  |  | - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ  VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 | KUS | 56,000 | 114,000 | 58,000 | 120,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 960,00 | 13 680,00 | 6 960,00 | 103,57% |
|  |  | - DEMONTÁŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 914139 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL  OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 6272,000 | 12768,000 | 6496,000 | 10,00 | 62 720,00 | 0,00 | 64 960,00 | 127 680,00 | 64 960,00 | 103,57% |
| 19 | 914232 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ  VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 | KUS | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 150,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 350,00 | 2 400,00 | 1 350,00 | 128,57% |
|  |  | - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 914233 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ  VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 | KUS | 7,000 | 16,000 | 9,000 | 150,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 350,00 | 2 400,00 | 1 350,00 | 128,57% |
|  |  | - DEMONTÁŽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 914239 | DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL  OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 784,000 | 1792,000 | 1008,000 | 12,00 | 9 408,00 | 0,00 | 12 096,00 | 21 504,00 | 12 096,00 | 128,57% |
| 25 | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ  TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 50,00% |
| 26 | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ  TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 50,00% |
| 27 | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 -  NÁJEMNÉ | KSDEN | 224,000 | 336,000 | 112,000 | 10,00 | 2 240,00 | 0,00 | 1 120,00 | 3 360,00 | 1 120,00 | 50,00% |
| 101 | 916154 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 11 | 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 3,000 | 0,000 | -3,000 | 4 500,00 | 13 500,00 | -13 500,00 | 0,00 | 0,00 | -13 500,00 | -100,00% |
| 23 | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 114,500 | 0,000 | -114,500 | 450,00 | 51 525,00 | -51 525,00 | 0,00 | 0,00 | -51 525,00 | -100,00% |
| 43 | 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 114,500 | 0,000 | -114,500 | 550,00 | 62 975,00 | -62 975,00 | 0,00 | 0,00 | -62 975,00 | -100,00% |
| 77 | 57790A | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ  ACO (KUBATURA) | M3 | 55,000 | 0,000 | -55,000 | 1 500,00 | 82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | 0,00 | -82 500,00 | -100,00% |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | 300 888,00 | -210 500,00 | 140 036,00 | 230 424,00 | -70 464,00 | -23,42% |

Za Zhotovitele: Za Objednatele: