Evidenční číslo smlouvy 152/2019

# DODATEK č. 1

ke

smlouvě o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019

# Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

se sídlem:  Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednateli společnosti

Se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

Na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019

I. Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 18. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zajištění technického dozoru stavebníka / objednatele při realizaci díla s názvem „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice. Tento dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozpisu předmětu plnění a s tím spojené změny odměny za poskytnuté plnění.

2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětné veřejné zakázky a její hodnota je 40,71% původní hodnoty veřejné zakázky.

3. Změny předmětu plnění - popis a důvod změny:

Předmět plnění se v meritu věci nemění, změna se týká objemové struktury jednotlivých položek předmětu plnění vyplývající z průběhu stavby a potřeb (nároků) na činnost TDS. V původním předpokladu měly být kontrolní dny realizovány v periodě jednoho týdne. Tato perioda se v průběhu stavby ukázala jako zbytná a uskutečnilo se tedy významně méně kontrolních dnů, než bylo v původním položkovém rozpočtu předpokládáno. Zároveň mnoho plánovaných kontrolních dnů bylo zrušeno z důvodu snahy o omezení osobního kontaktu ve vztahu k nepředvídatelné okolnosti mající povahu vyšší moci, jakou byl výskyt koronaviru a na něj navazující opatření proti jeho výskytu. Namísto kontrolních dnů byly na místě realizace pravidelně svolávány koordinační schůzky o menším počtu účastníků, nemající nároky na administrativní činnost TDS.

Vzhledem k řešení změny způsobu odvodnění skládky (na základě Změnového listu č. 1) a řešení změny rozsahu oplocení a pozice hangáru v areálu rekultivované skládky (na základě Změnového listu č. 2), jež vyvolávaly potřebu správního řízení o změně stavby před dokončením, se o pět měsíců prodloužil termín realizace díla, u něhož vykonával TDS dozor. Tím se naopak rozšířil objem některých jiných činností z položkového rozpočtu TDS, především položka dopravy.

Vzhledem k těmto okolnostem bylo navrženo jiné položkové členění tak, aby mohlo být dílo řádně dokončeno.

Vzhledem k tomu, že je již znám termín ukončení realizace akce, byly rovnou vyčísleny výsledné méněpráce k původní smlouvě o dílo.

Cena těchto víceprací je 136.000,- Kč bez DPH. Cena těchto méněprací činí 136.400,- Kč bez DPH.

Bližší vymezení a ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu, který tvoří obsah tohoto dodatku č. 1.

4. Změna odměny za plnění:

Vzhledem k realizaci změn rozsahu předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou odměnu za plnění.

II. Předmět dodatku

1.  Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 rozsah předmětu plnění vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že poskytovatel poskytl některá jednotlivá dílčí plnění ve větším rozsahu (vícepráce – VCP) a některá jednotlivá dílčí plnění v menším rozsahu (méněpráce – MNP). Jednotlivý rozsah předmětu plnění je vymezen v položkovém rozpočtu, který je obsažen v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 odměnu za plnění, a to tak, že odměna za plnění původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 smlouvy o dílo („SoD“) je upravena takto:

Celková cena celkem dle SoD:	669 200,- Kč bez DPH

140 532,- Kč DPH

809 732,-  Kč včetně DPH.

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                             136 000,- Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:                                           136 400,- Kč

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP): 272 400,- Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP):	 0,00,- Kč

(minus 400,- Kč)

Celková cena celkem dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 668 800,- Kč bez DPH

140 448,- Kč DPH

809 248,- Kč včetně DPH.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo č. 152/2019 ze dne 18.6.2019 se mění takto:

Ustanovení Čl. V odst. 5.1. se mění a nově zní takto:

„Za komplexní provedení technického dozoru podle této smlouvy náleží poskytovateli celková smluvní odměna ve výši 668.800,00 Kč bez DPH (slovy: šest set šedesát osm tisíc osm set korun českých) (dále též „celková cena“).“

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, poskytovatel obdrží jedno a objednatel jedno vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 61. schůzi konané dne 30. 11. 2020 (usnesení č. R/61/27/2020) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti poskytovatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  30. 11. 2020                                           V Chrudimi dne: 30. 11. 2020

……………………………….                                              ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek, starosta				  XXXXXXXXXXXXXXXXX

……………………………….

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatelé společnosti
							Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.