Příloha č. 3

**Dodatek č. 1/16 ke Smlouvě o dílo č. 1/2016**

**Provedení malířských, řemeslnických, renovačních a úklidových prací MŠ Čtyřlístek**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

### Smluvní strany

**Objednatel:**

Mateřská škola Čtyřlístek Říčany, příspěvková organizace

se sídlem Domažlická 1656, Říčany 251 01

IČ: 86594583

Bankovní spojení: Komerční banka, Říčany

Č. účtu: 27-9626930227/0100

Dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

Sloupenský-group CZ, spol. s.r.o.

Sídlo: Šumvaldská 589, 783 86 Dlouhá Loučka

Zastoupený: Ivo Politzer, jednatel

Telefon: 777 102 129

e-mail: ipolitzer@sloupensky.com

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

IČ: 048 26 507

DIČ: CZ 048 26 507

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: 115-2045600287/0100

zápis v OR: C 65298 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

### Předmět plnění, lhůty

Předmětem dodatku smlouvy je bod I./3 prodloužení termínu realizace od 18.7. do 22.8.2016.

Důvodem k prodloužení termínu ukončení prací je vznik nenadále situace. Vzhledem ke špatnému stavu budovy bylo nutné zahájit vícepráce, zejména opravy omítek a stěn souvisejících s přípravou před malováním, na základě schůzky se zástupci MÚ Říčany a následné fotodokumentace.

### Platební podmínky

Bod V/2 Vzhledem k nastalé situaci (viz bod I/3) došlo k navýšení původní ceny na 273 869,92 bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2016 jsou platná.

V Říčanech, dne Místo, datum …………………………

za objednatele: za zhotovitele:

…..……………………….. …..………………………..

Šárka Skůpová Ivo Politzer

ředitelka MŠ Čtyřlístek jednatel Sloupenský-group CZ