Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **LIPRACO s.r.o.** |
| IČO: | 25142216 |
| DIČ: | CZ25142216 |
| Se sídlem: | Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště 295 01 |
| Zastoupená: | Ing. Janem Tutajem, prokuristou společnosti |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 43-2604880247/0100 |
| Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53152 | |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.9.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s úpravami prostor rekreačního objektu objednatele v Janově nad Nisou, a to v souladu s nabídkou zhotovitele.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Objednatel prohlašuje, že po uzavření Smlouvy a zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce, které nebyly předmětem původního zadání. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací přímo provázáno s prováděním prací zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.

## Smluvní strany konstatují, že uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět díla se mění v rozsahu uvedeném ve výkazech výměr – změnových listech č. 1 - 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

## V důsledku této změny předmětu díla se původní cena díla ve výši 1.777.871,78 Kč zvyšuje o částku **332.078,26 Kč bez DPH**, což představuje navýšení ceny díla v důsledku dodatečných prací.

## Celková cena za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy se mění na částku **2.109.950,04 Kč bez DPH**. Této ceně odpovídá DPH 21 % ve výši 443.089,51 Kč. Celková cena díla včetně DPH 21 % činí 2.553.039,55 Kč.

## Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončení díla dle čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději **do 31.12.2020**.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Výkaz výměr – změnový list č. 1 - 3

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **LIPRACO s.r.o.**  Ing. Jan Tutaj  prokurista společnosti |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Ing. Jiří Bouška  místopředseda představenstva |  |