**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo č. SD 15/2019 (číslo smlouvy objednatele) ze dne 4.11.2019**

**Smluvní strany:**

**Objednatel :**

**Národní kulturní památka Vyšehrad**

příspěvková organisace hl.m. Prahy

se sídlem V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

zastoupený ředitelem: Ing. arch. Petrem Kučerou

 IČ : 004 19 745

 DIČ : CZ 00419745

 Tel : xxxx

**a**

**Zhotovitel :**

**STAVOS – Ing.Horáček, s.r.o.**

se sídlem - Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4

Adresa provozovny, zasílací adresa: Perunova 10/1412, 130 00 Praha 3

Zastoupena jednatelem : Ing.T.Horáčkem

 IČ : 25118056

 DIČ : CZ25118056

 Tel,Fax: xxx

 e-mail : xxxx

se v souladu s článkem XXII.odst.1. Smlouvy o dílo č. 15/2019 ze dne 4.11.2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně sjednané ceny z důvodu většího rozsahu prováděných prací, prodloužení termínu dokončení díla z důvodu omezeného množství finančních prostředků objednatele a na zohlednění inflace při fakturaci provedených prací z důvodu prodloužení termínu dokončení díla. Položkový rozpočet, který zohledňuje větší objem prováděných prací, tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo SD 15/2019ze dne 4.11.2019, který mění text Smlouvy v článku III. odstavec č.1., doplňuje Smlouvu ve článku III. o odstavec č. 4., mění text Smlouvy v článku IV. odstavec č.1. a doplňuje Smlouvu ve článku IV. o odstavec č.5..

Odstavec III./1. zní nově takto :

1. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek tak, jak je určen v článku II. této Smlouvy, v následujících termínech:

Termín zahájení - 1.2.2020

Termín dokončení - 31.12.2023

Odstavec III./4. zní takto :

1. Práce budou prováděny v jednotlivých letech závislosti na finančních možnostech

 objednatele.

 Odstavec IV./1. zní nově takto :

1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu a objemu skutečně provedených prací.

Celková cena za dílo bez DPH činí **2.756.788,39 Kč**

Celková cena za dílo včetně 21% DPH činí **3.335.713,95 Kč**

 Odstavec IV./5. zní takto :

 5. Ceny za stavební práce, které budou provedeny po 1.1.2022, budou upraveny v

 závislosti na průměrné roční míře inflace (CPI) za rok 2021, kterou oficiálně vyhlašuje

 Český statistický úřad. Ceny za stavební práce, které budou provedeny po 1.1.2023,

 budou upraveny v závislosti na průměrných ročních mírách inflace (CPI) za rok 2021

 a 2022, které oficiálně vyhlašuje Český statistický úřad.

Ostatní části předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá smluvní strana ponechá dvě vyhotovení

Tento oběma smluvními stranami podepsaný dodatek nabývá v souladu se zákonem o registraci smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.

 V Praze dne: ……… V Praze dne: …………..

 …………………………. …………………………….

 za objednatele za zhotovitele

 Ing. arch. Petr Kučera Ing. Tomáš Horáček

 ředitel NKP Vyšehrad jednatel