STAVplan-CZ s.r.o.

Ostrovní 15/5

301 00   Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2020/Sav.		 Savková		14.12.2020

mob.

VĚC:  DODATEK  k OBJEDNÁVCE   č.  OBJ35-35021/2020

“Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Sklářská”

_________________________________________________________

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu do 27.2.2021  zajištění inženýrské činnosti vč.   podání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu:

“Karlovy Vary – rekonstrukce ulice Sklářská ”

Termín: do 27.2.2021

Důvodem prodloužení termínu je pozastavení inženýrské činnosti dne 12.10.2020.  K obnovení  došlo dne 9.12.2020. Inženýská činnost byla pozastaven na dobu 58 kalendářních dní , tudíž o tuto dobu se termín prodlužuje

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Přílohy:  e-mail od zhotovitele ze dne  9.12.2020