Dodatek č. 5

ke smlouvě č. 1060/OD/2018 ze dne 27. 6. 2018 uzavřená podle § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále též jako „BOZP“) staveb: **„Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky“, „Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění v ul. Bří Čapků 31 - 37“, „Rekonstrukce zastávky MHD „Jiřího z Poděbrad““, „Úprava komunikace za BD Žižkova 17“, „Rekonstrukce páteřního chodníku, ul. Březinova 69 – 80“, „Rekonstrukce chodníku ul. Březinova 131,132", "Rekonstrukce zastávek MHD "Žižkova" v obou směrech", "Rekonstrukce zastávek MHD "Ke Skalce" v obou směrech"** (dále též jako smlouva).

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Jihlava**

**Sídlo:** Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

**Zastoupený:** Ing.Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady města,

pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy

č. 79/20 - ZM

**Oprávněn k podpisu této smlouvy:** XXXXXXXXXXX

**Kontaktní osoba objednatele:** XXXXXXXXXXX

**IČO:** 00286010

**DIČ:** CZ 00286010

(dále též jako „objednatel“)

**Poskytovatel: Ing. Libor Bílek**

**Sídlo:** Zlatkov 83, 593 01 Rožná

**Zastoupený:** Ing. Liborem Bílkem - majitelem

**IČO:** 03953271

**DIČ:** CZ6904234359

**Číslo účtu:** 2500771126/2010

(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(společně jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
2. Smluvní strany dne 27 6. 2018 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále též jako „BOZP“) staveb: **„Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky“, „Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění v ul. Bří Čapků 31 - 37“, „Rekonstrukce zastávky MHD „Jiřího z Poděbrad““, „Úprava komunikace za BD Žižkova 17“, „Rekonstrukce páteřního chodníku, ul. Březinova 69 – 80“, „Rekonstrukce chodníku ul. Březinova 131,132", "Rekonstrukce zastávek MHD "Žižkova" v obou směrech", "Rekonstrukce zastávek MHD "Ke Skalce" v obou směrech"**
3. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 a to z důvodu nutnosti opakovaného prodloužení doby platnosti původní smlouvy kvůli pozastavení stavebních činností na rozestavěné stavbě **„Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“** (dále jen pozastavení rozestavěné stavby komunikace ul. Jiřího z Poděbrad).
2. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na rozšíření čl. III.1.1. smlouvy o následující text:

*Po dobu pozastavení rozestavěné stavby komunikace ul. Jiřího z Poděbrad (předpoklad od doby účinnosti tohoto dodatku do nového termínu začátku pokračování prací na stavbě, nejdéle*

***do 30. 6. 2022****), bude koordinátor BOZP provádět v nepravidelných intervalech, avšak nejméně 2x za měsíc, kontrolu zajištění rozestavěného staveniště, zejména oplocení a bezpečnostní nápisy. Při zjištění jakéhokoli poškození uvedeného oplocení bude ihned kontaktovat zástupce objednatele.*

3. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na rozšíření čl. IV.1. smlouvy o následující text:

*Úplata za provedenou činnost prováděnou po dobu pozastavení rozestavěné stavby*

*komunikace ul. Jiřího z Poděbrad byla stanovena dohodou ve výši:* ***1 500,- Kč/měsíc*** *+*

*příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného   
 plnění.*

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady poskytovatele spojené

se zabezpečením činnosti dle bodu 2 tohoto dodatku smlouvy.

4. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na rozšíření čl. IV.2. smlouvy o následující text:

*Úplata za provedenou činnost prováděnou po dobu pozastavení rozestavěné stavby komunikace ul. Jiřího z Poděbrad bude fakturována ve stejných čtvrtletních splátkách (dále jen jako čtvrtletní smluvní odměna). Poskytovatel je oprávněn vystavit a doručit objednateli příslušnou fakturu po uplynutí daného čtvrtletí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění těchto faktur je poslední den daného čtvrtletí (březen – červen – září - prosinec).*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
2. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy uzavřené dne 27. 6. 2018 pod ev. č. 1060/OD/2018 na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (dále též jako „BOZP“) staveb: **„Rekonstrukce komunikace ul. Jiřího z Poděbrad“, „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Procházky“, „Rekonstrukce povrchu komunikace + odvodnění v ul. Bří Čapků 31 - 37“, „Rekonstrukce zastávky MHD „Jiřího z Poděbrad““, „Úprava komunikace za BD Žižkova 17“, „Rekonstrukce páteřního chodníku, ul. Březinova 69 – 80“, „Rekonstrukce chodníku ul. Březinova 131,132", "Rekonstrukce zastávek MHD "Žižkova" v obou směrech", "Rekonstrukce zastávek MHD "Ke Skalce" v obou směrech"**.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis pro poskytovatele.
5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 5 podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv v platném znění a statutární město Jihlava zajistí jeho uveřejnění v registru v souladu s právními předpisy.
7. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 15. 12. 2020 V Jihlavě dne: 15. 12. 2020

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za poskytovatele

Statutární město Jihlava Ing. Libor Bílek

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal majitel

vedoucí odboru dopravy