**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 45/2019/RR/Juř**

uzavřená podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 občanského zákoníku mezi

**Objednatelem:** **Město Bílovec**

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec** Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou – starostkou města

p. Zbyňkem Bajnarem – místostarostou

Zastoupený ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitelem: J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.**

**Opava, U Náhonu 6, 746 01**

Zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jiří Jurečka

Zastoupeno ve věcech technických: Ing. Jiří Jurečka  
Bankovní spojení: ČSOB OPAVA   
Číslo účtu:   
IČ: 26864169

DIČ: CZ26864169  
e-mail:

Telefon:

(dále jen zhotovitel)

* společně označováni jako „smluvní strany“

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 45/2019/RR/Juř ze dne   
   15. 1. 2020 na zpracování projektové dokumentace s názvem **„Výstavba retenčních nádrží a využívání dešťové vody ve sportovním areálu v Bílovci“,** týkající se změny termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu vyšší moci způsobené průběhem pandemie COVID-19 a s ní související zvýšenou nemocností i vládními omezeními a nařízeními, a také změny druhu řízení z územního a stavebního řízení v pravomoci Stavebního úřadu na povolení vodoprávní stavby formou Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, takto:

**Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

a) **Projektová dokumentace** pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:

Cena bez DPH: 75 000,- Kč

DPH 21 % 15 750,- Kč

**Cena včetně DPH: 90 750,- Kč**

b) **Zajištění** vydání Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu:

Cena bez DPH: 18 000,- Kč

DPH 21 %: 3 780,- Kč

**Cena včetně DPH: 21 780,- Kč**

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

Cena bez DPH: 25 000,- Kč

DPH 21 %: 5 250,- Kč

**Cena včetně DPH: 30 250,- Kč**

**Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy**:

Cena bez DPH: 118 000,- Kč

DPH 21 %: 24 780,- Kč

**Cena včetně DPH: 142 780,- Kč**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy**

**Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:**

a) Projektová dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla (DUR+DSP): **do 16. 11. 2020**

b) Zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla (DUR + DSP), podání žádosti o vydání Rozhodnutí včetně doplnění žádosti pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla: **do 16. 11. 2020**

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), včetně ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): **do 30 dnů** **od nabytí právní moci Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla.**

**Článek IV. Platební a fakturační podmínky, odstavec 2, se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:**

2. **Po předání a převzetí dílčí části díla dle článku III. Doba plnění, odst. 1 a) ve znění** „**Projektová dokumentace** pro Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace a **po předání a převzetí dílčí části díla dle článku III. Doba plnění, odst. 1 b) ve znění** „**Zajištění** vydání Rozhodnutí ve věci společného povolení stavby vodního díla Vodoprávního úřadu“ je zhotovitel oprávněn (nikoli povinen) provést fakturaci předmětu této smlouvy.

1. **Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 45/2019/RR/Juř.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **3** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel   
   a **1** zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne 16. 12. 2020 V  Opavě dne 16. 12. 2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………………. ………………………………

Mgr. Renata Mikolašová Ing. Jiří Jurečka

starostka města jednatel