**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 20-0211** **ze dne 29. 2. 2020  
„Fyzikální model - Posouzení záměrů Trojská kotlina“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka - veřejná výzkumná instituce**

zastoupený: Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem

sídlo: Podbabská 2582/30, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zapsaný: v Živnostenském rejstříku vedeném úřadem městské části Praha 6

IČO: 00020711

DIČ: CZ 00020711

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

zhotovitel je plátcem DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0211 ze dne 29. 2. 2020**

(dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 29. 2. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0211 názvem „**Fyzikální model - Posouzení záměrů Trojská kotlina**“ (dále jen „smlouva“). Z důvodu posunu plnění projektu Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny, na jehož plnění tato zakázka navazuje   
a z důvodu urychlení prací na přestavbě fyzikálního modelu, uzavírají smluvní strany tento dodatek   
na posun termínu plnění a změnu rozvržení čerpání prostředků.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„2. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční ve dvou fázích, vždy po předání kompletní části díla dle specifikace v čl. III této smlouvy, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu a bude probíhat takto:

1. po odevzdání **1. fáze** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka **900.000,- Kč** (slovy: devětsettisíc korun českých bez DPH, 1.089.000,- Kč (slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisíc korun českých) s DPH.
2. po odevzdání **2. fáze** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka **300.000,- Kč** (slovy: třistatisíc korun českých) bez DPH, 363.000,- Kč (slovy: třistašedesáttřitisíce korun českých) s DPH.“.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„1. Zhotovitel je povinen objednateli odevzdat části díla nejpozději do:

1) **1. fáze** – do **15. 12. 2020,**

2) **2. fáze** – do **30. 6. 2021.**

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: V Praze dne:

za objednatele: za zhotovitele:

………………………………..…………… …………………………………………

**Mgr. Ondřej Boháč** **Ing. Tomáš Urban**,

ředitel ředitel

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.

příspěvkové organizace veřejná výzkumná instituce