

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo II/132 Léskovec - Horní Ves, ze dne 03. 09. 2020**

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-1-2020-3-14**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S21-043-0102**

**Článek 1
Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD** |
| se sídlem: | K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov |
| **zastoupený:** | **, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 8032 Kontaktní osoba:

**Doručovací adresa:**

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | ředitel oblasti Vysočina, zmocněnec |
|  | vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, zmocněnec |
| technických: | stavbyvedoucí |
| IČO: | 480 35 599 |
| DIČ: | CZ 480 35 599 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1 pro úsek 3, 4 a 5**.
2. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**18 597 335,89 Kč**

**Vícepráce**

**+ 1 287 644,26 Kč**

**Méněpráce**

**- 1 436 716,65 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH**

**18 448 263,50 Kč**

DPH 21 %

3 874 135,34 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH**

**22 322 398,84 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.





1. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 3

- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 4

- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 pro úsek 5

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

3.6.2.2

Datum: 25.11.2020

Čas: 7:29:31

ZBV č. 1



**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3

**Rozpočet:** SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3

*\ )*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel:** | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |  |  |
| **Zhotovitel dokumentace:** |  |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel:** | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |  |
| **Rozpočet:** |  |  | **ZBV - celkem:** |  |  |
|  | **Základní cena:** | 6 288 987,79 K č |  |  |  |  |
|  | **Cena - celkem:** | 5 965 770,93 K č |  |  |  |  |  |
|  | **DPH:** | 1 252 811,90 K č |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s daní:** | 7 218 582,83 K č |  |  |  |  |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** |  |  |  |  |  |
|  | **Měrné jednotky:** |  |  | **Cena - celkem:** | -323 216,85 | Kč |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 |  | **DPH:** | -67 875,54 | Kč |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 5 965 770,93 K č |  | **Cena s daní:** | -391 092,39 | Kč |
|  | **Vypracoval zadání:** |  |  | **ZBV vypracoval:** |  |  |
|  | **Datum zadání:** |  | **Datum vypracování ZBV** 23.11.2020 |  |  |

3.6.2.2

Datum: 25.11.2020 Čas: 7:29:31

Položky ZBV č.

**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3

**Rozpo čet:** SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3

**Poř.č. Položka**

**Typ Text**

MJ Počet MJ

J.cena

Celkem

 2 - Základy

244 567541

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM

Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek.

Dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění

M2

131,240

279,20 36 642,21

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. materiál bude dodán investorem | M2 | 120,920 | 96,00 | 11 608,32 |
| 254 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 131,240 | 20,40 | 2 677,30 |
| 257 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -138,780 | 13,20 | -1 831,90 |
| 273 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MMACO 11+ 50/70 | M2 | -138,780 | 253,20 | -35 139,10 |
| 282 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MMACL 16+ 50/70 | M2 | -53,430 | 282,00 | -15 067,26 |
|  |  |  | **Celkem** |  | **-1 110,43** |
|  **3 - Svislé konstrukce**402 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | -53,430 | 2,35 | -125,56 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.2 | **Položky ZBV č.** | Datum: | 25.11.2020 | Čas: 7:29:31 |
| *r* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objekt:** | SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Rozpočet:** | SO 101.2.3, ETAPA B - úsek č.3 |  |  |  |  |  |
|  | k  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** |  | **Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
| 403 93811 |  |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | -53,430 | 3,58 |  | -191,28 |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **-316,84** |
|  **4 - Vodorovné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |
| 12 014102 |  | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | -752,500 | 180,00 |  | 135 450,00 |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  | **-135 450,00** |
|  **7 - Přidružená stavební výroba** |  |  |  |  |  |  |
| 81 113724 |  |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | -16,627 | 1 540,00 |  | -25 605,58 |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **25 605,58** |
|  **95 - Doplňující konstrukce a práce** | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M |  |  |  |  |  |
| 107 12931 |  |  | M | -1 505,000 | 106,80 |  | 160 734,00 |
| čerpáno se souhlasem TDS |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  | **-160 734,00** |
|  |  |  |  |  | **Celkem za rozpočet** |  | **-323 216,85** |

3.6.2.2

Datum: 25.11.2020 Čas: 7:30:02

ZBV č. 1

**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4

**Rozpočet:** SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4

**Objednatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Rozpočet:**

**ZBV - celkem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena - celkem:** | 5 863 308,71 | Kč |
| **DPH:** | 1 158 254,60 | Kč |
| **Cena s daní:** | 7 021 563,31 | Kč |

6 169 134,54 K č

**Základní cena:**

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Cena - celkem:**

**DPH:**

-305 825,84

-137 263,65

Kč

Kč

**Náklad na měrnou jedn.:**

5 863 308,71 K č

**Cena s daní:**

-443 089,49

Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**ZBV vypracoval:**

**Datum vypracování ZBV** 23.11.2020

3.6.2.2

Datum: 25.11.2020 Čas: 7:30:02

Položky ZBV č.

**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4

**Rozpo čet:** SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4

\ /

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č. Položka** | **Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** | **Celkem** |
|  **1 - Zemní práce** |  |  |  |  |  |  |
| 120 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | -12,630 | 554,40 | -7 002,07 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **-7 002,07** |
|  **2 - Základy** |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI |  |  |  |  |
| 227 56330 | 1 | M3 | -5,052 | 839,00 | -4 238,63 |
| ŠD 0/32 |
| 229 56330 | 3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 | M3 | -6,315 | 841,00 | -5 310,92 |
| 250 56962 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. | M2 | 46,560 | 96,00 | 4 469,76 |
| 254 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -25,260 | 20,40 | -515,30 |
| 257 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -1 155,420 | 13,20 | -15 251,54 |
| 266 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | -47,994 | 151,20 | -7 256,69 |
| 273 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70 | M2 | -726,150 | 253,20 | -183 861,18 |
| 282 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 | M2 | -429,270 | 282,00 | -121 054,14 |
| 288 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | -25,260 | 262,80 | -6 638,33 |

ACP 16+ 50/70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.2 | **Položky ZBV č.** | Datum: | 25.11.2020 | Čas: 7:30:02 |
| ***ť*** |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves |  |  |  |  |  |
|  | **Objekt:** | SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4 |  |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet:** | SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4 |  |  |  |  |  |
|  | **< Z**  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** | **Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **-339 656,97** |
|  **3 - Svislé konstrukce** |  |  |  |  |  |  |
| 11 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3 | T | 123,414 | 240,00 |  | 29 619,36 |
|  |  | vozovkové souvrství 2200kg/m3 |  |  |  |  |  |
| 402 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | -429,270 | 2,35 |  | -1 008,78 |
| 403 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | -429,270 | 3,58 |  | -1 536,79 |
| 423 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -10,000 | 410,40 |  | -4 104,00 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **22 969,79** |
|  **4 - Vodorovné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |
| 12 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | -781,000 | 180,00 |  | 140 580,00 |
|  |  | kamenivo, zemina 2000kg/m3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **-140 580,00** |
|  **5 - Komunikace** |  |  |  |  |  |  |
| 244 567541 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO | M2 | 1 245,740 | 279,20 |  | 347 810,61 |
|  |  | 200MM |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **347 810,61** |
|  **7 - Přidružená stavební výroba** |  |  |  |  |  |  |
| 81 113724 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | -14,640 | 1 540,00 |  | -22 545,60 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **22 545,60** |

**95 - Doplňující konstrukce a práce**

I-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.2 | **Položky ZBV č.** | Datum: | 25.11.2020 | Čas: 7:30:02 |
|  |  | **Stavba:** | PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objekt:** | SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4 |  |  |  |  |  |
|  | k  | **Rozpočet:** | SO 101.2.4, ETAPA B - úsek č.4 |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** |  | **Typ** | **Text** |  | **MJ Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
| 107 12931 |  |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M čerpáno se souhlasem TDS |  | M -1 562,000 | 106,80 |  | 166 821,60 |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  | **-166 821,60** |
|  |  |  |  |  | **Celkem za rozpočet** |  | **-305 825,84** |

3.6.2.2

Datum: 01.12.2020 Čas: 14:17:45

ZBV č. 1

**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5

**Rozpočet:** SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel:** |  |  |  |  |
| **Zhotovitel dokumentace:** |  |  |  |  |
|  | **Zhotovitel:** | SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  |
| **Rozpočet:** |  |  | **ZBV - celkem:** |  |
|  | **Základní cena:** | 5 855 217,56 K č |  |  |  |
|  | **Cena - celkem:** | 6 335 187,86 K č |  |  |  |  |
|  | **DPH:** | 1 326 973,84 K č |  |  |  |  |
|  | **Cena s daní:** | 7 662 161,70 K č |  |  |  |  |
| **Z toho rozhod.hmoty:** |  |  |  |  |
|  | **Měrné jednotky:** |  |  | **Cena - celkem:** | 479 970,30 Kč |
| **Počet měrných jednotek:** | 1,00 |  | **DPH:** | 97 378,16 Kč |
| **Náklad na měrnou jedn.:** | 6 335 187,86 K č |  | **Cena s daní:** | 577 348,46 Kč |
|  | **Vypracoval zadání:** |  |  | **ZBV vypracoval:** |  |
|  | **Datum zadání:** |  | **Datum vypracování ZBV** 23.11.2020 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4? **Aspe** Firma: | SWIETELSKY stavebn í s.r.o. |  |  |  | Strana: | 2 |
| 3.6.2.2 |  |  |  |  | Datum: | 01.12.2020 | Čas: 14:17:45 |
|  |  |  | **Položky ZBV č.** |  |  |  |  |  |
| *r* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves |  |  |  |  |  |
|  |  | **Objekt:** | SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Rozpočet:** | SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5 |  |  |  |  |  |
|  | k  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** |  | **Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
|  **1 - Zemní práce** |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 131738 |  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 116,570 | 554,40 |  | 64 626,41 |
|  |  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **64 626,41** |
|  **2 - Základy** |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI |  |  |  |  |  |
| 227 56330 |  | 1 | M3 | 46,628 | 839,00 |  | 39 120,89 |
| ŠD 0/32 |
| 229 56330 |  | 3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63 | M3 | 58,285 | 841,00 |  | 49 017,69 |
| 250 56962 |  |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. materiál bude dodán investorem | M2 | -183,750 | 96,00 |  | -17 640,00 |
| 254 572123 |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 572123 | M2 | 233,140 | 20,40 |  | 4 756,06 |
| 257 572213 |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 097,800 | 13,20 |  | 14 490,96 |
| 266 57475 |  |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m | M2 | 442,966 | 151,20 |  | 66 976,46 |
| 273 574A34 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70 | M2 | 704,560 | 253,20 |  | 178 394,59 |
| 282 574C46 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 | M2 | 911,740 | 282,00 |  | 257 110,68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.2.2 | **Položky ZBV č.** | Datum: | 01.12.2020 | Čas: 14:17:45 |
| ***ť*** |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves |  |  |  |  |  |
|  | **Objekt:** | SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5 |  |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet:** | SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5 |  |  |  |  |  |
|  | **< Z**  |  |  |  |  |  |  |
| **Poř.č. Položka** | **Typ** | **Text** | **MJ** | **Počet MJ** | **J.cena** |  | **Celkem** |
| 288 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 | M2 | 233,140 | 262,80 |  | 61 269,19 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **653 496,52** |
|  **3 - Svislé konstrukce** |  |  |  |  |  |  |
| 11 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvrství 2200kg/m3 | T | 256,454 | 240,00 |  | 61 548,96 |
| 402 93808 |  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 393,240 | 2,35 |  | 924,11 |
| 403 93811 |  | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 393,240 | 3,58 |  | 1 407,80 |
| 423 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -6,000 | 410,40 |  | -2 462,40 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **61 418,47** |
|  **4 - Vodorovné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |
| 12 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | -1 552,500 | 180,00 |  | 279 450,00 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  | **-279 450,00** |
|  **7 - Přidružená stavební výroba** |  |  |  |  |  |  |
| 81 113724 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 25,265 | 1 540,00 |  | 38 908,10 |
|  |  |  |  | **Celkem** |  |  | **38 908,10** |

 9 - Ostatní konstrukce a práce

397 935212 P ŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL M 27,000 602,40 16 264,80

100MM

3.6.2.2

Datum: 01.12.2020

Čas: 14:17:45

Položky ZBV č.

**Stavba:** PE 2020, II/132 Léskovec - Horní Ves

**Objekt:** SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5

**Rozpo čet:** SO 101.2.5, ETAPA B - úsek č.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.č. Položka** | **Typ** | **Text** | **MJ Počet MJ** | **J.cena** | **Celkem** |
|  |  |  | **Celkem** |  | **16 264,80** |
|  **95 - Doplňující konstrukce a práce** |  |  |  |  |
| 107 12931 |  | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M -705,000 | 106,80 | -75 294,00 |
|  |  | čerpáno se souhlasem TDS |  |  |  |
|  |  |  | **Celkem** |  | **-75 294,00** |
|  |  |  | **Celkem za rozpočet** |  | **479 970,30** |