Dodatek č. 1

 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 0045760

„Multifunkční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hotelová škola Vršovická**

se sídlem: Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupený: ……………… ředitel školy

IČ: 60461713

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: ……………./0100

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o**.

se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.

zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,

zastoupený: jednatelem společnosti

bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu: ……………/0800

IČ: 04217519

DIČ: CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

 **I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **0045760**

Název stavby**: „Multifukční sportovní místnosti - 1 PP.“**

Místo stavby:**Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

Zadavatel a investor: **Hotelová škola Praha 10, Vršovická 564/43, 101 00 Praha 10 - Vršovice**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce č 0045760: **„Multifukční sportovní místnost - 1 PP.“ v objektu Hotelové školy Praha 10, Vršovická 564/43, Praha 10 – Vršovice.** Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu rozsahu specifikace požadovaných prací a to: **o rozšíření rozsahu akustických obkladů a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním soupisu prací.** Rozsah dodatku prací, je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: **03. 12. 2020,** a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **24. 09. 2020.**

**IV.**

 **C E N A D Í L A A P L A T E B N Í P O D M Í N K Y**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne **24. 09. 2020** jako cena nejvýše přípustná a činí:

 **Základní cena bez DPH celkem 2 961 239,- Kč**

 **DPH 21 % 621 860,- Kč**

 **Celková cena včetně DPH 3 583 099,- Kč**

**Cena rozšíření rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:**

 **nabídková cena bez DPH 59 943,- Kč**

 **DPH 21 % 12 588,- Kč**

 **Cena celkem včetně DPH 72 531,- Kč**

**Celková konečná cena předmětu zakázky:**

 **celková cena bez DPH  3 021 182,- Kč**

 **DPH 21 % 634 448,- Kč**

 **Cena celkem včetně DPH  3 655 630,- Kč**

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2020. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.***

**XIV.**

 **Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **10. 11. 2020,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny (upravený výkaz výměr)

####  V Praze dne: 10. 12. 2020 V Praze dne: 10. 12. 2020

 ....................................... .......................................

 *objednatel zhotovitel*

 …………. ……………..

 ředitel Hotelové školy Praha 10 jednatel společnosti

 Vršovická 43, Praha 10 - Vršovice