**Změnový list** č.2 ze dne 29.10.2020

Název ZL: **Ohřev vzduchu v systému VZT**

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5**  |
| Číslo smluvního vztahu: | Smlouva ze dne 6.10.2020 |
| Název části stavby (PS, SO): | **ODD 751 Vzduchotechnika** |
| ***Předmět změnového listu: změna zdroje ohřevu vzduchu v systému VZT*** |
|  |
| Nové řešení: Změna zdroje ohřevu přívodního vzduchu do systému vzduchotechniky |
| ***Zdůvodnění změny: Důvody změny zdroje ohřevu vzduchu do systému vzduchotechniky:***1. ***Stávající rozvody elektroinstalace včetně jističů jsou poddimenzované a pro el. ohřev nevyhovující***
2. ***Provedení nových el.rozvodů včetně jištění je časově technicky a finančně náročné (není systém možné zprovoznit v termínu dle SOD)***
3. ***U tepelných čerpadel je možnost plynulé regulace ohřevu vzduchu***
4. ***V letním období je možnost kromě ohřevu vzduchu i prostory chladit***
5. ***Provozní náklady tepelných čerpadel jsou výrazně nižší***
 |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | Ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na smluvní cenu: | Ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 13.125.230,58 CZK |
| Ponížení / ~~navýšení~~ ceny díla vč. DPH: |  -34.848,00 CZK |
| Nová cena díla vč. DPH: | 13.090.382,58 CZK |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | Ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |  4.1.2021 |
| Nový termín dokončení díla: | 4.1.2021 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Martin Minář

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Petr Šašek

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): František Hovorka

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum: Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet změn

Cenová nabídka výrobce jednotky