**Změnový list** č. 3 ze dne 20.11.2020

Název ZL:  **Vnější výplně otvorů**

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5**  |
| Číslo smluvního vztahu: | Smlouva ze dne 6.10.2020 |
| Název části stavby (PS, SO): | **ODD 3,61,62,766,781** |
| ***Předmět změnového listu:***  |
|  |
| Nové řešení: 1/Vybourání a zazdění oken v místnostech 119 a 1182/Vybourání stávajícího okna, přizdění otvoru a osazení nového menšího okna v místnosti 1123/Ponechání vstupních dveří z ulice Dobrovodské do místností 104 a 101  |
| ***Zdůvodnění změny:*** ***1/Technologie gastro zařízení je umístěna před výplněmi otvorů, okna by nešla plnohodnotně využívat***  ***a jejich hygienická údržba by byla vyloučená.******2/Stávající okno zakrýval chladící box, okno nešlo plnohodnotně otvírat. Hygienická údržba by byla***  ***vyloučená. Osazuje se okno o rozměrech, které vyhovují rozměrům chladícího boxu.******3/Vzhledem k rozdílné výšce v místnostech 104 a 101 by bylo vyvážení odpadů (zbytků) komplikované***  ***a fyzicky náročné. Firma vyvážející odpad by musela mít přístup na vstupní chodbu, což je***  ***z hygienického hlediska vyloučené.***  ***Svoz odpadu navíc probíhá i mimo pracovní dobu zaměstnanců kuchyně a přístup přes hlavní***  ***zásobovací chodbu. Tento prostor je mimo pracovní dobu elektronicky zabezpečen (EZS).*** |
| Realizací předmětu změnového listu není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na čerpání rozpočtu díla. |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: |  Ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na smluvní cenu: | Ano |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 13.090.382,58 CZK |
| ~~Ponížení~~ / navýšení ceny díla vč. DPH: | 16.835,31 CZK |
| Nová cena díla vč. DPH: | 13.107.217,89 CZK |

|  |  |
| --- | --- |
| Vliv změny na termín dokončení díla: |  Ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: |  4.1.2021 |
| Nový termín dokončení díla: | 4..12021 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Petr Šašek

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Petr Šašek

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): František Hovorka

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

Datum: Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet změn