**Změnový list č3. ze dne 20.11.2020 Vnější výplně otvorů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 2020/16 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |
| O: | 01 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |
| R: | 01 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |

Odpočet prací

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | -11 600,00 |
| 8 | 310239211 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | -2,00000 | 5 800,00 | -11 600,00 |
|  |  | 104 : 1\*2 |  | 2,00000 |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | -753,60 |
| 29 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | -6,28000 | 120,00 | -753,60 |
|  |  | dveře vstup : 6,28 |  | 6,28000 |  |  |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | -1 950,00 |
| 38 | 62-1 | Oprava fasády po zazděných dveřích | m2 | -3,00000 | 650,00 | -1 950,00 |
| 62 | 968061126 | Vyvěšení plastových dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | -3,00000 | 30,00 | -90,00 |
| 65 | 968083011 | Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2 | m2 | -1,80000 | 220,00 | -396,00 |
|  |  | 115 : 0,9\*2 |  | 1,80000 |  |  |
| 66 | 968083012 | Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 | m2 | -2,25000 | 220,00 | -495,00 |
|  |  | 113 : 0,9\*2,5 |  | 2,25000 |  |  |
|  | Odpočet prací Celkem | |  |  |  | **-14** **303,60** |

Vícepráce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č.  Díl: | Číslo položky 3 | Název položky  Svislé a kompletní konstrukce | MJ | množství | cena/MJ | celkem  7 309,22 |
|  |  | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 porobetonovými | m2 | 7,94480 | 920,00 | 7 309,22 |
|  |  | tvárnicemi |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 2 860,13 |
| 30 | 612421637 | Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková | m2 | 7,94480 | 360,00 | 2 860,13 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 5 164,12 |
| 38 | 62-1 | Oprava fasády po zazděných dveřích | m2 | 7,94480 | 650,00 | 5 164,12 |
| 60 | 968061112 | Vyvěšení plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 5,00000 | 30,00 | 150,00 |
| 64 | 968083002 | Vybourání plastových oken do 2 m2 | m2 | 8,80600 | 220,00 | 1 937,32 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 6 419,00 |
|  |  | Dodávka a montáž plastového okna 1450/600mm vč.sítě | ks | 1,00000 | 6 419,00 | 6 419,00 |
|  |  | proti hmyzu |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 6 464,61 |
| 123 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 7,94480 | 20,00 | 158,90 |
| 124 | 781415016 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 7,94480 | 420,00 | 3 336,82 |
| 125 | 781419706 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, tmel | m2 | 7,94480 | 20,00 | 158,90 |
|  |  | silikonový |  |  |  |  |
| 129 | 597813620 | Obkládačka dle objednatele(cena do rozpočtu 300,-) | m2 | 8,73900 | 300,00 | 2 621,70 |
| 130 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 3,00000 | 62,76 | 188,29 |

Vícepráce celkem

Odpočet neprováděných prací bez DPH  
Přípočet víceprací bez DPH  
Vliv na cenu díla bez DPH

-14 303,60 28 217,08 13 913,48