**Změnový list č.4 ze dne 20.11.2020 - Vnitřní výplně otvorů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | 2020/16 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |
| O: | 01 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |
| R: | 01 | Modernizace a stavební úpravy staávajícího gastro provozu,Dobrovodská 950/107 |

**Odpočet prací**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | celkem |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | -9 300,00 |
| 47 | 642941111 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdivá, jednostranné pouzdro 900/1970 mm | kus | -1,00000 | 6 500,00 | -6 500,00 |
| 50 | 642-3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm,gumové těsnění,barevný práškový lak,RAL | kus | -1,00000 | 2 800,00 | -2 800,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | -19 126,07 |
| 89 | 766-6 | D+M dveře posuvné do potravinářského prostředí 900/1970 | kus | -1,00000 | 5 019,00 | -5 019,00 |
| 96 | T7 | Dveře dřevěné,vnitřní dvoukř. 1250/1970, viz T8, T7 | kus | -2,00000 | 6 775,00 | -13 550,00 |
| 99 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 3,00000 | -185,69 | -557,07 |

Odpočet prací celkem

-28 426,07

Vícepráce

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | celkem |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 15 950,00 |
| 48 | 642-1 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm,gumové těsnění,barevný práškový lak,RAL | kus | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 50 | 642-3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm,gumové těsnění,barevný práškový lak,RAL | kus | 3,00000 | 2 450,00 | 7 350,00 |
|  | 642-4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2, včetně dodávky zárubně 125 x 210 x 11 cm,gumové těsnění,barevný práškový lak.RAL | kus | 2,00000 | 3 250,00 | 6 500,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 33 564,61 |
| 86 | 766661132 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 7,00000 | 1 250,00 | 8 750,00 |
| 95 | T6 | Dveře dřevěné,vnitřní jednokř.900/1970, viz T6 | kus | 1,00000 | 4 131,00 | 4 131,00 |
| 96 | T7,T8 | Dveře dřevěné,vnitřní dvoukř. 1250/2100, viz T8 | kus | 2,00000 | 8 775,00 | 17 550,00 |
| 97 | 54914622 | Dveřní kování | kus | 4,00000 | 399,00 | 1 596,00 |
| 98 | 54926043 | Zámek vložkový FAB | kus | 4,00000 | 140,00 | 560,00 |
| 99 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 3,00000 | 325,87 | 977,61 |

Vícepráce celkem

49 514,61

Odečet neprováděných prací bez dPH  
Přípočet víceprací bez DPH  
Vliv na cenu díla bez DPH

-28 426,07 49 514,61 21 088,54