### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil

### na provedení díla

„ZŠ Holečkova – odborné učebny“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil | Org: 5950 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 8555327812/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | WEISSTAW s.r.o. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Nová Ulice |  |  |  |  |  |
|  | IČ: | 05532914 |  |  | DIČ: | CZ05532914 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě |  |  |
|  | pod sp. zn. C 67937 |  |  |  |  |  |
|  | ID datové schránky: e7j5sm5 |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Paulína Weissová, jednatel |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxxx, | xxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 7399372317/5500 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001897/2020/Fil ze dne 17. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 10, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.1.01a | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. fyz. - bour.pr. | 79 555,93 |  |  |  |  | 79 555,93 |
| D.1.1.01b | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. fyz. - stav.up. | 454 503,73 | -8 151,62 | 4,6 | 12 512,60 | 4,5,6 | 458 864,71 |
| D.1.1.02a | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. che. - bour.pr. | 54 789,73 | -989,54 | 3 |  |  | 53 800,19 |
| D.1.1.02b | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. che. - stav.up. | 322 347,17 | -9 405,92 | 3,4 | 9 327,55 | 4,5 | 322 268,80 |
| D.1.1.03a | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., mul.uč. - bour.pr. | 87 352,72 |  |  |  |  | 87 352,72 |
| D.1.1.03b | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., mul.uč. - stav.up. | 431 351,26 | -12 194,47 | 4 | 11 955,24 | 4,5 | 431 112,03 |
| D.1.1.04a | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. při. - bour.pr. | 92 670,31 | -1 150,45 | 3 |  |  | 91 519,86 |
| D.1.1.04b | ZŠ Hol. - OU, arch.stav.řeš., uč. při. - stav.up. | 443 726,26 | -8 285,04 | 3,4 | 8 680,47 | 4,5 | 444 121,69 |
| D.1.2.1a.01a | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. fyz. - r. SL | 158 600,65 | -12 546,54 | 1 |  |  | 146 054,11 |
| D.1.2.1a.02a | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. fyz. - r. SLP | 66 153,93 |  |  |  |  | 66 153,93 |
| D.1.2.1b.01b | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. che. - r. SL | 132 893,50 | -12 725,00 | 1 |  |  | 120 168,50 |
| D.1.2.1b.02b | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. che. - r. SLP | 22 218,30 |  |  |  |  | 22 218,30 |
| D.1.2.1c.01c | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., mul.uč.. - r. SL | 165 633,10 | -12 486,00 | 1 |  |  | 153 147,10 |
| D.1.2.1c.02c | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., mul.uč. - r. SLP | 70 250,30 |  |  |  |  | 70 250,30 |
| D.1.2.1d.01d | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. při. - r. SL | 149 122,78 | -12 312,65 | 1 |  |  | 136 810,13 |
| D.1.2.1d.02d | ZŠ Hol. - OU, z. SP a SLP el., uč. při. - r. SLP | 23 155,00 |  |  |  |  | 23 155,00 |
| D.1.3 | ZŠ Hol. - OU, zdravotechnika | 80 479,40 | -22 028,43 | 7 |  |  | 58 450,97 |
| D.1.4 | ZŠ Hol. - OU, vzduchotechnika | 121 402,27 |  |  |  |  | 121 402,27 |
| D.1.5 | ZŠ Hol. - OU, vytápění | 75 130,93 |  |  | 7 304,40 | 8 | 82 435,33 |
| D.2.1.a | Přístavba výtahu, arch.stav.řeš., bour.pr. | 98 389,50 |  |  |  |  | 98 389,50 |
| D.2.1.b | Přístavba výtahu, arch.stav.řeš., stav.upr. | 669 979,57 | -4 962,13 | 10 | 12 353,91 | 10 | 677 371,35 |
| D.2.3 | Přístavba výtahu, zař. SP elektrotechniky | 53 698,00 |  |  |  |  | 53 698,00 |
| D.2.4 | Přístavba výtahu, zař. pro vytápění staveb | 23 852,74 |  |  |  |  | 23 852,74 |
| D.2.5 | Přístavba výtahu, výtah a výtahová šachta | 1 244 500,00 |  |  | 118 750,00 | 9 | 1 363 250,00 |
| OST | Publicita EU | 20 100,00 |  |  |  |  | 20 100,00 |
| SP | Společné prostory | 254 936,57 |  |  | 259 312,21 | 1,2 | 514 248,78 |
| ON.1 | VON - ostatní náklady | 95 050,00 |  |  |  |  | 95 050,00 |
| VRN.1 | VON - vedlejší rozpočtové náklady | 120 000,00 |  |  |  |  | 120 000,00 |
| Cena celkem |  | 5 611 843,65 | -117 237,79 |  | 440 196,38 |  | 5 934 802,24 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  | 1 246 308,47 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  | 7 181 110,71 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 10.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Paulína Weissová jednatel WEISSTAW s.r.o. |