Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 5 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje

JPŘ PSV

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená:

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 270 74 358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupená:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovateli budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### **I.**

##### Úvodní ustanovení

* 1. Strany spolu uzavřely dne 29. 9. 2020 Dílčí smlouvu č. 5 k Rámcové dohodě na poskytování služeb Provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV (dále jen „Dílčí smlouva“).
	2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedena v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

###### **II.**

##### Změna ujednání

* 1. Tímto Dodatkem č. 1 se v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace Služeb ruší kapitola č. 4 – Harmonogram plnění a nahrazuje se zněním:

# Harmonogram plnění

**Projektové milníky Etapy 1 – Analýza a návrh řešení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení analytických prací | T |
| Termín zahájení zpracování analytické dokumentace | T + 2 |
| Termín dokončení analytických prací | T + 8 |
| Termín ukončení připomínkování analýzy | T + 10 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 1 | T + 12 |
| Fakturační milník Etapa 1 | T + 13 |

**Projektové milníky Etapy 2 – Vývoj a testování:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| Termín zahájení vývojových prací | T + 11 |
| Termín zahájení dokumentace skutečného plnění | T + 15 |
| Termín ukončení vývojových prací | T + 26 |
| Termín zahájení přípravy testovacího prostředí | T + 22 |
| Termín ukončení prací dokumentace skutečného plnění | T + 27 |
| Termín ukončení instalace do testovacího prostředí | T + 27 |
| Termín ověření funkčnosti v testovacím prostředí | T + 28 |
| Termín zahájení testování v testovacím prostředí | T + 28 |
| Termín ukončení zaškolení obsluhy | T + 29 |
| Termín pro ukončení testování v testovacím prostředí | T + 31 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 2 | T + 31 |
| Fakturační milník Etapa 2 | T + 32 |

**Projektové milníky Etapy 3 – Ověřovací provoz:**

| **Milník** | **Termín (týdny)** |
| --- | --- |
| Termín zahájení instalace do produkčního prostředí | T + 31 |
| Termín ukončení instalace do produkčního prostředí | T + 32 |
| Termín zahájení ověřovací provoz | T + 32 |
| Termín ukončení UAT v produkčním prostředí | T + 36 |
| Termín pro předání do provozu | T + 36 |
| Konečný termín plnění pro Etapa 3 | T + 36 |
| Fakturační milník | T + 37 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8 odst. 8.1. této Smlouvy.

###### **III.**

##### Závěrečná ujednání

* 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“).
	2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.
	3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
	4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | **Poskytovatel** |
| .........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | .........................................................................**Asseco Central Europe, a. s.**  |