**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2020**

**Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**

se sídlem: Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

IČO: 25512897 DIČ: CZ 25512897

Rgc. OR KS v Brně - oddíl B, vložka 2551

zastoupená Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva

bankovní spojení : ČSOB Jihlava

číslo účtu : 100876798/0300

dále jako *objednatel*

a

**TERNI s.r.o.,**

Se sídlem Na Bělidle 4819/1b, 58601 Jihlava  
IČO: 42634296

DIČ: CZ42634296

Rgc. OR KS v Brně, Spisová značka: C 4215

Zastoupená Prokopem Hávou, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jako *zhotovitel*

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo:**

II.

**Specifikace díla**

1. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo – Stavební **opravy montážní jámy v hale pro opravy trolejbusů dále jen dílo**.

III.

**Cena díla a splatnost**

1. Smluvní strany dohodly cenu díla pevnou částkou ve výši **918 995,05- Kč bez DPH**.
2. Z důvodu změny rozsahu prací se cena díla navyšuje o částku 51 056,63 Kč bez DPH.
3. Celková cena díla nyní **činí 970 051,68 Kč bez DPH.**

IV.

**Doba provedení díla**

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno do 18. 12. 2020.

VIII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

**Ostatní ujednání smlouvy se nemění.**

V Jihlavě, dne 18. 12. 2020 V Jihlavě, dne 18. 12. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel