dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 5. 5. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXX

XXX

XXX

(dále jen „objednatel“)

a

**VV TOP s.r.o.**

Sídlo: Podolská 1739/38, 628 00 Brno - Líšeň

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14125

Zastoupený/á: XXX, jednatelem

IČO: 49977202

DIČ: CZ49977202

ID datové schránky: ak5bfg8

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních a technických: XXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Boletice, Polná – stavební úpravy budovy kotelny“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 5. 5. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. III. a IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1. **Článek III. Termín a místo plnění:**

Zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla v měsíci květen 2020 po převzetí staveniště dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli dle čl. VI. odst. 4. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 12. 2020 a kolaudační souhlas předložit objednateli nejpozději do 16. 3. 2021.

Místem plnění je plynová kotelna, Polná na Šumavě 382 26 Boletice, GPS: 48.7996536N, 14.1461844E.

1. **Článek IV. Cena díla:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 1 439 469,39 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 462 742,42 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 88 816,25 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 1 813 395,56 Kč

slovy: „jedenmilionosmsettřinácttisíctřistadevadesátpětt korun českých, padesátšest haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

1. **Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1 - 4, změnový list č. 1 - 4 vč. rozpočtů změn a zápisu z kontrolní prohlídky statika

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, bude-li dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze V Brně

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace VV TOP s.r.o.

Ing. Martin Lehký XXX

ředitel jednatel