**DODATEK č. 1**

ke smlouvě č. 200631

**Národní muzeum**

|  |  |
| --- | --- |
| příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků | |
| Se sídlem: | Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 |
| zastoupené: | PhDr. Michalem Stehlíkem. Ph.D., Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČ: | 00023272 |
| DIČ: | CZ00023272 |
| (dále jen „objednatel“) | |

a

**Pink Productions, s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Opletalova 1015/55, Praha 1, 110 00 |
| IČO: | 29015243 |
| DIČ: | CZ29015243 |
| Zastoupené: | Alžbětou Karáskovou |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

(oba dále jen „smluvní strany“)

**Článek I.**

Shora jmenované smluvní strany uzavřely 27. 7. 2020 ve znění pozdějších předpisů, smlouvu č. 200630 (dále jen Smlouva).

**Článek II.**

Z důvodu změn postupu prací se ustanovení smlouvy níže mění a po změně zní:

Článek III.

**Povinnosti a termíny zhotovitele**

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje:

1. Zhotovit grafické zpracování a sazbu tiskovin pro návštěvníky výstavy:
2. brožura (formátu A5, 64 stran + 4 strany obálka) - přičemž obal průvodce výstavy bude vycházet z plakátu a propagační grafiky k výstavě, kterou koordinuje oddělení marketingu Národního muzea. Zhotovitel grafiky bude obal průvodce a katalogu, vždy konzultovat s marketingovým oddělením NM a brát ohled na připomínky tohoto oddělení.

**Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 7. 1. 2021**

1. Pracovní listy (40 stran) pro tři věkové kategorie ve dvou jazykových mutacích. Ze zaslaných textových a obrazových podkladů k jednotlivým úkolům grafik vytvoří pracovní listy dle základů grafického designu. Grafické symboly, obrazce a grafy jsou součástí grafického zpracování stejně jako překreslení a úprava fotografií. Grafické zpracování pracovních listů by mělo odpovídat grafice výstavy a nárokům na grafický design pro dětského uživatele.

**Termín odevzdání včetně zapracovaných korektur do 3. 1. 2021**

1. Navýšení stran katalogu – 150+ 4 strany obálka +200 stran navýšení
2. Anglická verze katalogu – 350 stran+ 4 strany obálka, přičemž katalog vychází z jeho české verze. Zhotovitel grafiky bude obal průvodce vždy konzultovat s autorským týmem, výstavním, marketingovým a edičním oddělením NM a brát ohled na připomínky těchto oddělení.

**Termín odevzdání ke korekturám: 4. 1. 2021**

**Termín odevzdání verze včetně zapracovaných korektur: 20. 1. 2021**

1. Adaptovat výstavní grafiku pro putovní verzi výstavy, 14 panelů o velikosti B1 ve 4 jazykových mutacích zpracované v průběhu roku 2021. Přesný termín bude ujasněn dodatkem č. 2 po rozvolnění omezení vyplývajících z vládního nařízení ze dne 30. září 2020 č. 957, kdy vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila nouzový stav.

Článek VII.

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací nad rámec předmětu plnění specifikované níže:

|  |  |
| --- | --- |
| **Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za zhotovení díla:** | |
| Navýšení stran katalogu – 150+ 4 strany obálka +200 stran navýšení | 44.000,- Kč bez DPH |
| Anglická verze katalogu – 350 stran+ 4 strany obálka | 52.500,- Kč bez DPH |
| Cena díla za vícepráce celkem bez DPH | **96.500, - Kč** |
| DPH 21 % | **20.265, - Kč** |
| **Navýšení celkem včetně DPH** | **116.765, - Kč** |
| **Slovy:** Stošestnácttisícsedmsetšedesátpět korun českých, šedesát haléřů | |

1. Plná výše odměny za vícepráce je splatná při dodržení termínů dle článku II tohoto dodatku.
2. Plná výše odměny včetně částky za vícepráce se skládá z těchto položek:

* za vytvoření grafického řešení a DTP (čl.III. odst. 1. a 3. smlouvy) – 61.600,- Kč + DPH
* za autorskou ilustraci na výstavním fundusu výstavy (čl.III. odst. 2. smlouvy) – 642.500, - Kč + DPH
* grafické zpracování a sazbu tiskovin (čl.III. odst 3. smlouvy) – katalog – 55.000,- + DPH
* grafické zpracování a sazbu tiskovin (čl.II. odst 1 dodatku) – brožura, pracovní listy – 57.200,- + DPH
* vícepráce (čl. II odst 1, bod iv.) – navýšení stran katalogu – 44.000,- Kč + DPH
* vícepráce (čl. II odst 1, bod v.) – anglická verze katalogu – 52.500,- Kč + PDH
* za putovní verzi výstavy (č. II. odst 2 tohoto dodatku) – 35.000, - Kč + DPH

Celková cena díla včetně víceprací bude 947.800, - bez DPH. Zhotovitel bude fakturovat dle jednotlivých položek.

**Článek III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)*. Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
| PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  Náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Národního muzea |  | Alžběta Karásková  jednatelka  Pink Productions, s.r.o. |
| (objednatel) |  | (zhotovitel) |