Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění koordinátora BOZP vedené u objednatele pod ev. č. 1195/ORM/2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1. 9. 2020 dle § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. **Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Jihlava**

**Sídlo:** Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

**Zastoupený:** Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

**Oprávněna k podpisu smlouvy:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Kontaktní osoba objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČO:** 002 86 010

**DIČ:** CZ 00286010

(dále též jako „objednatel“)

**Poskytovatel:** Ivo Materna

**Sídlo:** Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava

**Zastoupený:** Ivo Maternou

**IČO:** 08694681

(dále též jako „poskytovatel“ či „koordinátor BOZP“)

(objednatel a poskytovatel jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“)

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 smlouvu o zajištění koordinátora BOZP vedenou u objednatele pod ev. č. 1195/ORM/2020, a to pro stavbu s názvem **„Veřejné osvětlení Zborná“** (dále též jako „smlouva“).
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty realizace stavby, k níž se činnost dle smlouvy vztahuje.
   3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě termínu plnění smlouvy a související úplaty za předmět smlouvy.
2. **Předmět dodatku**
   1. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. VI. odst. 3. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„ 3. Předpokládané zahájení stavby:*

*srpen/září 2020*

*Předpokládaná doba trvání stavby:*

*do 31. 5. 2021“*

* 1. S ohledem na výše uvedené dále mění smluvní strany čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky předložené poskytovatelem ze dne 12. 8. 2020 ze zadávacího řízení veřejné zakázky a doplněné nabídkou ze dne 27. 11. 2020 následovně:*

*vše v Kč bez DPH*

***Cena za předmět smlouvy celkem: 24.000,- Kč***

***Cena dle dodatku č.1: 16.000,- Kč***

***Cena celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 40.000,- Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.*

*V takto dohodnuté ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.“*

1. **Závěrečná ustanovení**
2. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele  
    a jeden je určen pro poskytovatele.
5. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 27. 11. 2020 V Jihlavě dne 27. 11. 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………… …………………………………..

Za objednatele Za poskytovatele