Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění inženýrské činnosti vedené u objednatele pod ev. č. 1194/ORM/2020 uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1. 9. 2020 dle § 1746 odst. 2 a při analogickém použití § 2430 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

Oprávněna k podpisu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

**Poskytovatel: WIDMANN, s.r.o.**

se sídlem: Tovární 80, 588 22 Luka Nad Jihlavou

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem

IČO: 25518992

DIČ: CZ25518992

Zápis v obch.rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně,

 oddíl C, vložka 29892

(dále též jako „poskytovatel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

**Úvodní ustanovení**

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2020 smlouvu o zajištění inženýrské činnosti vedenou u objednatele pod ev. č. 1194/ORM/2020, a to pro stavbu s názvem **„Veřejné osvětlení Zborná“** (dále též jako „smlouva“).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu nutnosti prodloužení lhůty realizace stavby, k níž se činnost dle smlouvy vztahuje
	3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě termínu plnění smlouvy a úpravě ceny za výkon technického dozoru investora na stavbě.

**Předmět dodatku**

* 1. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. II. odst. 3. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„ 3. Předpokládaný termín zahájení vlastní realizace stavby – srpen/září 2020*

*Předpokládaná doba trvání stavby: do 31. 5. 2021*

*Objednatel upozorňuje poskytovatele, že se jedná pouze o termíny orientační a objednatelem přepdokládané.*

*Současně se poskytovatel zavazuje, že bude výkon TDI dle této smlouvy provádět vždy po dohodě s objednatelem, a to v souvislosti s vlastním postupem provádění stavby, k níž se výkon TDI dle této smlouvy vztahuje.“*

* 1. Současně smluvní strany čl. III. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej tímto zněním:

*„1. Za práce a výkony inženýrské činnosti podle čl. I. této smlouvy se sjednává cena prací dle nabídky poskytovatele ze dne 13. 8. 2020 na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato smlouva a doplněná nabídkou poskytovatele ze dne 27. 11. 2020*

***Cena celkem celkem bez DPH činí: 65.000,- Kč***

 ***Cena dle dodatku č. 1 bez DPH činí: 43.000,- Kč***

 ***Cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1: 108.000,- Kč***

 *+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
2. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele
 a jeden stejnopis je určeny pro poskytovatele.
5. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 27. 11. 2020 V Jihlavě dne 27. 11. 2020

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

…………………………………… …………………………………..

 Za objednatele Za poskytovatele