

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - křiž. III/34610, ze dne 21. 8. 2020**

Číslo smlouvy objednatele: **N-ST-1-2020-1-9**

Číslo smlouvy zhotovitele: **201122248**

**Článek 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„****Objednatel“***) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 |
| **zastoupený:** | **ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ26177005 |

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(společně také jako „***Smluvní strany***“ nebo jednotlivě „***Smluvní strana***“)

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**2.2.** Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. **1 až 9**.

**2.3.** Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

**Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH**

**32 200 001,93 Kč**

**Vícepráce**

**+ 1 697 683,07 Kč**

**Méněpráce**

**- 3 389 696,67 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH**

**30 507 988,33 Kč**

DPH 21 %

6 406 677,55 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH**

**36 914 665,88 Kč**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.





**3.9.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 2

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 3

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 4

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 5

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 6

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 7

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 8

- Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 9

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Rozpis ocenění změn položek**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/3469 km 0,018 - 0,407

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/3469 km 0,018 - 0,407

Stran 1

Datum: 10.12.2020 Čas: 12:5a4: :00

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. ZBV č.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |
| 256 | 572211. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO  0,5KG/M2 | M2 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z  GEOMŘÍŽOVINY | M2 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M |
| 364 | 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS |
| 366 | 89923. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM  **Nové položky** | M2 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| množství ve smlouvě  5  102,600  300,000 | množství ve změně  6  0,000  0,000 | množství  rozdílu  7  -102,600  -300,000 | cena za  m.j. v  Kč  8  1,00  84,00 | cena celkem ve smlouvě v  Kč  9  102,60  25 200,00 |
| 1 650,000 | 1 610,000 | -40,000 | 8,00 | 13 200,00 |
| 80,000 | 0,000 | -80,000 | 133,00 | 10 640,00 |
| 1 650,000 | 1 610,000 | -40,000 | 277,00 | 457 050,00 |
| 600,000 | 409,000 | -191,000 | 92,00 | 55 200,00 |
| 5,000 | 0,000 | -5,000 | 1 750,00 | 8 750,00 |
| 5,000 | 0,000 | -5,000 | 879,00 | 4 395,00 |
| 15,000 | 13,000 | -2,000 | 360,00 | 5 400,00 |
| 600,000 | 409,000 | -191,000 | 143,00 | 85 800,00 |
| 1 650,000 | 1 610,000 | -40,000 | 2,00 | 3 300,00 |
| 0,000 | 22,500 | 22,500 | 842,00 | 0,00 |

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| -102,60 | 0,00 | 0,00 | -102,60 | -100,00 |
| -25 200,00 | 0,00 | 0,00 | -25 200,00 | -100,00 |
| -320,00 | 0,00 | 12 880,00 | -320,00 | -2,42 |
| -10 640,00 | 0,00 | 0,00 | -10 640,00 | -100,00 |
| -11 080,00 | 0,00 | 445 970,00 | -11 080,00 | -2,42 |
| -17 572,00 | 0,00 | 37 628,00 | -17 572,00 | -31,83 |
| -8 750,00 | 0,00 | 0,00 | -8 750,00 | -100,00 |
| -4 395,00 | 0,00 | 0,00 | -4 395,00 | -100,00 |
| -720,00 | 0,00 | 4 680,00 | -720,00 | -13,33 |
| -27 313,00 | 0,00 | 58 487,00 | -27 313,00 | -31,83 |
| -80,00 | 0,00 | 3 220,00 | -80,00 | -2,42 |
| 0,00 | 18 945,00 | 18 945,00 | 18 945,00 | 100,00 |
| **-106 172,60** | **18 945,00** | **581 810,00** | **-87 227,60** | **-13,04** |
| -106 172,60 | 18 945,00 | 726 436,50 | -87 227,60 | -10,72 |
| -106 172,60 | 18 945,00 | 726 436,50 | -87 227,60 | -10,72 |

**669 037,60**

813 664,10

813 664,10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspe** Firma: COLAS CZ, a.s. | |  | Stran 1 |
| 3.13.1 |  | Datum: 10.12.2020 | Čas: 12:5a3::24 |
|  | **Rozpis ocenění změn položek** |  |  |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 | **Změna soupisu prací (SO/PS)** |  |
| Číslo a název varianty: | 1.0 - |  |  |
| Číslo a název SO/PS: | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ( pro objekty SO101, SO103, SO104, SO105, |  |  |
|  | SO106, SO107, SO108 a SO109) |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady ( pro objekty SO101, SO103, SO104, SO105, | **č. ZBV č.2** |  |

SO106, SO107, SO108 a SO109)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 02943. | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ  RDS | KPL | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 42 698,00 | 42 698,00 | -42 698,00 | 0,00 | 0,00 | -42 698,00 | -100,00 |
| 33 | 02944. | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE  SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 2,000 | 1,000 | -1,000 | 52 698,00 | 105 396,00 | -52 698,00 | 0,00 | 52 698,00 | -52 698,00 | -50,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celkem** | **148 094,00** | **-95 396,00** | **0,00** | **52 698,00** | **-95 396,00** | **-64,42** |
| **Celkem ve změně** | 555 519,41 | -95 396,00 | 0,00 | 460 123,41 | -95 396,00 | -17,17 |
| **Všechny změny celkem** | 555 519,41 | -95 396,00 | 0,00 | 460 123,41 | -95 396,00 | -17,17 |

Datum: 10.12.2020

Stran 1

Čas: 12:5a4: :21

**Rozpis ocenění změn položek**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. ZBV č.3**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780

Číslo a název rozpočtu: SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 330,000 | 0,000 | -330,000 | 1,00 | 330,00 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | -330,00 | -100,00 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1 700,200 | 0,000 | -1 700,200 | 1,00 | 1 700,20 | -1 700,20 | 0,00 | 0,00 | -1 700,20 | -100,00 |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 4,000 | 0,000 | -4,000 | 360,00 | 1 440,00 | -1 440,00 | 0,00 | 0,00 | -1 440,00 | -100,00 |
| 80 | 113721. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | 118,000 | 125,510 | 7,510 | 1 233,00 | 145 494,00 | 0,00 | 9 259,83 | 154 753,83 | 9 259,83 | 6,36 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 240,000 | 1 221,000 | -19,000 | 42,00 | 52 080,00 | -798,00 | 0,00 | 51 282,00 | -798,00 | -1,53 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO  0,25M3/M | M | 2 000,000 | 2 085,000 | 85,000 | 94,00 | 188 000,00 | 0,00 | 7 990,00 | 195 990,00 | 7 990,00 | 4,25 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ  TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 516,000 | 414,183 | -101,817 | 497,00 | 256 452,00 | -50 603,05 | 0,00 | 205 848,95 | -50 603,05 | -19,73 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1 200,000 | 1 255,100 | 55,100 | 14,00 | 16 800,00 | 0,00 | 771,40 | 17 571,40 | 771,40 | 4,59 |
| 148 | 18232. | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL  DO 0,15M | M2 | 100,000 | 0,000 | -100,000 | 24,00 | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 | -100,00 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2,000 | 1,796 | -0,204 | 5 038,00 | 10 076,00 | -1 027,75 | 0,00 | 9 048,25 | -1 027,75 | -10,20 |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE | M3 | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 3 141,00 | 6 282,00 | -6 282,00 | 0,00 | 0,00 | -6 282,00 | -100,00 |
| 232 | 56334. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 200MM | M2 | 1 300,000 | 1 299,900 | -0,100 | 150,00 | 195 000,00 | -15,00 | 0,00 | 194 985,00 | -15,00 | -0,01 |
| 233 | 56335. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 250MM | M2 | 1 250,000 | 1 255,100 | 5,100 | 184,00 | 230 000,00 | 0,00 | 938,40 | 230 938,40 | 938,40 | 0,41 |
| 246 | 56932. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL.  DO 100MM | M2 | 80,000 | 0,000 | -80,000 | 79,00 | 6 320,00 | -6 320,00 | 0,00 | 0,00 | -6 320,00 | -100,00 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 | 1 180,000 | 183,150 | -996,850 | 842,00 | 993 560,00 | -839 347,70 | 0,00 | 154 212,30 | -839 347,70 | -84,48 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 7 268,000 | 7 097,300 | -170,700 | 18,00 | 130 824,00 | -3 072,60 | 0,00 | 127 751,40 | -3 072,60 | -2,35 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 6 772,000 | 6 969,200 | 197,200 | 12,00 | 81 264,00 | 0,00 | 2 366,40 | 83 630,40 | 2 366,40 | 2,91 |
| 272 | 574A33. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 6 772,000 | 6 969,200 | 197,200 | 215,00 | 1 455 980,00 | 0,00 | 42 398,00 | 1 498 378,00 | 42 398,00 | 2,91 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY | M2 | 7 268,000 | 7 097,300 | -170,700 | 248,00 | 1 802 464,00 | -42 333,60 | 0,00 | 1 760 130,40 | -42 333,60 | -2,35 |

ACL 16+, 16S TL. 50MM

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780 |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 103 - silnice III/3469 km 4,540 - km 5,780 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | | množství | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M | 300,000 | 17,000 | -283,000 |
| 413 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -  DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 8,000 | 4,800 | -3,200 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 80,000 | 63,000 | -17,000 |
| 480 | 918371. | PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM | M | 5,000 | 2,500 | -2,500 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK  TL DO 100MM | M | 200,000 | 17,000 | -183,000 |
| 499 | 966371. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO  1000MM  **Nové položky** | M | 5,000 | 0,000 | -5,000 |
| 495 | 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO  400MM | M | 0,000 | 7,100 | 7,100 |

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za  m.j. v  Kč  92,00  1 082,00 | cena celkem ve smlouvě v  Kč  27 600,00  8 656,00 | méněpráce ve změně v  Kč  -26 036,00  -3 462,40 | vícepráce ve změně v  Kč  0,00  0,00 | cena celkem ve změně v  Kč  1 564,00  5 193,60 | rozdíl cen celkem v  Kč  -26 036,00  -3 462,40 | rozdíl cen celkem v  %  -94,33  -40,00 |
| 360,00 | 28 800,00 | -6 120,00 | 0,00 | 22 680,00 | -6 120,00 | -21,25 |
| 8 832,00 | 44 160,00 | -22 080,00 | 0,00 | 22 080,00 | -22 080,00 | -50,00 |
| 143,00 | 28 600,00 | -26 169,00 | 0,00 | 2 431,00 | -26 169,00 | -91,50 |
| 3 720,00 | 18 600,00 | -18 600,00 | 0,00 | 0,00 | -18 600,00 | -100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008,80 | 8 008,80 | 8 008,80 | 100,00 |
|  | 5 732 882,20 | -1 058 137,30 | 71 732,83 | 4 746 477,73 | -986 404,47 | -17,21 |
|  | 8 556 142,44 | -1 058 137,30 | 71 732,83 | 7 569 737,97 | \_986 404,47 | -11,53 |
|  | 8 556 142,44 | -1 058 137,30 | 71 732,83 | 7 569 737,97 | \_986 404,47 | -11,53 |

**Aspe**

3.13.1

Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 10.12.2020

Stran 1

Čas: 12:5a4: :39

**Rozpis ocenění změn položek**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020

**č. ZBV č. 4**

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | | množství | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 40,500 | 0,000 | -40,500 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 150,000 | 0,000 | -150,000 |
| 81 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 131,520 | 121,210 | -10,310 |
| 89 | 12273. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ  TŘ. I | M3 | 20,250 | 33,480 | 13,230 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 200,000 | 161,000 | -39,000 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO  0,25M3/M | M | 200,000 | 172,000 | -28,000 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I | M2 | 15,000 | 18,600 | 3,600 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4,000 | 1,008 | -2,992 |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE | M3 | 4,000 | 0,000 | -4,000 |
| 224 | 56143. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.  DO 150MM | M2 | 15,000 | 0,000 | -15,000 |
| 230 | 56332. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 100MM | M2 | 15,000 | 18,600 | 3,600 |
| 231 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 150MM | M2 | 15,000 | 18,600 | 3,600 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 250,000 | 0,000 | -250,000 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 3 312,000 | 3 005,700 | -306,300 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z  GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 538,000 | 0,000 | -538,000 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 1 644,000 | 1 490,500 | -153,500 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 1 668,000 | 1 515,200 | -152,800 |
| 290 | 574E66. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ | M2 | 15,000 | 18,600 | 3,600 |

VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1,00 | 40,50 | -40,50 | 0,00 | 0,00 | -40,50 | -100,00 |
| 1,00 | 150,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -100,00 |
| 1 360,00 | 178 867,20 | -14 021,60 | 0,00 | 164 845,60 | -14 021,60 | -7,84 |
| 126,00 | 2 551,50 | 0,00 | 1 666,98 | 4 218,48 | 1 666,98 | 65,33 |
| 42,00 | 8 400,00 | -1 638,00 | 0,00 | 6 762,00 | -1 638,00 | -19,50 |
| 94,00 | 18 800,00 | -2 632,00 | 0,00 | 16 168,00 | -2 632,00 | -14,00 |
| 14,00 | 210,00 | 0,00 | 50,40 | 260,40 | 50,40 | 24,00 |
| 5 038,00 | 20 152,00 | -15 073,70 | 0,00 | 5 078,30 | -15 073,70 | -74,80 |
| 3 141,00 | 12 564,00 | -12 564,00 | 0,00 | 0,00 | -12 564,00 | -100,00 |
| 280,00 | 4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | -4 200,00 | -100,00 |
| 79,00 | 1 185,00 | 0,00 | 284,40 | 1 469,40 | 284,40 | 24,00 |
| 113,00 | 1 695,00 | 0,00 | 406,80 | 2 101,80 | 406,80 | 24,00 |
| 84,00 | 21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -100,00 |
| 12,00 | 39 744,00 | -3 675,60 | 0,00 | 36 068,40 | -3 675,60 | -9,25 |
| 133,00 | 71 554,00 | -71 554,00 | 0,00 | 0,00 | -71 554,00 | -100,00 |
| 222,00 | 364 968,00 | -34 077,00 | 0,00 | 330 891,00 | -34 077,00 | -9,34 |
| 248,00 | 413 664,00 | -37 894,40 | 0,00 | 375 769,60 | -37 894,40 | -9,16 |
| 323,00 | 4 845,00 | 0,00 | 1 162,80 | 6 007,80 | 1 162,80 | 24,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020 |

Číslo a název rozpočtu: SO 104 - silnice III/3469 km 5,780 - km 6,020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | množství | | | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM | M | 300,000 | 86,000 | -214,000 |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 9,000 | 9,300 | 0,300 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK  TL DO 100MM | M | 300,000 | 86,000 | -214,000 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 1 644,000 | 1 490,500 | -153,500 |
| 403 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK  UMYTÍM VODOU | M2 | 1 644,000 | 1 490,500 | -153,500 |
| 490 | 96613. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA  MC  **Nové položky** | M3 | 4,000 | 0,000 | -4,000 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 | 0,000 | 24,150 | 24,150 |

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č. 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v  Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 92,00 | 27 600,00 | -19 688,00 | 0,00 | 7 912,00 | -19 688,00 | -71,33 |
| 4 068,00 | 36 612,00 | 0,00 | 1 220,40 | 37 832,40 | 1 220,40 | 3,33 |
| 143,00 | 42 900,00 | -30 602,00 | 0,00 | 12 298,00 | -30 602,00 | -71,33 |
| 2,00 | 3 288,00 | -307,00 | 0,00 | 2 981,00 | -307,00 | -9,34 |
| 3,00 | 4 932,00 | -460,50 | 0,00 | 4 471,50 | -460,50 | -9,34 |
| 1 939,00 | 7 756,00 | -7 756,00 | 0,00 | 0,00 | -7 756,00 | -100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 842,00 | 0,00 | 0,00 | 20 334,30 | 20 334,30 | 20 334,30 | 100,00 |
|  | 1 287 678,20 | -277 334,30 | 25 126,08 | 1 035 469,98 | -252 208,22 | -19,59 |
|  | 1 361 211,50 | -277 334,30 | 25 126,08 | 1 109 003,28 | -252 208,22 | -18,53 |
|  | 1 361 211,50 | -277 334,30 | 25 126,08 | 1 109 003,28 | -252 208,22 | -18,53 |

**Aspe**

3.13.1

Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 10.12.2020

Stran 1

Čas: 12:5a4: :57

**Rozpis ocenění změn položek**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065

Číslo a název rozpočtu: SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. ZBV č. 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| poř. | | |
| č. pol. | kód položky | název položky |
| 1 | 2 | 3 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU |
| 82 | 113725. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO  0,25M3/M |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ  TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE |
| 225 | 56143. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.  DO 150MM |
| 230 | 56332. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 100MM |
| 231 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 150MM |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM |
| 290 | 574E66. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ  VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU |
| 464 | 918158. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN |

DO 600MM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T | 210,000 | 0,000 | -210,000 | 1,00 | 210,00 | -210,00 | 0,00 | 0,00 | -210,00 | -100,00 |
| T | 1 953,100 | 0,000 | -1 953,100 | 1,00 | 1 953,10 | -1 953,10 | 0,00 | 0,00 | -1 953,10 | -100,00 |
| T | 20,000 | 0,000 | -20,000 | 360,00 | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | -100,00 |
| M3 | 82,100 | 100,912 | 18,812 | 1 423,00 | 116 828,30 | 0,00 | 26 769,48 | 143 597,78 | 26 769,48 | 22,91 |
| M2 | 2 045,000 | 2 022,500 | -22,500 | 42,00 | 85 890,00 | -945,00 | 0,00 | 84 945,00 | -945,00 | -1,10 |
| M | 3 300,000 | 3 085,000 | -215,000 | 94,00 | 310 200,00 | -20 210,00 | 0,00 | 289 990,00 | -20 210,00 | -6,52 |
| M3 | 105,000 | 20,880 | -84,120 | 497,00 | 52 185,00 | -41 807,64 | 0,00 | 10 377,36 | -41 807,64 | -80,11 |
| M2 | 100,000 | 11,600 | -88,400 | 14,00 | 1 400,00 | -1 237,60 | 0,00 | 162,40 | -1 237,60 | -88,40 |
| M3 | 10,000 | 1,078 | -8,922 | 5 038,00 | 50 380,00 | -44 949,04 | 0,00 | 5 430,96 | -44 949,04 | -89,22 |
| M3 | 10,000 | 1,012 | -8,988 | 3 141,00 | 31 410,00 | -28 231,31 | 0,00 | 3 178,69 | -28 231,31 | -89,88 |
| M2 | 250,000 | 0,000 | -250,000 | 280,00 | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | -70 000,00 | -100,00 |
| M2 | 255,000 | 0,000 | -255,000 | 79,00 | 20 145,00 | -20 145,00 | 0,00 | 0,00 | -20 145,00 | -100,00 |
| M2 | 255,000 | 0,000 | -255,000 | 113,00 | 28 815,00 | -28 815,00 | 0,00 | 0,00 | -28 815,00 | -100,00 |
| M2 | 250,000 | 0,000 | -250,000 | 18,00 | 4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 | -100,00 |
| M2 | 1 787,500 | 194,400 | -1 593,100 | 277,00 | 495 137,50 | -441 288,70 | 0,00 | 53 848,80 | -441 288,70 | -89,12 |
| M2 | 260,000 | 0,000 | -260,000 | 248,00 | 64 480,00 | -64 480,00 | 0,00 | 0,00 | -64 480,00 | -100,00 |
| M2 | 250,000 | 0,000 | -250,000 | 323,00 | 80 750,00 | -80 750,00 | 0,00 | 0,00 | -80 750,00 | -100,00 |
| KUS | 137,000 | 106,000 | -31,000 | 360,00 | 49 320,00 | -11 160,00 | 0,00 | 38 160,00 | -11 160,00 | -22,63 |
| KUS | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 28 246,00 | 56 492,00 | -56 492,00 | 0,00 | 0,00 | -56 492,00 | -100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065 |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 105 - silnice III/3469 km 6,020 - km 8,065 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | množství | | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 9,000 | 9,100 | 0,100 |
| 495 | 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO  400MM | M | 9,000 | 9,100 | 0,100 |
| 182 | 31731. | **Nové položky**  ŘÍMSY Z PROST BETONU | M3 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 0,000 | 2 279,800 | 2 279,800 |
| 413 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - | M | 0,000 | 9,600 | 9,600 |

DODÁVKA A MONTÁŽ

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č. 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 4 068,00 | 36 612,00 | 0,00 | 406,80 | 37 018,80 | 406,80 | 1,11 |
| 1 128,00 | 10 152,00 | 0,00 | 112,80 | 10 264,80 | 112,80 | 1,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 270,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 3 135,00 | 100,00 |
| 222,00 | 0,00 | 0,00 | 506 115,60 | 506 115,60 | 506 115,60 | 100,00 |
| 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 10 387,20 | 10 387,20 | 10 387,20 | 100,00 |
|  | 1 574 059,90 | -924 374,39 | 546 926,88 | 1 196 612,39 | -377 447,51 | -23,98 |
|  | 3 570 943,90 | -924 374,39 | 546 926,88 | 3 193 496,39 | -377 447,51 | -10,57 |
|  | 3 570 943,90 | -924 374,39 | 546 926,88 | 3 193 496,39 | -377 447,51 | -10,57 |

**Aspe**

3.13.1

Firma: COLAS CZ, a.s.

**Rozpis ocenění změn položek**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230

Číslo a název rozpočtu: SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230

Stran 1

Datum: 10.12.2020 Čas: 12:5a5: :15

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. ZBV č.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 75,000 | 0,000 | -75,000 | 1,00 | 75,00 | -75,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | -100,00 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 29,700 | 0,000 | -29,700 | 1,00 | 29,70 | -29,70 | 0,00 | 0,00 | -29,70 | -100,00 |
| 81 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 61,215 | 72,429 | 11,214 | 1 360,00 | 83 252,40 | 0,00 | 15 251,04 | 98 503,44 | 15 251,04 | 18,32 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ  TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 74,250 | 49,115 | -25,135 | 497,00 | 36 902,25 | -12 492,10 | 0,00 | 24 410,16 | -12 492,10 | -33,85 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I | M2 | 165,000 | 104,500 | -60,500 | 14,00 | 2 310,00 | -847,00 | 0,00 | 1 463,00 | -847,00 | -36,67 |
| 221 | 465923. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON  DLAŽDIC | M2 | 30,000 | 0,000 | -30,000 | 242,00 | 7 260,00 | -7 260,00 | 0,00 | 0,00 | -7 260,00 | -100,00 |
| 224 | 56143. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.  DO 150MM | M2 | 165,000 | 104,500 | -60,500 | 280,00 | 46 200,00 | -16 940,00 | 0,00 | 29 260,00 | -16 940,00 | -36,67 |
| 230 | 56332. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 100MM | M2 | 165,000 | 104,500 | -60,500 | 79,00 | 13 035,00 | -4 779,50 | 0,00 | 8 255,50 | -4 779,50 | -36,67 |
| 231 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 150MM | M2 | 165,000 | 104,500 | -60,500 | 113,00 | 18 645,00 | -6 836,50 | 0,00 | 11 808,50 | -6 836,50 | -36,67 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 | 16,500 | 23,775 | 7,275 | 842,00 | 13 893,00 | 0,00 | 6 125,55 | 20 018,55 | 6 125,55 | 44,09 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 165,000 | 104,500 | -60,500 | 18,00 | 2 970,00 | -1 089,00 | 0,00 | 1 881,00 | -1 089,00 | -36,67 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 1 853,750 | 2 051,800 | 198,050 | 12,00 | 22 245,00 | 0,00 | 2 376,60 | 24 621,60 | 2 376,60 | 10,68 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 914,500 | 1 017,100 | 102,600 | 222,00 | 203 019,00 | 0,00 | 22 777,20 | 225 796,20 | 22 777,20 | 11,22 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 939,250 | 1 034,700 | 95,450 | 248,00 | 232 934,00 | 0,00 | 23 671,60 | 256 605,60 | 23 671,60 | 10,16 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ  VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 11,550 | 7,315 | -4,235 | 4 637,00 | 53 557,35 | -19 637,70 | 0,00 | 33 919,66 | -19 637,70 | -36,67 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 50,000 | 13,000 | -37,000 | 92,00 | 4 600,00 | -3 404,00 | 0,00 | 1 196,00 | -3 404,00 | -74,00 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 50,000 | 13,000 | -37,000 | 143,00 | 7 150,00 | -5 291,00 | 0,00 | 1 859,00 | -5 291,00 | -74,00 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM  **Nové položky** | M2 | 939,500 | 1 034,700 | 95,200 | 2,00 | 1 879,00 | 0,00 | 190,40 | 2 069,40 | 190,40 | 10,13 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO | M | 0,000 | 134,000 | 134,000 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 12 596,00 | 12 596,00 | 12 596,00 | 100,00 |

0,25M3/M

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230 |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 106 - silnice III/3469 km 8,065 - 8,230 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. |  |  |  | množství množství ve | množství |
| č. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě změně | rozdílu |
| pol. |  |  |  |  |  |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT | KUS | 0,000 7,000 | 7,000 |

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 100,00 |
|  | 749 956,70 | -78 681,50 | 85 508,39 | 756 783,61 | 6 826,89 | 0,91 |
|  | 761 960,45 | -78 681,50 | 85 508,39 | 768 787,34 | 6 826,89 | 0,90 |
|  | 761 960,45 | -78 681,50 | 85 508,39 | 768 787,36 | 6 826,89 | 0,90 |

**Aspe**

3.13.1

Firma: COLAS CZ, a.s.

Datum: 10.12.2020

Stran 1

Čas: 12:5a5: :29

**Rozpis ocenění změn položek**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160

Číslo a název rozpočtu: SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160

**č. ZBV č. 7**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| po1l. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 110,610 | 0,000 | -110,610 |
| 81 | 113724. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | 303,345 | 323,604 | 20,259 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 264,500 | 218,500 | -46,000 |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,900 | 0,000 | -0,900 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 2,000 | 0,777 | -1,223 |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE | M3 | 2,000 | 0,000 | -2,000 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 | 26,450 | 32,775 | 6,325 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 6 991,000 | 7 136,600 | 145,600 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 3 620,500 | 3 541,000 | -79,500 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 3 674,000 | 3 595,600 | -78,400 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 200,000 | 197,000 | -3,000 |
| 321 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 5,000 | 0,000 | -5,000 |
| 346 | 87433. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH  ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 30,000 | 9,000 | -21,000 |
| 365 | 89922. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 12,000 | 9,000 | -3,000 |
| 413 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -  DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 8,000 | 0,000 | -8,000 |
| 455 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 20,000 | 0,000 | -20,000 |
| 465 | 91816.R | ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 2,000 | 0,000 | -2,000 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 200,000 | 197,000 | -3,000 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 3 674,000 | 3 595,600 | -78,400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1,00 | 110,61 | -110,61 | 0,00 | 0,00 | -110,61 | -100,00 |
| 1 360,00 | 412 549,20 | 0,00 | 27 552,24 | 440 101,44 | 27 552,24 | 6,68 |
| 42,00 | 11 109,00 | -1 932,00 | 0,00 | 9 177,00 | -1 932,00 | -17,39 |
| 10 297,00 | 9 267,30 | -9 267,30 | 0,00 | 0,00 | -9 267,30 | -100,00 |
| 5 038,00 | 10 076,00 | -6 161,47 | 0,00 | 3 914,53 | -6 161,47 | -61,15 |
| 3 141,00 | 6 282,00 | -6 282,00 | 0,00 | 0,00 | -6 282,00 | -100,00 |
| 842,00 | 22 270,90 | 0,00 | 5 325,65 | 27 596,55 | 5 325,65 | 23,91 |
| 12,00 | 83 892,00 | 0,00 | 1 747,20 | 85 639,20 | 1 747,20 | 2,08 |
| 222,00 | 803 751,00 | -17 649,00 | 0,00 | 786 102,00 | -17 649,00 | -2,20 |
| 248,00 | 911 152,00 | -19 443,20 | 0,00 | 891 708,80 | -19 443,20 | -2,13 |
| 92,00 | 18 400,00 | -276,00 | 0,00 | 18 124,00 | -276,00 | -1,50 |
| 1 644,00 | 8 220,00 | -8 220,00 | 0,00 | 0,00 | -8 220,00 | -100,00 |
| 364,00 | 10 920,00 | -7 644,00 | 0,00 | 3 276,00 | -7 644,00 | -70,00 |
| 1 750,00 | 21 000,00 | -5 250,00 | 0,00 | 15 750,00 | -5 250,00 | -25,00 |
| 1 082,00 | 8 656,00 | -8 656,00 | 0,00 | 0,00 | -8 656,00 | -100,00 |
| 360,00 | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | -100,00 |
| 37 626,00 | 75 252,00 | -75 252,00 | 0,00 | 0,00 | -75 252,00 | -100,00 |
| 143,00 | 28 600,00 | -429,00 | 0,00 | 28 171,00 | -429,00 | -1,50 |
| 2,00 | 7 348,00 | -156,80 | 0,00 | 7 191,20 | -156,80 | -2,13 |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160 |
| Číslo a název rozpočtu: | SO 107 - silnice III/3469 km 8,625 - 9,160 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| 221 | 465923. | **Nové položky**  PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 0,000 | 2,000 | 2,000 |
| 415 | 9111B3. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - | M | 0,000 | 5,000 | 5,000 |
| 476 | 918358. | DEMONTÁŽ S PŘESUNEM  PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 483 | 918558. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN | KUS | 0,000 | 2,000 | 2,000 |

DO 600MM

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č. 7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v  Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 242,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 100,00 |
| 158,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 100,00 |
| 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 4 068,00 | 100,00 |
| 21 290,00 | 0,00 | 0,00 | 42 580,00 | 42 580,00 | 42 580,00 | 100,00 |
|  | 2 456 056,01 | -173 929,38 | 82 547,09 | 2 364 673,72 | -91 382,29 | -3,72 |
|  | 2 540 264,66 | -173 929,38 | 82 547,09 | 2 448 882,37 | -91 382,29 | -3,60 |
|  | 2 540 264,66 | -173 929,38 | 82 547,09 | 2 448 882,37 | -91 382,29 | -3,60 |

**Rozpis ocenění změn položek**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1 Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - 10,720

Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - 10,720

Stran 1

Datum: 10.12.2020 Čas: 12:5a5: :44

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

**č. ZBV č.8**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | | množství | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2 310,000 | 0,000 | -2 310,000 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1 405,800 | 0,000 | -1 405,800 |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 50,000 | 0,000 | -50,000 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 1 560,000 | 1 486,000 | -74,000 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO  0,25M3/M | M | 2 500,000 | 2 935,000 | 435,000 |
| 115 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 38,000 | 30,000 | -8,000 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ  TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1 200,000 | 1 157,190 | -42,810 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2 100,000 | 2 423,600 | 323,600 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 15,000 | 4,865 | -10,135 |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE | M3 | 7,000 | 0,000 | -7,000 |
| 224 | 56143. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL.  DO 150MM | M2 | 2 100,000 | 2 423,600 | 323,600 |
| 230 | 56332. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 100MM | M2 | 2 100,000 | 2 423,600 | 323,600 |
| 231 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 150MM | M2 | 2 100,000 | 2 423,600 | 323,600 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU | M3 | 175,780 | 294,927 | 119,147 |
| 251 | 56963. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 85,000 | 0,000 | -85,000 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 2 300,000 | 2 423,600 | 123,600 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 18 552,000 | 17 408,000 | -1 144,000 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z  GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 3 167,000 | 3 060,000 | -107,000 |
| 268 | 574A03. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11 | M3 | 388,160 | 416,300 | 28,140 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1,00 | 2 310,00 | -2 310,00 | 0,00 | 0,00 | -2 310,00 | -100,00 |
| 1,00 | 1 405,80 | -1 405,80 | 0,00 | 0,00 | -1 405,80 | -100,00 |
| 360,00 | 18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | -18 000,00 | -100,00 |
| 42,00 | 65 520,00 | -3 108,00 | 0,00 | 62 412,00 | -3 108,00 | -4,74 |
| 94,00 | 235 000,00 | 0,00 | 40 890,00 | 275 890,00 | 40 890,00 | 17,40 |
| 511,00 | 19 418,00 | -4 088,00 | 0,00 | 15 330,00 | -4 088,00 | -21,05 |
| 497,00 | 596 400,00 | -21 276,57 | 0,00 | 575 123,43 | -21 276,57 | -3,57 |
| 14,00 | 29 400,00 | 0,00 | 4 530,40 | 33 930,40 | 4 530,40 | 15,41 |
| 5 038,00 | 75 570,00 | -51 060,13 | 0,00 | 24 509,87 | -51 060,13 | -67,57 |
| 3 141,00 | 21 987,00 | -21 987,00 | 0,00 | 0,00 | -21 987,00 | -100,00 |
| 280,00 | 588 000,00 | 0,00 | 90 608,00 | 678 608,00 | 90 608,00 | 15,41 |
| 79,00 | 165 900,00 | 0,00 | 25 564,40 | 191 464,40 | 25 564,40 | 15,41 |
| 113,00 | 237 300,00 | 0,00 | 36 566,80 | 273 866,80 | 36 566,80 | 15,41 |
| 842,00 | 148 006,76 | 0,00 | 100 321,77 | 248 328,53 | 100 321,77 | 67,78 |
| 129,00 | 10 965,00 | -10 965,00 | 0,00 | 0,00 | -10 965,00 | -100,00 |
| 18,00 | 41 400,00 | 0,00 | 2 224,80 | 43 624,80 | 2 224,80 | 5,37 |
| 12,00 | 222 624,00 | -13 728,00 | 0,00 | 208 896,00 | -13 728,00 | -6,17 |
| 133,00 | 421 211,00 | -14 231,00 | 0,00 | 406 980,00 | -14 231,00 | -3,38 |
| 5 365,00 | 2 082 478,40 | 0,00 | 150 971,10 | 2 233 449,50 | 150 971,10 | 7,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název | | stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 | | | | - DI1 |
| Číslo a název varianty: 1.0 -  Číslo a název SO/PS: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 -  Číslo a název rozpočtu: SO 108 - silnice III/3469 km 9,160 - poř. | | | | 10,720  10,720  množství | množství ve množství | |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 9 348,000 | 8 704,000 | -644,000 |
| 290 | 574E66. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ  VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 2 300,000 | 2 423,600 | 123,600 |
| 413 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY -  DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 24,000 | 9,600 | -14,400 |
| 415 | 9111B3. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 16,000 | 5,000 | -11,000 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 104,000 | 106,000 | 2,000 |
| 464 | 918158. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN  DO 600MM | KUS | 4,000 | 0,000 | -4,000 |
| 465 | 91816.R | ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 8,000 | 6,700 | -1,300 |
| 483 | 918558. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN  DO 600MM | KUS | 4,000 | 6,000 | 2,000 |
| 484 | 91856. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN  DO 800MM | KUS | 1,000 | 4,000 | 3,000 |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM  **Nové položky** | M2 | 9 348,000 | 8 704,000 | -644,000 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 |

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **č. ZBV č.8** | | | | | |
| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 277,00 | 2 589 396,00 | -178 388,00 | 0,00 | 2 411 008,00 | -178 388,00 | -6,89 |
| 323,00 | 742 900,00 | 0,00 | 39 922,80 | 782 822,80 | 39 922,80 | 5,37 |
| 1 082,00 | 25 968,00 | -15 580,80 | 0,00 | 10 387,20 | -15 580,80 | -60,00 |
| 158,00 | 2 528,00 | -1 738,00 | 0,00 | 790,00 | -1 738,00 | -68,75 |
| 360,00 | 37 440,00 | 0,00 | 720,00 | 38 160,00 | 720,00 | 1,92 |
| 28 246,00 | 112 984,00 | -112 984,00 | 0,00 | 0,00 | -112 984,00 | -100,00 |
| 37 626,00 | 37 626,00 | -37 626,00 | 0,00 | 0,00 | -37 626,00 | -100,00 |
| 4 068,00 | 32 544,00 | -5 288,40 | 0,00 | 27 255,60 | -5 288,40 | -16,25 |
| 21 290,00 | 85 160,00 | 0,00 | 42 580,00 | 127 740,00 | 42 580,00 | 50,00 |
| 26 244,00 | 26 244,00 | 0,00 | 78 732,00 | 104 976,00 | 78 732,00 | 300,00 |
| 2,00 | 18 696,00 | -1 288,00 | 0,00 | 17 408,00 | -1 288,00 | -6,89 |
| 6 608,00 | 0,00 | 0,00 | 66 080,00 | 66 080,00 | 66 080,00 | 100,00 |
|  | **8 694 381,96** | **-515 052,70** | **679 712,07** | **8 859 041,33** | **164 659,37** | **1,89** |
|  | 8 879 068,96 | -515 052,70 | 679 712,07 | 9 043 728,33 | 164 659,37 | 1,85 |
|  | 8 879 068,96 | -515 052,70 | 679 712,07 | 9 043 728,33 | 164 659,37 | 1,85 |

Datum: 10.12.2020

Stran 1

Čas: 12:5a6: :01

**Rozpis ocenění změn položek**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby: 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DI1

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577

Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. | | | | množství | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 275,000 | 0,000 | -275,000 |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 915,000 | 0,000 | -915,000 |
| 14 | 014102.5 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 20,000 | 0,000 | -20,000 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 857,000 | 880,000 | 23,000 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO  0,25M3/M | M | 1 500,000 | 1 692,000 | 192,000 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ  TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 277,500 | 222,000 | -55,500 |
| 141 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V  HORNINĚ TŘ. I | M2 | 250,000 | 354,800 | 104,800 |
| 218 | 465513. | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO  KAMENE | M3 | 3,000 | 0,000 | -3,000 |
| 230 | 56332. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 100MM | M2 | 250,000 | 354,800 | 104,800 |
| 231 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 150MM | M2 | 250,000 | 354,800 | 104,800 |
| 232 | 56334. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  TL. DO 200MM | M2 | 250,000 | 354,800 | 104,800 |
| 246 | 56932. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL.  DO 100MM | M2 | 950,000 | 0,000 | -950,000 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 4 999,200 | 5 003,000 | 3,800 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  0,5KG/M2 | M2 | 4 913,500 | 4 918,000 | 4,500 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ  VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 4 913,500 | 4 918,000 | 4,500 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 4 999,200 | 5 003,000 | 3,800 |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 100,000 | 11,000 | -89,000 |
| 423 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT  VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 58,000 | 54,000 | -4,000 |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 8,000 | 9,500 | 1,500 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 3,000 | 1,500 | -1,500 |
| 486 | 919112. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK | M | 100,000 | 11,000 | -89,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. ZBV č.9** | | | | | | |
| cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1,00 | 275,00 | -275,00 | 0,00 | 0,00 | -275,00 | -100,00 |
| 1,00 | 915,00 | -915,00 | 0,00 | 0,00 | -915,00 | -100,00 |
| 360,00 | 7 200,00 | -7 200,00 | 0,00 | 0,00 | -7 200,00 | -100,00 |
| 42,00 | 35 994,00 | 0,00 | 966,00 | 36 960,00 | 966,00 | 2,68 |
| 94,00 | 141 000,00 | 0,00 | 18 048,00 | 159 048,00 | 18 048,00 | 12,80 |
| 497,00 | 137 917,50 | -27 583,50 | 0,00 | 110 334,00 | -27 583,50 | -20,00 |
| 14,00 | 3 500,00 | 0,00 | 1 467,20 | 4 967,20 | 1 467,20 | 41,92 |
| 3 141,00 | 9 423,00 | -9 423,00 | 0,00 | 0,00 | -9 423,00 | -100,00 |
| 79,00 | 19 750,00 | 0,00 | 8 279,20 | 28 029,20 | 8 279,20 | 41,92 |
| 113,00 | 28 250,00 | 0,00 | 11 842,40 | 40 092,40 | 11 842,40 | 41,92 |
| 150,00 | 37 500,00 | 0,00 | 15 720,00 | 53 220,00 | 15 720,00 | 41,92 |
| 79,00 | 75 050,00 | -75 050,00 | 0,00 | 0,00 | -75 050,00 | -100,00 |
| 18,00 | 89 985,60 | 0,00 | 68,40 | 90 054,00 | 68,40 | 0,08 |
| 12,00 | 58 962,00 | 0,00 | 54,00 | 59 016,00 | 54,00 | 0,09 |
| 222,00 | 1 090 797,00 | 0,00 | 999,00 | 1 091 796,00 | 999,00 | 0,09 |
| 248,00 | 1 239 801,60 | 0,00 | 942,40 | 1 240 744,00 | 942,40 | 0,08 |
| 92,00 | 9 200,00 | -8 188,00 | 0,00 | 1 012,00 | -8 188,00 | -89,00 |
| 360,00 | 20 880,00 | -1 440,00 | 0,00 | 19 440,00 | -1 440,00 | -6,90 |
| 4 068,00 | 32 544,00 | 0,00 | 6 102,00 | 38 646,00 | 6 102,00 | 18,75 |
| 6 608,00 | 19 824,00 | -9 912,00 | 0,00 | 9 912,00 | -9 912,00 | -50,00 |
| 143,00 | 14 300,00 | -12 727,00 | 0,00 | 1 573,00 | -12 727,00 | -89,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název stavby: | 201122248 - III/3469 Chotěboř - Nejepín - Vepříkov - III/34610 - DII |
| Číslo a název varianty: | 1.0- |
| Číslo a název SO/PS: | SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577 |

Číslo a název rozpočtu: SO 109 - silnice III/3469 km 10,720 - 11,577

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. |  |  |  | množství | množství ve | množství |
| č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | ve smlouvě | změně | rozdílu |
|  |  | TL DO 100MM |  |  |  |  |
| 498 | 96636. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO | M | 3,000 | 0,000 | -3,000 |
|  |  | 800MM |  |  |  |  |
|  |  | **Nové položky** |  |  |  |  |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,000 | 2,293 | 2,293 |
| 248 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO | M3 | 0,000 | 132,000 | 132,000 |

MATERIÁLU

**Celkem**

**Celkem ve změně**

**Všechny změny celkem**

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena za m.j. v  Kč | cena celkem ve smlouvě v  Kč | méněpráce ve změně v  Kč | vícepráce ve změně v  Kč | cena celkem ve změně v  Kč | rozdíl cen celkem v  Kč | rozdíl cen celkem v  % |
| 2 635,00 | 7 905,00 | -7 905,00 | 0,00 | 0,00 | -7 905,00 | -100,00 |
| 5 038,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552,13 | 11 552,13 | 11 552,13 | 100,00 |
| 842,00 | 0,00 | 0,00 | 111 144,00 | 111 144,00 | 111 144,00 | 100,00 |
|  | 3 080 973,70 | -160 618,50 | 187 184,73 | 3 107 539,93 | 26 566,23 | 0,86 |
|  | 5 161 226,51 | -160 618,50 | 187 184,73 | 5 187 792,74 | 26 566,23 | 0,51 |
|  | 5 161 226,51 | -160 618,50 | 187 184,73 | 5 187 792,74 | 26 566,23 | 0,51 |